**República del Perú**



Bases Consolidadas

**Concurso de Proyectos Integrales**

**para la entrega en concesión de los proyectos**

***(HASTA CIRCULAR Nro. 10)***

**“L.T. 500 kV Chilca CTM-Carabayllo - Tercer Circuito (Componente 1.1.del Proyecto Vinculante Enlace 500 kV Chilca, CTM-Carabayllo, Ampliación de Transformación y Reactor Núcleo de aire SE Chilca CTM)”**

**“Nueva Subestación Bicentenario 500/220 kV ampliaciones y subestaciones asociadas”**

**“Reconfiguración Enlace 220 kV Chavarría – Santa Rosa – Carapongo, líneas, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC)”**

**“Nueva Subestación Muyurina 220 kV, Nueva Subestación Ayacucho, LT 220 kV Muyurina - Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas”**

**“Ampliación de Capacidad de Suministro del Sistema Eléctrico Ica (Proyecto ITC)”**

**06 de Junio de 2024**

**Índice**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Objeto** |  |
| **2** | **Generalidades** |  |
| **3** | **Definiciones** |  |
| **4** | **Marco legal** |  |
| **5** | **Facultades de PROINVERSION** |  |
| **6** | **Proyectos de Contratos de Concesión** |  |
| **7** | **Cronograma** |  |
| **8** | **Sometimiento a las Bases e interpretación** |  |
| **9** | **Agentes Autorizados y Representantes Legales** |  |
|  | 9.1 Agentes Autorizados |  |
|  | 9.2 Representantes Legales |  |
| **10** | **Consultas y Circulares** |  |
|  | 10.1 Consultas |  |
|  | 10.2 Circulares |  |
| **11.** | **Calificación** |  |
|  | 11.1 Requisitos. |  |
|  | 11.2 Contenido del sobre. |  |
|  | 11.3 Procedimiento Simplificado de Calificación  11.4 Procedimiento de evaluación del sobre de Calificación |  |
| **12.** | **Presentación y evaluación de Ofertas** |  |
|  | 12.1 Contenido de los sobres Nro. 1 y Nro. 2. |  |
|  | 12.2 Presentación de los sobres Nro. 1 y Nro. 2 y Adjudicación de la Buena Pro. |  |
| **13** | **Impugnación de la Buena Pro** |  |
|  | 13.1 Procedimiento |  |
|  | 13.2 Garantías |  |
| **14** | **Concurso desierto** |  |
| **15** | **Fecha de Cierre** |  |
| **16** | **Ejecución de Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta** |  |
| **17** | **Suspensión y cancelación** |  |

**Formularios**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Formulario 1 | Solicitud de Calificación |  |
| Formulario 2 | Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta |  |
| Formulario 3 | Formación de Consorcio del Interesado |  |
| Formulario 3-A | Formación de Consorcio del Postor |  |
| Formulario 3-B | Modificación de Consorcio |  |
| Formulario 4 | Presentación de la Oferta |  |
| Formulario 4-A  Formulario 4-AA | Desagregado de la Oferta - L.T. 500 kV Chilca CTM-Carabayllo - Tercer Circuito (Componente 1.1.del Proyecto Vinculante Enlace 500 kV Chilca, CTM-Carabayllo, Ampliación de Transformación y Reactor Núcleo de aire SE Chilca CTM)  Desagregado de la Oferta - L.T. 500 kV Chilca CTM-Carabayllo - Tercer Circuito (Componente 1.1.del Proyecto Vinculante Enlace 500 kV Chilca, CTM-Carabayllo, Ampliación de Transformación y Reactor Núcleo de aire SE Chilca CTM) |  |
| Formulario 4-B  Formulario 4-BB | Desagregado de la Oferta - Nueva Subestación Bicentenario 500/220 kV ampliaciones y subestaciones asociadas  Desagregado de la Oferta - Nueva Subestación Bicentenario 500/220 kV ampliaciones y subestaciones asociadas |  |
| Formulario 4-C  Formulario 4-CC | Desagregado de la Oferta - Reconfiguración Enlace 220 kV Chavarría – Santa Rosa – Carapongo, líneas, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC)  Desagregado de la Oferta - Reconfiguración Enlace 220 kV Chavarría – Santa Rosa – Carapongo, líneas, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC) |  |
| Formulario 4-D  Formulario 4-DD | Desagregado de la Oferta - Nueva Subestación Muyurina 220 kV, Nueva Subestación Ayacucho, LT 220 kV Muyurina - Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas  Desagregado de la Oferta - Nueva Subestación Muyurina 220 kV, Nueva Subestación Ayacucho, LT 220 kV Muyurina - Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas |  |
| Formulario 4-E  Formulario 4-EE | Desagregado de la Oferta - Ampliación de Capacidad de Suministro del Sistema Eléctrico Ica (Proyecto ITC)  Desagregado de la Oferta - Ampliación de Capacidad de Suministro del Sistema Eléctrico Ica (Proyecto ITC) |  |
| Formulario 5 | Garantía de impugnación a la Adjudicación de la Buena Pro |  |
| Formulario 6 | Notificación de información |  |
| Formulario 7 | Vigencia de la Información |  |
| Formulario 8 | Aceptación de las Bases y Contratos |  |
| Formulario 9 | Declaración de no estar impedido para contratar con el Estado |  |
| Formulario 10 | Vigencia de los poderes de los Representantes Legales |  |
| Formulario 11 | Transferencia del Derecho de Participación |  |
| Formulario 12 | Vigencia de la Documentación referida en el “Certificado de Vigencia de Documentos de Calificación” |  |

**Anexos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anexo 1 | Cronograma |  |
| Anexo 2 | Definiciones |  |
| Anexo 3 | Requisitos de Calificación |  |
| Anexo 4 | Método para determinar la mejor Oferta |  |
| Anexo 5 | Procedimiento para la Fecha de Cierre |  |
| Anexo 6 | Entidades Financieras autorizadas para emitir las Garantías |  |

**BASES**

# OBJETO

El Estado de la República del Perú, a través de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, ha convocado a un Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión de los proyectos “L.T. 500 kV Chilca CTM-Carabayllo - Tercer Circuito (Componente 1.1.del Proyecto Vinculante Enlace 500 kV Chilca, CTM-Carabayllo, Ampliación de Transformación y Reactor Núcleo de aire SE Chilca CTM)”, “Nueva Subestación Bicentenario 500/220 kV ampliaciones y subestaciones asociadas”, “Reconfiguración Enlace 220 kV Chavarría – Santa Rosa – Carapongo, líneas, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC)”, “Nueva Subestación Muyurina 220 kV, Nueva Subestación Ayacucho, LT 220 kV Muyurina - Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas” y “Ampliación de Capacidad de Suministro del Sistema Eléctrico Ica (Proyecto ITC)”, (en adelante, Proyectos).

El objeto del Concurso es la selección de una persona jurídica, nacional o extranjera o Consorcio, que se constituirá como el Concesionario que suscribirá los Contratos de Concesión y se encargará del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de los Proyectos por un periodo de treinta (30) años desde su Puesta en Operación Comercial.

La Adjudicación de la Buena Pro será otorgada a un único Postor que cumpla con los requisitos de Calificación.Para tal efecto, las Bases regulan el procedimiento del Concurso de los Proyectos que tienen como objetivos generales, los siguientes:

* Lograr un procedimiento transparente, simple, objetivo y en condiciones de igualdad.
* Lograr la concurrencia de la mayor cantidad de Postores con experiencia en las obligaciones a ser exigidas.
* Definir las reglas básicas sobre las cuales el Postor podrá formular su Oferta.
* Seleccionar la Oferta más favorable para el Estado.

El Concurso referido en las Bases, será llevado a cabo de acuerdo con las disposiciones contenidas en las mismas, y en lo no previsto en ellas, serán de aplicación las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Se considera, sin admitirse prueba en contrario, que todo Interesado o Postor que participe en el Concurso, conoce el contenido de las Bases y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

# GENERALIDADES

1. Las Bases y los documentos que las integran, se regirán e interpretarán de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables.
2. Podrán participar en el Concurso personas jurídicas, nacionales o extranjeras o Consorcios.
3. Una persona jurídica, de manera individual o a través de un Consorcio, no puede participar en más de un Postor.
4. No podrán ser Postores, directa o indirectamente aquellos que se encuentren incursos dentro de los alcances del artículo 32 del TUO del Decreto Legislativo Nro. 1362, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, referido a:
5. Aquellos que se encuentren incursos dentro de los alcances del artículo 1366 del Código Civil,
6. Las personas (naturales o jurídicas) que cuenten con impedimentos conforme con lo establecido en la Ley Nro. 30225, Ley de Contrataciones del Estado, o norma que la sustituya,
7. Las personas (naturales o jurídicas) con impedimentos establecidos por normas con rango de ley,
8. Las personas (naturales o jurídicas) que habiendo sido ***inversionistas*** en contratos de Asociación Público Privada, hubier***a***n dejado de serlo por su incumplimiento del contrato. Este último impedimento tiene una vigencia de dos (2) años y se extiende a l***os*** ***socios estratégicos, tales como el*** Operador Calificado y/o aquellos que hayan ejercido el Control del inversionista al momento de la resolución y/o caducidad del respectivo contrato.
9. Los Interesados y los Postores deberán basar su decisión de participar en el Concurso en sus propias investigaciones, estudios, exámenes, inspecciones, cálculos económicos, cálculos financieros, visitas, entrevistas, análisis y conclusiones sobre la información disponible y la que éste de manera particular haya procurado, a su propio y entero riesgo como parte de su propio *due dilligence*.

Del mismo modo, sufragarán todos los costos o gastos, directos o indirectos, en que incurran relacionados con la preparación y presentación de su solicitud de Calificación y sobres Nro. 1 y 2. El Estado Peruano o cualquier dependencia, organismo o funcionario de éste, el Ministerio de Energía y Minas, PROINVERSIÓN, el Comité, la Comisión, los asesores del Comité, no serán responsables en ningún caso por dichos costos o gastos, cualquiera sea la forma en que se realice el Concurso o su resultado.

1. El Estado o cualquiera de sus dependencias, incluyendo a PROINVERSIÓN, sus consultores y/o asesores no se hacen responsables, no garantizan, ni expresa ni implícitamente, la totalidad, integridad, fiabilidad o veracidad de la información. En consecuencia, ninguna de las personas que participe en el Concurso podrá atribuir responsabilidad alguna a cualquiera de las partes antes mencionadas o a sus representantes, agentes o dependientes por el uso que pueda darse a dicha información o por cualquier inexactitud, insuficiencia, defecto, falta de actualización o por cualquier otra causa no expresamente contemplada en este numeral.
2. La limitación de responsabilidad enunciada alcanza, de la manera más amplia posible, a:
3. Toda la información relativa al Concurso que fuera efectivamente conocida;
4. La información no conocida y a la información que en algún momento debió ser conocida, incluyendo los posibles errores u omisiones en ella contenidos por el Estado Peruano o cualquier dependencia, organismo o funcionario de éste, o por el Ministerio de Energía y Minas, PROINVERSIÓN, sus consultores y/o asesores, el Comité, los asesores del Comité y la Comisión;
5. Toda información, sea o no suministrada o preparada, directa o indirectamente, por cualquiera de las partes antes mencionadas;
6. Toda la información disponible en el portal institucional de PROINVERSIÓN ([www.investinperu.pe](http://www.investinperu.pe)), así como la que se proporcione a través de Circulares o de cualquier otra forma de comunicación, la que se adquiera durante las visitas a las instalaciones relativas al Concurso y las que se mencionan en estas Bases, incluyendo todos sus formularios y anexos.
7. El Interesado, que decida no participar en el Concurso, podrá transferir o ceder su Derecho de Participación. A tal efecto, el nuevo Interesado deberá presentar en el sobre de Calificación una comunicación mediante la cual se acredite la transferencia a su favor, de acuerdo con el Formulario 11.
8. PROINVERSIÓN se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada por el Interesado o Postor, durante las diferentes etapas del Concurso e incluso luego de concluido, sin que ello suponga en modo alguno una limitación de la responsabilidad del Interesado o Postor por la posible insuficiencia o falta de veracidad de los datos o de la información presentada.
9. La falta de veracidad de los datos o de la información presentada por el Interesado, Postor o Adjudicatario en este Concurso, ocasionará que PROINVERSIÓN lo descalifique o revoque la Adjudicación de la Buena Pro, en cualquiera de sus etapas, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que hubiera lugar.
10. El Comité por razones de interés público, puede cancelar el Concurso y/o desestimar todas las propuestas presentadas, hasta antes de la suscripción de los Contratos, sin recurrir en responsabilidad ni obligación de pago ni indemnización alguna. Esta decisión no es impugnable.
11. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 33.3 del artículo 33 del Reglamento del Decreto Legislativo Nro. 1362, se informa que prestan servicios de consultoría o asesoría a PROINVERSIÓN en el presente proceso de promoción de la inversión privada, las siguientes personas jurídicas: Santiváñez Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, Consorcio Latin Pacific Capital S.A. – COSANAC S.A.C, y el Consorcio JF Consult S.A.C. – Javier Chávez Córdova.

# DEFINICIONES

Toda referencia efectuada en este documento a "Numeral", "Formulario" y "Anexo", se deberá entender efectuada a los numerales, formularios y anexos de estas Bases, respectivamente, salvo indicación expresa en sentido distinto.

Todas las referencias horarias se deberán entender efectuadas a la hora local del Perú.

Las expresiones en singular comprenden en su caso, al plural y viceversa. Los términos que figuren en mayúsculas en las presentes Bases y que no se encuentren expresamente definidos en éstas, corresponden a Leyes y Disposiciones Aplicables, o al significado que se le dé a los mismos en el uso de las actividades propias del desarrollo de los Proyectos o, en su defecto, a términos que son corrientemente utilizados en mayúsculas.

En estas Bases los términos tendrán los significados que se describen en el Anexo 2.

# MARCO LEGAL

1. Constitución Política del Perú.
2. Decreto Legislativo Nro. 295, Código Civil.
3. Ley Nro. 26887, Ley General de Sociedades.
4. Decreto Supremo Nro. 027-2002-PCM, Fusionan diversas entidades relacionadas a la promoción de la inversión privada incorporándose en la Dirección Ejecutiva de FOPRI, que pasará a denominarse Agencia de Promoción de la Inversión.
5. Ley Nro. 28660, Ley que determina la naturaleza jurídica de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada-PROINVERSIÓN.
6. Decreto Supremo Nro. 185-2017-EF, que aprueba el Reglamento de Organización y funciones de PROINVERSIÓN.
7. Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nro. 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, aprobado por Decreto Supremo Nro. 195-2023-EF (en adelante, TUO del Decreto Legislativo Nro. 1362).
8. Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nro. 1362 y sus normas modificatorias.
9. Ley No. 31112, Ley que establece el control previo de operaciones de concentración empresarial.
10. Decreto Supremo No. 039-2021-PCM, Reglamento de la Ley N° 31112.

# FACULTADES DE PROINVERSION

1. El Director de Proyecto conduce el Concurso y está facultado para:
2. Ejercer todas las funciones y atribuciones que le asignan las Leyes y Disposiciones Aplicables.
3. Resolver aquello que no se encuentre previsto en las Bases o en las Leyes y Disposiciones Aplicables.
4. La sola presentación de la información prevista y/o solicitada por el Director de Proyecto para efectos de la Calificación por parte de un Interesado, no obliga al Director de Proyecto a declararlo Postor, así como tampoco la presentación de una Oferta obliga al Comité a aceptarla sin realizar la evaluación respectiva.
5. Las decisiones del Director de Proyecto, Director Ejecutivo, Comité o del Consejo Directivo, según sea el caso, con relación a este Concurso son definitivas, no darán lugar a indemnización de ninguna clase y no están sujetas a impugnación en el ámbito administrativo o judicial, salvo lo establecido en el Numeral 13. En consecuencia, por la sola participación en el Concurso, las personas que estén comprendidas bajo los alcances de las Bases renuncian a interponer cualquier recurso de impugnación contra tales decisiones.

# PROYECTOS DE CONTRATOS DE CONCESIÓN

1. Los proyectos de Contratos serán publicados en el portal institucional de PROINVERSIÓN y notificados mediante Circular a los Interesados o Postores, según corresponda, quienes podrán presentar sus comentarios y/o sugerencias dentro de los plazos previstos en el Cronograma. El Director de Proyecto evaluará la conveniencia de incluir o no las sugerencias formuladas por los Interesados o Postores.
2. Ninguno de los términos y/o criterios contenidos en los proyectos de Contratos vincularán en ninguna medida a PROINVERSIÓN o al Concedente.
3. La versión final de los Contratos***, debidamente*** aprobada y ratificada, será publicada en el portal institucional de PROINVERSIÓN y notificada, mediante Circular a los Postores, de acuerdo con lo establecido en el Cronograma.

# CRONOGRAMA

1. Las fechas de las actividades del Concurso se detallan en el Anexo 1 - Cronograma.
2. Se podrá modificar el Cronograma en cualquier momento, lo cual será comunicado a los Interesados o Postores mediante Circular.
3. Salvo los casos en que se indique expresamente lo contrario, el plazo máximo del Día para la presentación de documentos en mesa de partes virtual, a través del módulo informático diseñado para tal efecto, ya sea por el portal institucional de PROINVERSIÓN ([www.investinperu.pe](http://www.investinperu.pe)), por el Portal del Estado Peruano ([www.gob.pe/proinversion](http://www.gob.pe/proinversion)) o por el acceso directo (<https://mesadepartesvirtual.proinversion.gob.pe>), vencerá a las 23:59 horas de Lima – Perú. En el caso de documentos recibidos con posterioridad a las 23:59 horas de Lima-Perú, su fecha de presentación será considerada al Día siguiente.

El límite de capacidad de almacenamiento ***para la presentación de documentos en la mesa de partes virtual de PROINVERSIÓN, se regirá por lo dispuesto en el Manual de Usuario del funcionamiento de la Mesa de Partes Virtual***. ***Los documentos*** no deberá***n*** contener contraseñas, claves, passwords o similares que imposibiliten su descarga y lectura.

# SOMETIMIENTO A LAS BASES E INTERPRETACIÓN

1. La sola presentación de los documentos exigidos en las Bases implica el pleno conocimiento, aceptación y sometimiento incondicional por parte del Interesado, Postor o Adjudicatario, según corresponda, a cada uno de los procedimientos, obligaciones, condiciones y reglas, sin excepción, establecidas en las Bases.
2. Estas Bases tienen jurídicamente carácter vinculante para los Interesados, Postores o Adjudicatario. En consecuencia, los Interesados, Postores o Adjudicatario renuncian irrevocable e incondicionalmente a plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier acción, reclamo, demanda o solicitud de indemnización contra PROINVERSIÓN, sus asesores, o cualquier otra entidad, organismo o funcionario del Estado de la República del Perú por el ejercicio de las facultades previstas en las Bases y en las Leyes y Disposiciones Aplicables.
3. Los términos y expresiones utilizadas en las Bases se interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo que específicamente se les haya asignado otro significado en este documento o sus anexos; y, en cualquier caso, de acuerdo con las normas vigentes en el Perú. Se considerará, sin admitirse prueba en contrario, que todo participante en el Concurso conoce las Leyes y Disposiciones Aplicables.
4. Los títulos de los Numerales, Formularios y Anexos de las Bases son utilizados exclusivamente a efectos indicativos y no afectarán la interpretación de su contenido.

# AGENTES AUTORIZADOS Y REPRESENTANTES LEGALES

1. **Agentes Autorizados**
   * 1. Los Interesados, una vez adquirido el Derecho de Participación, deberán designar, mediante carta simple dirigida al Director de Proyecto debidamente suscrita por su Representante Legal, un máximo de dos personas naturales como sus Agentes Autorizados, quienes podrán actuar en forma individual o conjunta, a criterio de los Interesados. Juntamente con la designación se deberá proporcionar la siguiente información: nombres y apellidos, documento de identidad, domicilio común en las ciudades de Lima o Callao, número de teléfono, y las direcciones de correo electrónico, a través del Formulario 6.
     2. Los Agentes Autorizados, además de otras expresamente contenidas en las Bases, tendrán las siguientes facultades:
2. Representar al Interesado, Postor o Adjudicatario ante PROINVERSIÓN, el Director Ejecutivo, el Comité, el Director de Proyecto y los asesores, sobre todos los asuntos que no sean de competencia exclusiva del Representante Legal de acuerdo con el Numeral 9.2.2;
3. Responder, en nombre del Interesado, del Postor o Adjudicatario y con efecto vinculante para su poderdante, todas las preguntas que formule el Director de Proyecto;
4. Recibir Circulares.
   * 1. Los Interesados y Postores, previa comunicación escrita dirigida al Director de Proyecto y cumpliendo los mismos requisitos, podrán sustituir al o a cualesquiera de los Agentes Autorizados, la que surtirá efecto al Día siguiente de la fecha en que la comunicación es recibida por PROINVERSIÓN.
5. **Representantes Legales**
6. Los Interesados o Postores podrán designar hasta dos Representantes Legales comunes para que los representen en forma conjunta o individual, conforme a lo dispuesto en este numeral. Con la designación se deberá proporcionar la siguiente información: nombres y apellidos, documento de identidad, domicilio común en las ciudades de Lima o Callao, número de teléfono, y las direcciones de correo electrónico a través del Formulario 6.
7. Las facultades otorgadas a cada uno de los Representantes Legales deberán ser lo suficientemente amplias para que cualquiera de ellos, conjunta o individualmente, puedan firmar en nombre y representación de su poderdante, todos los documentos que así lo requieran las Bases, incluyendo, específicamente, la facultad para iniciar los procedimientos de impugnación previstos en las Bases, firmar la Oferta y, en caso de ser Adjudicatario, suscribir los Contratos de Concesión.
8. El poder mediante el cual se nombre a los Representantes Legales deberá contener las facultades de representación correspondientes, pudiendo ser poder general o especial. Será presentado en el sobre de Calificación.
9. La sustitución de los Representantes Legales entrará en vigor a partir del Día siguiente de la fecha en que la comunicación es recibida por PROINVERSIÓN con los documentos que acrediten debidamente dicho nombramiento.
10. El poder otorgado fuera del Perú designando un Representante Legal deberá estar:
11. Debidamente extendido o legalizado ante el consulado del Perú que resulte competente, refrendado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, debiendo adjuntarse una traducción simple al castellano en caso de haberse emitido en idioma distinto; o,
12. Apostillado, en caso de que el Interesado o Postor proceda de un país signatario del “Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros” adoptado el 5 de octubre de 1961 en la Ciudad de la Haya, Reino de los Países Bajos, aprobado mediante Resolución Legislativa Nro. 29445 y ratificado por Decreto Supremo Nro. 086-2009-RE (“Apostilla de la Haya”).
13. Los poderes otorgados en el Perú deberán constar por escritura pública o en copia certificada notarialmente del acta del órgano societario correspondiente por el cual se otorgan.
14. En caso de Consorcios los Representantes Legales deberán ser comunes a todos sus integrantes. Su designación deberá ser efectuada a través de los Representantes Legales de los integrantes del Consorcio que cuenten con facultades para ello. Las facultades deberán acreditarse conforme lo establecido en los Numerales 9.2.5 y 9.2.6.
15. En ningún caso se exigirá que, al momento de su presentación, los poderes del Representante Legal se encuentren inscritos en los Registros Públicos del Perú.

# CONSULTAS y CIRCULARES

**10.1 Consultas**

1. Los Interesados o los Postores, según corresponda, a través de los correos electrónicos consignados por sus Agentes Autorizados y/o Representantes Legales, podrán hacer consultas estrictamente referidas a las Bases, y comentarios o sugerencias a los proyectos de Contratos en los plazos establecidos en el Cronograma, a través de comunicaciones escritas en castellano y dirigidas a:

**RENZO ROJAS JIMÉNEZ**

Director de Proyecto

Av. Enrique Canaval Moreyra Nro. 150, Piso 10, San Isidro (15047) Perú

Teléfono: (511) 200-1200 Anexo 1366

Mesa de Partes Virtual : <https://mesadepartesvirtual.proinversion.gob.pe>

Correo electrónico : ChilcaCarab-Otros[@proinversion.gob.pe](mailto:RequeNTumbes@proinversion.gob.pe)

[ccordova@proinversion.gob.pe](mailto:ccordova@proinversion.gob.pe)

Las consultas, comentarios o sugerencias que se remitan deberán ser presentados en formato PDF y Word.

1. Las respuestas del Director de Proyecto a las consultas a las Bases serán comunicadas por escrito mediante Circular a todos los Interesados o Postores, según sea el caso, sin indicar el nombre de quien hizo la consulta. Una vez concluida la Calificación, las respuestas a las consultas a las Bases que se formulen serán enviadas a los Postores. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, las respuestas a todas las consultas formuladas estarán disponibles en el portal institucional de PROINVERSIÓN.
2. Los comentarios y sugerencias recibidos a los proyectos de Contratos se publicarán en el portal institucional de PROINVERSIÓN, sin indicar el nombre de quienes las realizaron.
3. El Director de Proyecto no está obligado a dar respuesta a las consultas a las Bases que no guarden relación con el Concurso o que hayan sido formulados fuera del plazo establecido en el Cronograma. Asimismo, no estará obligado a aceptar ni a responder las sugerencias de los Interesados y Postores a los proyectos de Contratos. PROINVERSIÓN evaluará la conveniencia de incluir o no las sugerencias formuladas por los Interesados o Postores.
4. Queda expresamente establecido que las fechas del Cronograma detalladas en el Anexo 1 son referenciales. Se podrá modificar cualquiera de las fechas indicadas en el Cronograma, en cuyo caso, será comunicada mediante Circular.
5. Todo Interesado, a través de sus Agentes Autorizados y/o Representantes Legales, tendrá derecho a entrevistarse con el Director de Portafolio de Proyectos o con el Director de Proyecto, hasta el Día anterior al vencimiento del plazo para solicitar la Calificación; mientras que los Postores podrán hacerlo hasta el Día anterior a la fecha fijada para la presentación de Ofertas. Después de la Adjudicación de la Buena Pro, el Adjudicatario podrá solicitar entrevistas para coordinar los actos de la Fecha de Cierre. Las citadas entrevistas podrán realizarse en forma virtual.
   1. **Circulares**
6. El Director de Proyecto podrá, en cualquier momento y de considerarlo necesario, aclarar, precisar, modificar y/o complementar las Bases, emitiendo una Circular para tal efecto, la misma que será remitida a los Representantes Legales o a los Agentes Autorizados de los Interesados o Postores, según corresponda.
7. Todas las Circulares y comunicaciones serán remitidas a los correos electrónicos previamente señalados en el Formulario 6 por parte del Interesado o Postor quien acepta como bien recibidas las comunicaciones remitidas por correo electrónico, con confirmación de envío, y por tanto se entiende que, con el sólo hecho de presentar la Declaración Jurada - Notificación de Información (Formulario 6), otorga consentimiento expreso para recibir comunicaciones electrónicas desde la cuenta de correo institucional. Asimismo, el Interesado o Postor tiene la responsabilidad permanente de hacerle seguimiento a su cuenta de correo electrónico.
8. Las Circulares emitidas por el Director de Proyecto formarán parte integrante de las Bases, siendo, en consecuencia, jurídicamente vinculantes para todos los Interesados y Postores.
9. Luego de vencido el plazo para la Calificación de los Interesados, las Circulares sólo serán remitidas a los Postores.

Sin perjuicio de lo anterior, todas las Circulares serán publicadas en el portal institucional de PROINVERSIÓN.

# CALIFICACIÓN

Los documentos del sobre de Calificación serán remitidos a los correos electrónicos señalados en el numeral 10.1.1, hasta la fecha señalada en el Cronograma, a través del Agente Autorizado o Representante Legal.

Los documentos incluidos en el sobre de Calificación deberán:

1. Ser escaneados en formato PDF a color, perfectamente legibles, y foliados en cada página (solo anverso) de forma correlativa. Asimismo, se deberá incluir un índice con la relación detallada de todos los documentos contenidos en el sobre, incluyendo el número de página respectivo.
2. Los Formularios deben ser firmados por el Representante Legal. Los demás documentos contenidos en el sobre de Calificación no requerirán de firma o de visación.
3. Ser extendidos en idioma castellano o acompañados de traducción simple al castellano. En caso se advirtiese alguna discrepancia entre textos en diferentes idiomas, prevalecerá el texto en castellano.
4. En caso exista cualquier discrepancia entre una cifra expresada en números y en letras, el monto expresado en letras prevalecerá.

Adicionalmente, dentro del plazo máximo para la presentación del sobre de Calificación, se podrá presentar en mesa de partes ubicada en Av. Canaval Moreyra No. 150, Piso 1, San Isidro – Lima, Perú una comunicación adjuntando la documentación para la Calificación contenida en el sobre de Calificación en soporte electrónico (USB). Esta presentación es facultativa y será únicamente como complemento y respaldo a la presentación indicada en el primer párrafo del presente numeral.

**11.1 Requisitos**

Para ser declarado Postor, el Interesado, debe cumplir los requisitos financieros, técnicos y legales establecidos en el Anexo 3.

**11.2 Contenido del sobre**

El sobre de Calificación incluirá los siguientes documentos:

* + 1. El Formulario 1. El Interesado declarará que la información presentada es fidedigna. Tendrá el carácter de Declaración Jurada.
    2. Copia simple de la inscripción registral vigente o instrumento equivalente expedido por la autoridad competente del país de origen del Interesado o documento que lo sustituya con fecha de emisión no mayor a noventa (90) días calendario de la fecha de su presentación a PROINVERSIÓN. En caso de Consorcio deberá presentarse la referida documentación de cada uno de sus integrantes. Deberá adjuntarse una traducción simple al castellano en caso de haberse emitido en idioma distinto.
    3. En el caso de Consorcios, Carta de Formación de Consorcio (Formulario 3) suscrita por los Representantes Legales de cada uno de los integrantes del Consorcio, en la cual manifiesten su intención de participar conjuntamente en el Concurso, y confirmando su existencia, vigencia y solidaridad respecto de las obligaciones asumidas en el Concurso, siendo necesariamente que uno de los integrantes del Consorcio sea el operador a calificar.
    4. Copia simple de los estados financieros auditados del último ejercicio anual concluido del Interesado, de los integrantes del Consorcio, o de las respectivas Empresas Vinculadas que acrediten el patrimonio consignado en el Formulario 1, cuyas cifras se estén utilizando para demostrar que se cumple con los requisitos financieros (Anexo 3). En caso que los estados financieros presentados se encuentren expresados en moneda distinta al Dólar, el patrimonio neto y el total de activos serán convertidos a dicha moneda empleando el tipo de cambio publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, o de su similar en el país de origen a la fecha de cierre de los estados financieros, cotización que será incluida en el mismo Formulario 1.
    5. Copia legalizada del acta en donde conste el poder del Representante Legal u original o copia legalizada del testimonio de escritura pública del poder. En caso de Consorcio deberá presentar copia legalizada del acta en donde consten los poderes de los Representantes Legales de cada uno de sus integrantes u original o copia legalizada del testimonio de escritura pública del poder.

Si el poder se encuentra inscrito en los Registros Públicos, se podrá presentar la correspondiente Vigencia de Poder, con fecha de emisión no mayor a treinta (30) días calendario de la fecha de su presentación a PROINVERSIÓN.

En caso que el poder se otorgue fuera del Perú, debe cumplir con lo señalado en el Numeral 9.2.5.

Asimismo, deberá adjuntarse una Declaración Jurada (Formulario 10) en donde se declare que el(los) mencionado(s) poder(es) se encuentra(n) vigente(s).

* + 1. Copia simple de los documentos que acrediten suficientemente el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en el Anexo 3.
    2. Copia simple del comprobante de pago del Derecho de Participación emitido a nombre del Interesado o de uno de los integrantes del Consorcio. Alternativamente, se presentará de ser el caso, una Declaración Jurada (Formulario 11) que explique la forma de adquisición del Derecho de Participación, ya sea a través de una Empresa Vinculada al Interesado o de uno de sus accionistas o socios, o a través de una cesión de derechos.
  1. **Procedimiento Simplificado de Calificación**

11.3.1 Es el mecanismo mediante el cual los Interesados que hubieren calificado en algún proceso llevado a cabo por PROINVERSIÓN en los últimos dos (2) años contados a partir de la fecha de presentación del sobre de Calificación para dicho proceso; podrán solicitar un “Certificado de Vigencia de Documentos de Calificación”, para acreditar sus credenciales en el Concurso.

11.3.2 Aquel Interesado que desee hacer uso del procedimiento simplificado de calificación, deberá presentar una solicitud al Director de Proyecto indicando el nombre del proceso en que participó, así como aquella documentación que hubiere presentado para los efectos de calificación o presentación de credenciales. La solicitud deberá ser presentada como máximo hasta veinte (20) Días antes del vencimiento del plazo para la presentación de la solicitud de Calificación a que se refiere el Numeral 4.2 del Anexo 1 (Cronograma).

11.3.3. La presentación de la solicitud, para hacer uso del procedimiento simplificado de calificación, será efectuada a través de la mesa de partes virtual a los correos electrónicos señalados en el numeral 10.1.1 mediante los correos electrónicos consignados por los Agentes Autorizados y/o Representantes Legales de los Interesados y Postores.

11.3.4 El Director de Proyecto verificará la aplicabilidad de los documentos al proceso de calificación del Concurso.

11.3.5 De verificarse la aplicabilidad a que se refiere el numeral anterior, el Director de Proyecto entregará al Interesado el Certificado de Vigencia de Documentos de Calificación en un plazo no mayor a diez (10) Días posteriores a la presentación de la solicitud de dicho certificado. El Certificado de Vigencia será remitido de manera virtual a los correos electrónicos consignados.

11.3.6 Para efectos de cumplimiento de la presentación del sobre de Calificación, el Interesado que se haya acogido al procedimiento simplificado deberá presentar únicamente la siguiente documentación:

1. El Certificado de Vigencia de Documentos de Calificación.
2. Declaración Jurada señalando que la documentación referida en el Certificado de Vigencia de Documentos de Calificación se mantiene vigente, conforme al modelo contenido en el Formulario 12.
3. La documentación nueva o adicional requerida para efectos de la Calificación que se indica en el Numeral 11.2.
   1. **Procedimiento de evaluación del sobre de Calificación**

11.4.1 Con el objeto de simplificar la evaluación del sobre de Calificación, los interesados, previa solicitud a través de correo electrónico podrán remitir la documentación requerida en el sobre de calificación, para ser revisados en una reunión virtual. Para tal efecto, la revisión previa de los documentos se realizará hasta dos (2) días hábiles anteriores al plazo previsto en el Numeral 4.2 del Anexo 1 (Cronograma). Esta revisión no implica la aprobación del sobre de calificación.

11.4.2 En caso que la Comisión constate la existencia de errores subsanables, dentro del plazo de cinco (5) Días, computados desde la presentación del sobre de Calificación notificará por escrito, a través del Director de Proyecto, al Interesado para que proceda a subsanarlos en el plazo señalado en el Cronograma, bajo apercibimiento de quedar excluido del Concurso. La omisión en la presentación de algún documento del sobre de Calificación se considerará como un error subsanable.

La subsanación deberá realizarse a través de mesa de partes virtual y a los correos electrónicos señalados en el numeral 10.1.1. Si el Interesado no logra su Calificación quedará excluido del Concurso.

11.4.3 Adicionalmente, a fin de facilitar el examen, verificación y comparación de datos y requisitos, la Comisión, a través del Director de Proyecto, podrá solicitar a los Interesados que aclaren la información contenida en el sobre de Calificación sin que ello implique ninguna modificación de su contenido. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente deberán hacerse por escrito y presentadas a través de la mesa de partes virtual y a los correos electrónicos señalados en el numeral 10.1.1.

11.4.4 Recibida la evaluación de la Comisión, vía correo electrónico, el Director de Proyecto resolverá y comunicará mediante Circular el resultado de la Calificación. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la relación de Postores estará disponible en el portal institucional de PROINVERSIÓN.

11.4.5 Hasta la fecha señalada en el Numeral 4.5 del Anexo 1 (Cronograma), los Postores podrán conformar Consorcios o podrán modificar su composición sin cambiar al Operador Calificado, conforme al modelo del Formulario 3-A o Formulario 3-B, según corresponda. En cualquiera de los casos podrán asociarse con otros Postores o con terceros.

El nuevo Consorcio, en el plazo previsto en el Cronograma, debe presentar los Formularios 1, 3-A o 3-B, 6, 10 y 11, este último en caso corresponda. Los documentos deberán ser evaluados conforme al numeral 11.4.4, dentro del plazo de cinco (5) Días.

11.4.6 En caso de que algún integrante de un Consorcio decidiera retirarse del mismo, el Postor deberá comunicarlo al Director de Proyecto dentro del plazo establecido en el Numeral 4.5 del Anexo 1 (Cronograma).

En caso los integrantes que se mantengan en el Postor cumplan con los requisitos de calificación, el Postor debe presentar los Formularios 1, 6, 10, 3-B y 11, estos dos últimos en caso corresponda.

En caso los integrantes que se mantengan en el Postor no cumplan con los requisitos de Calificación, el Postor deberá presentar a otra persona jurídica para la evaluación del Director de Proyecto, para lo cual debe presentar los Formularios indicados en el párrafo anterior, así como los documentos para la acreditación de los requisitos de calificación señalados en el Anexo 3. Si el Postor no presenta al reemplazante o si este no cumpliera con los requisitos correspondientes, la Calificación del Postor quedará sin efecto, resultando descalificado, lo que será comunicado por el Director de Proyecto.

En ambos casos, los documentos deberán ser evaluados conforme al numeral 11.4.4, dentro del plazo de cinco (5) Días.

11.4.7 La decisión del Director de Proyecto respecto de la Calificación será definitiva y no será susceptible de ser impugnada.

11.4.8 Sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pudiera haber generado la falta de veracidad de los datos o la información presentada en el sobre de Calificación, el Postor podrá ser descalificado en cualquier etapa del Concurso, conforme a lo previsto en el numeral 2.10.

# PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS

El lugar, fecha y hora de presentación de los sobres Nro. 1 y Nro. 2 serán comunicados mediante Circular.

Los sobres Nro. 1 y Nro. 2 deberán ser presentados ante el Comité o su representante, cerrados, rotulados y claramente marcados en su anverso con las siguientes indicaciones:

1. El título del Concurso,
2. El número de sobre correspondiente (sobre Nro. 1 o sobre Nro. 2); y
3. El nombre del Postor.

Los documentos que contengan los sobres Nro. 1 y Nro. 2, deberán ser entregados en original.

En caso exista cualquier discrepancia entre una cifra expresada en números y en letras, el monto expresado en letras prevalecerá. En caso exista cualquier discrepancia entre lo señalado en el Formulario 4 y en los Formularios 4-A, 4-AA, 4-B, 4-BB, 4-C, 4-CC, 4-D, 4-DD, 4-E y 4-EE, prevalece lo indicado en el Formulario 4.

Los Postores deberán presentar sus Ofertas mediante la entrega del sobre Nro. 1.

**12.1 Contenido de los sobres Nro. 1 y Nro. 2**

1. Toda la documentación presentada en el sobre Nro. 1 deberá ser perfectamente legible y los Formularios debidamente rubricados por el(los) Representantes(s) Legal(es) del Postor.
2. El sobre Nro. 1 deberá ser presentado en el acto público, personalmente por uno de los Agentes Autorizados o por uno de los Representantes Legales. No se aceptará ni se recibirá documentos que sean remitidos en forma distinta a la señalada anteriormente.
3. El Postor asumirá todos los costos o gastos, directos o indirectos, en que incurra relacionados con la preparación y presentación de los sobres Nro. 1 y Nro. 2. El Estado o cualquiera de sus dependencias, incluyendo a PROINVERSIÓN, sus funcionarios, sus consultores y/o asesores, no serán responsables en ningún caso por dichos costos o gastos, cualquiera sea el resultado del Concurso, o si el mismo fuera suspendido o cancelado.
4. El sobre Nro. 1 deberá contener los siguientes documentos:
5. Formulario 7 (Declaración Jurada de Vigencia de la Información).
6. Formulario 8 (Declaración Jurada de Aceptación de las Bases y Contratos).
7. Formulario 9 (Declaración Jurada de no estar impedido para contratar con el Estado).
8. Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta, conforme al monto y condiciones establecidos en el Formulario 2 o Formulario 2-A, según corresponda, y emitida por una de las Entidades Financieras señaladas en el Anexo 6; y tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días calendario desde la fecha de presentación de la Oferta**.**
9. El sobre Nro. 2 cerrado.
10. El sobre Nro. 2 deberá contener los Formularios 4, 4-A, 4-AA, 4-B, 4-BB, 4-C, 4-CC, 4-D, 4-DD, 4-E y 4-EE, debidamente llenados y firmados por el Representante Legal.
11. La Oferta será parte integrante de cada Contrato y tendrá carácter vinculante.

A los efectos de este Concurso, la presentación del sobre Nro. 2 contiene una Oferta irrevocable, con el sometimiento del Postor que la presenta, sin excepción, a todos los términos y condiciones de cada Contrato.

**12.2 Presentación de los sobres Nro. 1 y Nro. 2 y Adjudicación de la Buena Pro**

12.2.1 Con el objeto de simplificar el acto de presentación de los sobres No. 1 y No. 2, los Postores, previa solicitud a través de correo electrónico podrán remitir la documentación requerida en el sobre Nro. 1 (a excepción del sobre Nro. 2), para ser revisados en una reunión virtual. Para tal efecto se publicará la Circular correspondiente estableciendo las fechas en las que llevará a cabo la revisión previa de los documentos del sobre Nro. 1. Esta revisión no implica la aprobación del sobre Nro. 1.

12.2.2. El acto público de presentación de los sobres Nro. 1 y Nro. 2 y Adjudicación de la Buena Pro podrá ser transmitido en vivo a través de los medios institucionales de PROINVERSIÓN.

De ser el caso, las limitaciones de aforo para los actos públicos serán comunicadas de manera previa y las mismas responderán a razones de seguridad y salud pública, asegurándose la publicidad del acto mediante su transmisión por medios digitales señalados anteriormente.

La presentación de los sobres Nro. 1 y Nro. 2 se llevará a cabo ante el Comité o su representante, en presencia de Notario Público, en la fecha señalada en el Cronograma, y en el lugar y hora indicados mediante Circular. Se podrá otorgar hasta treinta (30) minutos de tolerancia para iniciar la recepción de sobres.

12.2.3 El Comité o su representante, invitará uno por uno a los Postores a presentar los sobres Nro. 1, los cuales deberán contener los sobres Nro. 2 entre otros documentos. Los sobres Nro. 1 serán entregados por cada Postor al Notario Público quien verificará que los sobres se encuentren cerrados y procederá a su apertura. El Notario Público rubricará los documentos contenidos en los sobres Nro. 1 y los entregará para su revisión. El Notario Público separará los sobres Nro. 2 y los colocará en el ánfora destinada para ello.

12.2.4 El equipo administrativo, legal y/o financiero revisará los documentos presentados en los sobres Nro. 1 y en caso de encontrar conforme los documentos de todos los Postores, el Notario Público procederá a la apertura de los sobres Nro. 2, visará su contenido y el Comité o su representante dará lectura al Formulario 4 de cada Postor.

12.2.5 El Comité o su representante adjudicará la Buena Pro al Postor que presente el menor Costo de Servicio Total, el cual será establecido de acuerdo con el método señalado en el Anexo 4. Posteriormente, se levantará un acta que será firmada por el Comité o su representante, el Notario Público, el Director de Proyecto, el Adjudicatario y los demás Postores que deseen hacerlo.

12.2.6 Si se encuentran errores o defectos de carácter no sustancial en los documentos del sobre Nro. 1, el Comité o su representante notificará a los Postores correspondientes los defectos que hayan sido encontrados en dichos documentos, y el acto quedará suspendido, debiendo el Notario Público custodiar los sobres Nro. 2 cerrados hasta la fecha indicada en el Cronograma. Cabe señalar que, no son subsanables la Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta, ni el sobre Nro. 2; en este supuesto, el Postor que los presentó quedará automáticamente descalificado.

Se levantará un acta que será firmada por el Director de Proyecto, el Comité o su representante, el Notario Público y los Postores que deseen hacerlo. Estos últimos podrán también, si lo desean, suscribir en la envoltura de los sobres Nro. 2 de los demás Postores. La suscripción o no del acta no constituye, extingue o modifica ningún derecho de los Postores.

12.2.7 Los Postores deberán subsanar las observaciones dentro del plazo señalado en el Cronograma, bajo apercibimiento de quedar excluidos del Concurso. Reanudado el acto, se procederá de acuerdo con los Numerales 12.2.3 y 12.2.4.

12.2.8 En caso de omisión de alguno de los documentos detallados en el Numeral 12.1.4, el Comité o su representante, dará por no presentado el sobre Nro. 1 y devolverá el sobre Nro. 2 al Postor correspondiente, excluyéndolo del Concurso.

12.2.9 La Oferta y la Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad de Oferta del Adjudicatario y de aquel Postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación de Ofertas declaradas válidas, permanecerán vigentes hasta treinta (30) días calendario despues de la Fecha de Cierre. El Director de Proyecto podrá requerir la prórroga obligatoria de dichas Ofertas y Garantías de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta. A partir del Día siguiente de producida la Adjudicación de la Buena Pro se procederá a la devolución de la Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta a los postores que ocuparon el tercer lugar hacia adelante.

# IMPUGNACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN BUENA PRO

1. **Procedimiento**
2. Cualquier Postor que haya presentado Oferta válida, podrá interponer un recurso de reconsideración ante el Comité, para impugnar únicamente los resultados de la Adjudicación de la Buena Pro.

Dicha impugnación deberá constar obligatoriamente como una observación en el acta de presentación de ofertas y Adjudicación de la Buena Pro y ser debidamente sustentada, por escrito, dentro del plazo máximo de ocho (8) Días siguientes a la Adjudicación de la Buena Pro. De no haberse hecho constar como una observación en el acta de presentación de ofertas y Adjudicación de la Buena Pro o no presentarse el sustento correspondiente en el plazo señalado, el recurso se tendrá por no presentado. El Comité resolverá dicha reconsideración dentro del plazo máximo de diez (10) Días, contado a partir del Día siguiente de la presentación de la sustentación escrita de la impugnación. En caso, el Comité no resuelva la reconsideración en dicho plazo, se entenderá denegada la reconsideración.

1. Contra el acuerdo del Comité que resuelva la reconsideración, el Postor afectado podrá interponer recurso de apelación ante dicho colegiado, el cual lo elevará al Consejo Directivo de PROINVERSIÓN dentro del plazo de los tres (3) Días siguientes a la fecha de recepción del indicado acuerdo. El Comité elevará el recurso de apelación al Consejo Directivo dentro del plazo de tres (3) Días siguientes al cargo de su recepción.
2. La apelación también podrá ser interpuesta contra la denegatoria ficta de impugnación en el caso que, vencido el plazo de diez (10) Días para que el Comité resuelva la reconsideración presentada, éste no hubiera emitido el correspondiente acuerdo. En este último caso, el plazo para interponer la apelación se computará a partir del día siguiente del vencimiento del indicado plazo de diez (10) Días.
3. La apelación interpuesta contra el acuerdo expreso o ficto del Comité será resuelta por el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN dentro del plazo de treinta (30) Días contados a partir de su interposición. El acuerdo en segunda y última instancia será final e inapelable.
4. Cualquier gasto, que pudiera derivarse del proceso de impugnación de la Adjudicación de la Buena Pro, será de cuenta del Postor impugnante
5. **Garantías**
6. Ninguna impugnación se considerará válidamente interpuesta y carecerá de todo efecto a menos que, dentro de los tres (3) Días siguientes a la fecha de la Adjudicación de la Buena Pro, el Postor impugnante entregue una carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión, ni división y de realización automática de acuerdo con el Formulario 5 a favor de PROINVERSIÓN. Es decir, si no se presenta la carta fianza dentro del plazo establecido o, presentada, ésta no reúne las características señaladas, el recurso se tendrá por no presentado. La vigencia de la garantía de impugnación a que se refiere este numeral será no menor de sesenta (60) Días contados a partir de la fecha de su presentación.
7. Dicha garantía de impugnación será ejecutada por PROINVERSIÓN, en caso:
8. Se declare infundado o improcedente el recurso de reconsideración presentado por el Postor y el acuerdo del Comité no fuere apelado por el impugnante, quedando consentida y, consecuentemente, se firme la Adjudicación de la Buena Pro. En caso de denegatoria ficta, el Postor no interponga la apelación correspondiente; o
9. El Consejo Directivo confirme el pronunciamiento expreso o la denegatoria ficta del Comité; oEl Postor se desista de su recurso de reconsideración o de apelación.
10. En caso la reconsideración o el recurso de apelación interpuesto se declare fundado, se devolverá la garantía de impugnación al Postor impugnante, no generando intereses a su favor.

# CONCURSO DESIERTO

1. La declaración de desierto por parte del Comité o su representante, se dará en cualquiera de los siguientes casos:
2. Si no se hubiese declarado por lo menos a dos (2) Postores; o
3. Si en el acto de entrega y recepción de los sobres Nro. 1 y Nro. 2 no se presentasen Postores; o
4. Si no quedase ninguna Oferta válida, después de revisados ambos sobres.
5. En los casos antes indicados, PROINVERSIÓN podrá convocar a un nuevo concurso en una nueva fecha.

# FECHA DE Cierre

1. La Fecha de Cierre se realizará ante el Comité o su representante y en presencia de Notario Público, de acuerdo con lo señalado en el Cronograma. El lugar y hora será comunicado mediante Circular.
2. Para que la Fecha de Cierre se produzca válidamente, el Adjudicatario, el Concesionario, el Concedente y PROINVERSIÓN, deberán cumplir con el procedimiento establecido en el Anexo 5.

En el marco de lo dispuesto en la Ley N° 31112, Ley que establece el control previo de operaciones de concentración empresarial y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 039-2021-PCM, el Director de Proyecto podrá requerir información adicional al Adjudicatario a fin de realizar el análisis correspondiente y de ser el caso solicitará al INDECOPI el pronunciamiento respectivo, de acuerdo a lo previsto en la Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley N° 31112. Ello, sin perjuicio de las acciones que realice el Adjudicatario, en caso corresponda.

1. En caso de que se determine la existencia de falsedad de la información alcanzada por el Adjudicatario en cualquier etapa del Concurso, el Comité revocará la Adjudicación de la Buena Pro, procediéndose a ejecutar la Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta.
2. Si el Adjudicatario incumple las obligaciones a su cargo para que se produzca la Fecha de Cierre, el Comité revocará la Adjudicación de la Buena Pro y se ejecutará la Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta sin necesidad de aviso previo al Adjudicatario y podrá aceptar la propuesta del Postor que tuviera la segunda mejor Oferta en el Concurso. En tal caso, el Comité notificará al mencionado Postor su decisión de declararlo el nuevo Adjudicatario, informándole el procedimiento de la Fecha de Cierre a seguir. Asimismo, dicha decisión será comunicada a los Postores mediante Circular.

Los plazos para cumplir el procedimiento de Fecha de Cierre serán computados desde la notificación a que se refiere el párrafo anterior, y no serán menores que los que tuvo el primer Adjudicatario, según el Cronograma vigente al tiempo de la notificación.

1. A partir del Día siguiente de producida la Fecha de Cierre, se procederá a la devolución de la Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad a los postores que ocuparon el segundo lugar hacia adelante.
2. En caso se prorrogue la Fecha de Cierre, se procederá a la devolución de la Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad a los postores que ocuparon el tercer lugar hacia adelante. La Oferta y la Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad de Oferta del Adjudicatario y de aquel Postor que ocupó el segundo lugar, permanecerán vigentes de acuerdo con el numeral 12.2.9.

# EJECUCIÓN DE GARANTÍA DE VALIDEZ, VIGENCIA Y SERIEDAD DE OFERTA

1. Si el Adjudicatario incumple las obligaciones a su cargo para que se produzca la Fecha de Cierre, PROINVERSIÓN ejecutará la correspondiente Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta sin necesidad de aviso previo al Adjudicatario.

También será ejecutada si PROINVERSIÓN comprobara que el Postor respectivo presentó información falsa en cualquier etapa del Concurso, salvo que se trate de errores u omisiones que, a criterio de PROINVERSIÓN, no tuvieran relevancia alguna en las decisiones tomadas por éste o en los resultados del Concurso.

1. El Comité tendrá la facultad, pero no la obligación, de aceptar la segunda mejor Oferta válida, para lo cual notificará a tal Postor su decisión de declararlo nuevo Adjudicatario y, de ser el caso, solicitarle la extensión de la vigencia de su Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta, por el plazo que le comunique. En caso el referido Postor no cumpla con lo solicitado, PROINVERSIÓN ejecutará dicha garantía, y cancelará el Concurso. Se comunicará a los Postores mediante Circular.

# SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN

* 1. El Comité puede suspender o cancelar el Concurso por razones de interés público. Esta decisión no es impugnable.

# Formulario 1

**Solicitud de Calificación**

Lima, …. de………………….de 20….

Señores

**AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA**

**PROINVERSIÓN**

Av. Enrique Canaval Moreyra Nro. 150

San Isidro, Perú

**Referencia:** Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión de los proyectos “L.T. 500 kV Chilca CTM-Carabayllo - Tercer Circuito (Componente 1.1.del Proyecto Vinculante Enlace 500 kV Chilca, CTM-Carabayllo, Ampliación de Transformación y Reactor Núcleo de aire SE Chilca CTM)”, “Nueva Subestación Bicentenario 500/220 kV ampliaciones y subestaciones asociadas”, “Reconfiguración Enlace 220 kV Chavarría – Santa Rosa – Carapongo, líneas, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC)”, “Nueva Subestación Muyurina 220 kV, Nueva Subestación Ayacucho, LT 220 kV Muyurina - Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas” y “Ampliación de Capacidad de Suministro del Sistema Eléctrico Ica (Proyecto ITC)”.

A fin de obtener la Calificación de Postor, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ presenta la información siguiente:

* 1. **Requisitos Financieros**

|  |
| --- |
| Patrimonio neto: US$ [ ] |
| Total de activos: US$ [ ] |

(Si las cifras originales están expresadas en moneda distinta al Dólar, indicar aquí el tipo de cambio utilizado, de acuerdo con lo establecido en el Numeral 11.2.4).

(Si se ha utilizado cifras de Empresas Vinculadas, explicar en hoja adicional firmada por el Representante Legal, en qué consiste la vinculación).

* 1. **Requisitos Técnicos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Longitud de líneas de transmisión en tensiones igual o mayor a 220 kV | | (………………....km) |
| Capacidad ensubestaciones en tensiones igual o mayor a 220 kV | (…………….…MVA) |

(Si se ha utilizado cifras de Empresas Vinculadas, explicar en hoja adicional firmada por el Representante Legal, en qué consiste la vinculación).

(Presentar en hoja adicional firmada por el Representante Legal un cuadro con el desagregado de las experiencias ***sustentadas mediante los documentos señalados en el numeral 2.3 del Anexo 3,*** describiendo la longitud ***de*** ***cada una*** de las líneas y la capacidad ***de*** ***cada una*** de las subestaciones).

* 1. **Requisitos Legales:**
* Declaramos que cumplimos los requisitos legales señalados en el Anexo 3.

Atentamente,

Firma del Representante Legal del Interesado: ……………………………………….

Nombre: ……………………………………….

Documento de Identidad: ……………………………………….

**Nota:** No se requiere firma de los representantes de las Empresas Vinculadas cuyas cifras se invocan.

# Formulario 2

**Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta**

Lima, …. de………………….de 20….

Señores

**AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA**

**PROINVERSIÓN**

Av. Enrique Canaval Moreyra Nro. 150

San Isidro, Perú

**Referencia:** Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión de los proyectos “L.T. 500 kV Chilca CTM-Carabayllo - Tercer Circuito (Componente 1.1.del Proyecto Vinculante Enlace 500 kV Chilca, CTM-Carabayllo, Ampliación de Transformación y Reactor Núcleo de aire SE Chilca CTM)”, “Nueva Subestación Bicentenario 500/220 kV ampliaciones y subestaciones asociadas”, “Reconfiguración Enlace 220 kV Chavarría – Santa Rosa – Carapongo, líneas, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC)”, “Nueva Subestación Muyurina 220 kV, Nueva Subestación Ayacucho, LT 220 kV Muyurina - Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas” y “Ampliación de Capacidad de Suministro del Sistema Eléctrico Ica (Proyecto ITC)”.

Carta Fianza Nro. ……………………………………….

Vencimiento: ……………………………………….

De nuestra consideración:

Por la presente y a la solicitud de nuestro cliente, señores (Postor, integrante del Consorcio o Empresa Vinculada) ......................................... constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática, sin beneficio de excusión, ni división, hasta por la suma de Cuatro millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 4,000,000) en favor de PROINVERSIÓN, para garantizar la Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta, presentada por…………………………. [nombre del Postor] (en adelante, el “Postor”) integrado por ……………………………[nombre de cada integrante del Consorcio] de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en las Bases del Concurso de la referencia.

Asimismo, dejamos constancia que la presente garantía se hará efectiva en el caso que el Postor sea declarado Adjudicatario por PROINVERSION y no cumpla con sus obligaciones en la fecha de suscripción de los Contratos del Concurso de la referencia o que haya presentado información o datos falsos en cualquier etapa del Concurso.

Para honrar la presente fianza a favor de ustedes bastará requerimiento por conducto notarial del Director Ejecutivo de PROINVERSIÓN, o del representante legal con facultades suficientes para tal efecto, en nuestras oficinas ubicadas en ...........................................................................................

Toda demora de nuestra parte para honrarla devengará un interés equivalente a la tasa de interés legal efectiva en moneda extranjera, más un spread de 3%. La tasa de interés legal efectiva será la publicada por la Superintendencia de Banca Seguros y AFP que corresponda al día en que se recibió el requerimiento de pago por conducto notarial, debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza no se verán afectadas por cualquier disputa entre ustedes y el Postor.

El plazo de vigencia de esta fianza se iniciará en la fecha de presentación de la Oferta y tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días calendario, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1898 del Código Civil.

Los términos utilizados en esta fianza tienen el mismo significado que los términos definidos en las Bases del Concurso de la referencia.

Atentamente,

……………………………………….

***Firma y sello***

Nombre de l***a*** ***Entidad Financiera***: ……………………………………….

Dirección: ……………………………………….

# Formulario 3

**Formación de Consorcio del Interesado**

Lima, …. de………………….de 20….

Señores

**AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA**

**PROINVERSIÓN**

Av. Enrique Canaval Moreyra Nro. 150

San Isidro, Perú

**Referencia:** Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión de los proyectos “L.T. 500 kV Chilca CTM-Carabayllo - Tercer Circuito (Componente 1.1.del Proyecto Vinculante Enlace 500 kV Chilca, CTM-Carabayllo, Ampliación de Transformación y Reactor Núcleo de aire SE Chilca CTM)”, “Nueva Subestación Bicentenario 500/220 kV ampliaciones y subestaciones asociadas”, “Reconfiguración Enlace 220 kV Chavarría – Santa Rosa – Carapongo, líneas, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC)”, “Nueva Subestación Muyurina 220 kV, Nueva Subestación Ayacucho, LT 220 kV Muyurina - Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas” y “Ampliación de Capacidad de Suministro del Sistema Eléctrico Ica (Proyecto ITC)”.

Por medio de la presente presentamos a ustedes la formación del Consorcio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, el cual quedará conformado de la siguiente manera:

………………………………………. Integrante -Operador (..............%)

………………………………………. Integrante (..............%)

………………………………………. Integrante (..............%)

Los integrantes del Consorcio, declaramos bajo juramento que cumplimos los requisitos técnicos, legales y financieros establecidos en las Bases y confirmamos la existencia, vigencia y solidaridad respecto de las obligaciones asumidas en el Concurso. Sin perjuicio de la facultad de PROINVERSION de solicitarnos mayor información al respecto, en el anexo adjunto al presente explicamos por qué el Consorcio formado cumple los requisitos financieros.

Atentamente,

Firma Representante Legal del Integrante -Operador: ……………………………………….

Nombre: ……………………………………….

Documento de Identidad: ……………………………………….

Firma Representante Legal del Integrante: ……………………………………….

Nombre: ……………………………………….

Documento de Identidad: ……………………………………….

Firma Representante Legal del Integrante: ……………………………………….

Nombre: ……………………………………….

Documento de Identidad: ……………………………………….

# Formulario 3-A

**Formación de Consorcio del Postor**

Lima, …. de………………….de 20….

Señores

**AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA**

**PROINVERSIÓN**

Av. Enrique Canaval Moreyra Nro. 150

San Isidro, Perú

**Referencia:** Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión de los proyectos “L.T. 500 kV Chilca CTM-Carabayllo - Tercer Circuito (Componente 1.1.del Proyecto Vinculante Enlace 500 kV Chilca, CTM-Carabayllo, Ampliación de Transformación y Reactor Núcleo de aire SE Chilca CTM)”, “Nueva Subestación Bicentenario 500/220 kV ampliaciones y subestaciones asociadas”, “Reconfiguración Enlace 220 kV Chavarría – Santa Rosa – Carapongo, líneas, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC)”, “Nueva Subestación Muyurina 220 kV, Nueva Subestación Ayacucho, LT 220 kV Muyurina - Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas” y “Ampliación de Capacidad de Suministro del Sistema Eléctrico Ica (Proyecto ITC)”.

Por medio de la presente, ………………………………………. (nombre del Postor) presenta a ustedes la formación del Consorcio ………………………………………., el cual quedará conformado de la siguiente manera:

………………………………………. Integrante -Operador Calificado (..............%)

………………………………………. Integrante (..............%)

………………………………………. Integrante (..............%)

Declaramos bajo juramento, que el consorcio conformado cumple los requisitos técnicos, legales y financieros establecidos en las Bases. Sin perjuicio de la facultad de PROINVERSION de solicitarnos mayor información al respecto, en el anexo adjunto al presente explicamos por qué el Consorcio formado cumple los requisitos financieros.

Atentamente,

Firma Representante Legal del Operador Calificado: ……………………………………….

Nombre: ……………………………………….

Documento de Identidad: ……………………………………….

Firma Representante Legal del Integrante: ……………………………………….

Nombre: ……………………………………….

Documento de Identidad: ……………………………………….

Firma Representante Legal del Integrante: ……………………………………….

Nombre: ……………………………………….

Documento de Identidad: …………………………….…………

# Formulario 3-B

**Modificación de Consorcio**

Lima, …. de………………….de 20….

Señores

**AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA**

**PROINVERSIÓN**

Av. Enrique Canaval Moreyra Nro. 150

San Isidro, Perú

**Referencia:** Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión de los proyectos “L.T. 500 kV Chilca CTM-Carabayllo - Tercer Circuito (Componente 1.1.del Proyecto Vinculante Enlace 500 kV Chilca, CTM-Carabayllo, Ampliación de Transformación y Reactor Núcleo de aire SE Chilca CTM)”, “Nueva Subestación Bicentenario 500/220 kV ampliaciones y subestaciones asociadas”, “Reconfiguración Enlace 220 kV Chavarría – Santa Rosa – Carapongo, líneas, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC)”, “Nueva Subestación Muyurina 220 kV, Nueva Subestación Ayacucho, LT 220 kV Muyurina - Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas” y “Ampliación de Capacidad de Suministro del Sistema Eléctrico Ica (Proyecto ITC)”.

Por medio de la presente presentamos a ustedes la modificación del Consorcio ………………………………………., el cual quedará conformado de la siguiente manera:

……………………………………….Integrante Operador Calificado (..............%)

………………………………………. Integrante (..............%)

………………………………………. Integrante ..............%)

Declaramos bajo juramento, que el Consorcio modificado cumple los requisitos técnicos, legales y financieros establecidos en las Bases. Sin perjuicio de la facultad de PROINVERSION de solicitarnos mayor información al respecto, en el anexo adjunto a la presente explicamos por qué el Consorcio modificado cumple los requisitos financieros.

Atentamente,

Firma Representante Legal del Integrante Operador Calificado: ……………………………………….

Nombre: ……………………………………….

Documento de Identidad: ……………………………………….

Firma Representante Legal del Integrante: ……………………………………….

Nombre: ……………………………………….

Documento de Identidad: ……………………………………….

Firma Representante Legal del Integrante: ……………………………………….

Nombre: ……………………………………….

Documento de Identidad: ……………………………………….

**Nota:** Deben suscribir el documento, los representantes de los integrantes del Consorcio modificado, y de los integrantes que quedan excluidos.

# Formulario 4

**Presentación de la Oferta**

Lima, …. de………………….de 20….

Señores

**AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA**

**PROINVERSIÓN**

Av. Enrique Canaval Moreyra Nro. 150

San Isidro, Perú

**Referencia:** Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión de los proyectos “L.T. 500 kV Chilca CTM-Carabayllo - Tercer Circuito (Componente 1.1.del Proyecto Vinculante Enlace 500 kV Chilca, CTM-Carabayllo, Ampliación de Transformación y Reactor Núcleo de aire SE Chilca CTM)”, “Nueva Subestación Bicentenario 500/220 kV ampliaciones y subestaciones asociadas”, “Reconfiguración Enlace 220 kV Chavarría – Santa Rosa – Carapongo, líneas, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC)”, “Nueva Subestación Muyurina 220 kV, Nueva Subestación Ayacucho, LT 220 kV Muyurina - Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas” y “Ampliación de Capacidad de Suministro del Sistema Eléctrico Ica (Proyecto ITC)”.

Postor ……………………………………….

Por medio del presente cumplimos con presentar nuestra Oferta en los siguientes términos:

**L.T. 500 kV Chilca CTM-Carabayllo - Tercer Circuito (Componente 1.1.del Proyecto Vinculante Enlace 500 kV Chilca, CTM-Carabayllo, Ampliación de Transformación y Reactor Núcleo de aire SE Chilca CTM)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **En números**  **(con dos decimales)** | **En letras** |
| 1) Costo de Inversión (US$) |  |  |
| 2) Costo de OyM anual (US$) |  |  |

**Nueva Subestación Bicentenario 500/220 kV ampliaciones y subestaciones asociadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **En números**  **(con dos decimales)** | **En letras** |
| 1) Costo de Inversión (US$) |  |  |
| 2) Costo de OyM anual (US$) |  |  |

**Reconfiguración Enlace 220 kV Chavarría – Santa Rosa – Carapongo, líneas, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **En números**  **(con dos decimales)** | **En letras** |
| 1) Costo de Inversión (US$) |  |  |
| 2) Costo de OyM anual (US$) |  |  |

**Nueva Subestación Muyurina 220 kV, Nueva Subestación Ayacucho, LT 220 kV Muyurina - Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **En números**  **(con dos decimales)** | **En letras** |
| 1) Costo de Inversión (US$) |  |  |
| 2) Costo de OyM anual (US$) |  |  |

**Ampliación de Capacidad de Suministro del Sistema Eléctrico Ica (Proyecto ITC)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **En números**  **(con dos decimales)** | **En letras** |
| 1) Costo de Inversión (US$) |  |  |
| 2) Costo de OyM anual (US$) |  |  |

**Notas**:

1. Los valores señalados en 1) y 2) de cada proyecto son a la fecha de presentación de la Oferta.
2. Nuestra Oferta tendrá vigencia hasta la Fecha de Cierre.
3. Los significados de Costo de Inversión y Costo de OyM, figuran en el Anexo 4 de las Bases.
4. Los costos desagregados de los Proyectos se muestran en los Formularios 4-A, 4-AA, 4-B, 4-BB, 4-C, 4-CC, 4-D, 4-DD, 4-E y 4-EE.

Atentamente,

Firma del Representante Legal: ……………………………………….

Nombre del Representante Legal: ……………………………………….

Documento de Identidad: ……………………………………….

# Formulario 4-A

**Desagregado de la Oferta**

**Proyecto “L.T. 500 kV Chilca CTM-Carabayllo - Tercer Circuito (Componente 1.1.del Proyecto Vinculante Enlace 500 kV Chilca, CTM-Carabayllo, Ampliación de Transformación y Reactor Núcleo de aire SE Chilca CTM)”**

**Líneas de Transmisión**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descripción** | **L.T. 500 kV Chilca – Carabayllo (US$)** | **TOTAL**  **(US$)** |
| **COSTOS DE INVERSIÓN** | | |
| Suministros |  |  |
| Transportes y Seguros |  |  |
| Construcción y Montaje |  |  |
| Costos Indirectos |  |  |
| Administración del Proyecto |  |  |
| Ingeniería |  |  |
| Supervisión |  |  |
| Gastos Financieros |  |  |
| ***Total Costos de Inversión*** |  | ***(\*)*** |
| **COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO** | | |
| ***Total Costos de OyM Anual*** |  | ***(\*\*)*** |

(\*) La suma de este monto con su similar del Formulario 4-AA deberá ser igual al Costo de Inversión del proyecto expresado a la fecha de presentación de la Oferta, consignado en el Formulario 4.

(\*\*) La suma de este monto con su similar del Formulario 4-AA deberá ser igual al Costo de Operación y Mantenimiento anual del proyecto expresado a la fecha de presentación de la Oferta, consignado en el Formulario 4.

Firma del Representante Legal: ……………………………………….

Nombre del Representante Legal: ……………………………………….

Postor: ……………………………………….

# Formulario 4-AA

**Desagregado de la Oferta**

**Proyecto “L.T. 500 kV Chilca CTM-Carabayllo - Tercer Circuito (Componente 1.1.del Proyecto Vinculante Enlace 500 kV Chilca, CTM-Carabayllo, Ampliación de Transformación y Reactor Núcleo de aire SE Chilca CTM)”**

**Subestaciones y Telecomunicaciones**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **S.E. Chilca CTM**  **500 kV**  **(Ampliación)**  **(US$)** | **S.E. Carabayllo 500 kV (Ampliación)**  **(US$)** | **TOTAL**  **(US$)** |
| **COSTOS DE INVERSIÓN** | | | |
| Suministros |  |  |  |
| Transportes y Seguros |  |  |  |
| Construcción y Montaje |  |  |  |
| Costos Indirectos |  |  |  |
| Administración del Proyecto |  |  |  |
| Ingeniería |  |  |  |
| Supervisión |  |  |  |
| Gastos Financieros |  |  |  |
| ***Total Costos de Inversión*** |  |  | ***(\*)*** |
| **COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO** | | | |
| ***Total Costos de OyM Anual*** |  |  | ***(\*\*)*** |

(\*) La suma de este monto con su similar del Formulario 4-A deberá ser igual al Costo de Inversión del proyecto expresado a la fecha de presentación de la Oferta, consignado en el Formulario 4.

(\*\*) La suma de este monto con su similar del Formulario 4-A deberá ser igual al Costo de Operación y Mantenimiento anual del proyecto expresado a la fecha de presentación de la Oferta, consignado en el Formulario 4.

Firma del Representante Legal: ……………………………………….

Nombre del Representante Legal: ……………………………………….

Postor: ……………………………………….

# Formulario 4-B

**Desagregado de la Oferta**

**Proyecto “Nueva Subestación Bicentenario 500/220 kV ampliaciones y subestaciones asociadas”**

**Líneas de Transmisión**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Variante de la L.T. 500 kV Chilca – Poroma (L-5032)**  **(US$)** | **Enlace L.T. 220 kV Bicentenario -Independencia (US$)** | **TOTAL**  **(US$)** |
| **COSTOS DE INVERSIÓN** | | | |
| Suministros |  |  |  |
| Transportes y Seguros |  |  |  |
| Construcción y Montaje |  |  |  |
| Costos Indirectos |  |  |  |
| Administración del Proyecto |  |  |  |
| Ingeniería |  |  |  |
| Supervisión |  |  |  |
| Gastos Financieros |  |  |  |
| ***Total Costos de Inversión*** |  |  | ***(\*)*** |
| **COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO** | | | |
| ***Total Costos de OyM Anual*** |  |  | ***(\*\*)*** |

(\*) La suma de este monto con su similar del Formulario 4-BB deberá ser igual al Costo de Inversión del proyecto, expresado a la fecha de presentación de la Oferta, consignado en el Formulario 4.

(\*\*) La suma de este monto con su similar del Formulario 4-BB deberá ser igual al Costo de Operación y Mantenimiento anual del proyecto, expresado a la fecha de presentación de la Oferta, consignado en el Formulario 4.

Firma del Representante Legal: ……………………………………….

Nombre del Representante Legal: ……………………………………….

Postor: ……………………………………….

# Formulario 4-BB

**Desagregado de la Oferta**

**Proyecto “Nueva Subestación Bicentenario 500/220 kV ampliaciones y subestaciones asociadas”**

**Subestaciones y Telecomunicaciones**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **S.E. Bicentenario**  **500/220/33 kV**  **(Nueva)**  **(US$)** | **S.E. Independencia 220 kV**  **(Ampliación)**  **(US$)** | **TOTAL**  **(US$)** |
| **COSTOS DE INVERSIÓN** | | | |
| Suministros |  |  |  |
| Transportes y Seguros |  |  |  |
| Construcción y Montaje |  |  |  |
| Costos Indirectos |  |  |  |
| Administración del Proyecto |  |  |  |
| Ingeniería |  |  |  |
| Supervisión |  |  |  |
| Gastos Financieros |  |  |  |
| ***Total Costos de Inversión*** |  |  | ***(\*)*** |
| **COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO** | | | |
| ***Total Costos de OyM Anual*** |  |  | ***(\*\*)*** |

(\*) La suma de este monto con su similar del Formulario 4-B deberá ser igual al Costo de Inversión del proyecto, expresado a la fecha de presentación de la Oferta, consignado en el Formulario 4.

(\*\*) La suma de este monto con su similar del Formulario 4-B deberá ser igual al Costo de Operación y Mantenimiento anual del proyecto, expresado a la fecha de presentación de la Oferta, consignado en el Formulario 4.

Firma del Representante Legal: ……………………………………….

Nombre del Representante Legal: ……………………………………….

Postor: ………………………………………

# Formulario 4-C

**Desagregado de la Oferta**

**Proyecto “Reconfiguración Enlace 220 kV Chavarría – Santa Rosa – Carapongo, líneas, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC)”**

**Líneas de Transmisión**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Variante de L.T. 220 kV Carapongo-Santa Rosa**  **(US$)** | **Enlace de Conexión en 220 kV San Martín – Santa Rosa**  **(US$)** | **L.T. 220 kV Carapongo – Cajamarquilla**  **(US$)** | **L.T. 220 kV Chavarría – San Martín (US$)** | **TOTAL**  **(US$)** |
| **COSTOS DE INVERSIÓN** | | | | | |
| Suministros |  |  |  |  |  |
| Transportes y Seguros |  |  |  |  |  |
| Construcción y Montaje |  |  |  |  |  |
| Costos Indirectos |  |  |  |  |  |
| Administración del Proyecto |  |  |  |  |  |
| Ingeniería |  |  |  |  |  |
| Supervisión |  |  |  |  |  |
| Gastos Financieros |  |  |  |  |  |
| ***Total Costos de Inversión*** |  |  |  |  | ***(\*)*** |
| **COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO** | | | | | |
| ***Total Costos de OyM Anual*** |  |  |  |  | ***(\*\*)*** |

(\*) La suma de este monto con su similar del Formulario 4-CC deberá ser igual al Costo de Inversión del proyecto expresado a la fecha de presentación de la Oferta, consignado en el Formulario 4.

(\*\*) La suma de este monto con su similar del Formulario 4-CC deberá ser igual al Costo de Operación y Mantenimiento anual del proyecto expresado a la fecha de presentación de la Oferta, consignado en el Formulario 4.

Firma del Representante Legal: ……………………………………….

Nombre del Representante Legal: ……………………………………….

Postor: ……………………………………….

# Formulario 4-CC

**Desagregado de la Oferta**

**Proyecto “Reconfiguración Enlace 220 kV Chavarría – Santa Rosa – Carapongo, líneas, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC)”**

**Subestaciones y Telecomunicaciones**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **S.E. San Martín 220 kV**  **(Nueva) (US$)** | **S.E. Santa Rosa 220 kV (Ampliación)**  **(US$)** | **S.E. Carapongo 220 kV**  **(Ampliación)**  **(US$)** | **S.E. Cajamarquilla 220 kV**  **(Ampliación)**  **(US$)** | **S.E. Chavarría 220 kV**  **(Ampliación)**  **(US$)** | **TOTAL**  **(US$)** |
| **COSTOS DE INVERSIÓN** | | | | | | |
| Suministros |  |  |  |  |  |  |
| Transportes y Seguros |  |  |  |  |  |  |
| Construcción y Montaje |  |  |  |  |  |  |
| Costos Indirectos |  |  |  |  |  |  |
| Administración del Proyecto |  |  |  |  |  |  |
| Ingeniería |  |  |  |  |  |  |
| Supervisión |  |  |  |  |  |  |
| Gastos Financieros |  |  |  |  |  |  |
| ***Total Costos de Inversión*** |  |  |  |  |  | ***(\*)*** |
| **COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO** | | | | | | |
| ***Total Costos de OyM Anual*** |  |  |  |  |  | ***(\*\*)*** |

(\*) La suma de este monto con su similar del Formulario 4-C deberá ser igual al Costo de Inversión del proyecto expresado a la fecha de presentación de la Oferta, consignado en el Formulario 4.

(\*\*) La suma de este monto con su similar del Formulario 4-C deberá ser igual al Costo de Operación y Mantenimiento anual del proyecto expresado a la fecha de presentación de la Oferta, consignado en el Formulario 4.

Firma del Representante Legal: ……………………………………….

Nombre del Representante Legal: ……………………………………….

Postor: ……………………………………….

# Formulario 4-D

**Desagregado de la Oferta**

**Proyecto “Nueva Subestación Muyurina 220 kV, Nueva Subestación Ayacucho, LT 220 kV Muyurina – Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas”**

**Líneas de Transmisión**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **L.T. 220 kV Muyurina – Ayacucho Oeste**  **(US$)** | **Derivación LT 220 kV Mantaro – Cotaruse (US$)** | **Derivación LT 220 kV Huancavelica - Mollepatata (US$)** | **Derivación LT 66 kV Mollepata – Cangallo (US$)** | **TOTAL**  **(US$)** |
| **COSTOS DE INVERSIÓN** | | | | | |
| Suministros |  |  |  |  |  |
| Transportes y Seguros |  |  |  |  |  |
| Construcción y Montaje |  |  |  |  |  |
| Costos Indirectos |  |  |  |  |  |
| Administración del Proyecto |  |  |  |  |  |
| Ingeniería |  |  |  |  |  |
| Supervisión |  |  |  |  |  |
| Gastos Financieros |  |  |  |  |  |
| ***Total Costos de Inversión*** |  |  |  |  | ***(\*)*** |
| **COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO** | | | | | |
| ***Total Costo de OyM Anual*** |  |  |  |  | ***(\*\*)*** |

(\*) La suma de este monto con su similar del Formulario 4-DD deberá ser igual al Costo de Inversión del proyecto expresado a la fecha de presentación de la Oferta, consignado en el Formulario 4.

(\*\*) La suma de este monto con su similar del Formulario 4-DD deberá ser igual al Costo de Operación y Mantenimiento anual del proyecto expresado a la fecha de presentación de la Oferta, consignado en el Formulario 4.

Firma del Representante Legal: ……………………………………….

Nombre del Representante Legal: ……………………………………….

Postor: ……………………………………….

# Formulario 4-DD

**Desagregado de la Oferta**

**Proyecto “Nueva Subestación Muyurina 220 kV, Nueva Subestación Ayacucho, LT 220 kV Muyurina – Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas”**

**Subestaciones y Telecomunicaciones**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **S.E. Muyurina 220 kV (Nueva)**  **(US$)** | **S.E. Ayacucho Oeste 220/66/22.9 kV kV (Nueva) (US$)** | **TOTAL**  **(US$)** |
| **COSTOS DE INVERSIÓN** | | | |
| Suministros |  |  |  |
| Transportes y Seguros |  |  |  |
| Construcción y Montaje |  |  |  |
| Costos Indirectos |  |  |  |
| Administración del Proyecto |  |  |  |
| Ingeniería |  |  |  |
| Supervisión |  |  |  |
| Gastos Financieros |  |  |  |
| ***Total Costos de Inversión*** |  |  | ***(\*)*** |
| **COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO** | | | |
| ***Total Costo de OyM Anual*** |  |  | ***(\*\*)*** |

(\*) La suma de este monto con su similar del Formulario 4-D deberá ser igual al Costo de Inversión del proyecto expresado a la fecha de presentación de la Oferta, consignado en el Formulario 4.

(\*\*) La suma de este monto con su similar del Formulario 4-D deberá ser igual al Costo de Operación y Mantenimiento anual del proyecto expresado a la fecha de presentación de la Oferta, consignado en el Formulario 4.

Firma del Representante Legal: ……………………………………….

Nombre del Representante Legal: ……………………………………….

Postor: ……………………………………….

# Formulario 4-E

**Desagregado de la Oferta**

**Proyecto “Ampliación de Capacidad de Suministro del Sistema Eléctrico Ica (Proyecto ITC)”**

**Líneas de Transmisión**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **L.T. 220 kV Mayorazgo – El Totoral (US$)** | **Derivación LT 220 kV Ica – Intermedia**  **(US$)** | **Derivación LT 220 kV Ica – Derivación (L-2211)**  **(US$)** | **L.T. 60 kV El Totoral – Santa Margarita**  **(US$)** | **TOTAL**  **(US$)** |
| **COSTOS DE INVERSIÓN** | | | | | |
| Suministros |  |  |  |  |  |
| Transportes y Seguros |  |  |  |  |  |
| Construcción y Montaje |  |  |  |  |  |
| Costos Indirectos |  |  |  |  |  |
| Administración del Proyecto |  |  |  |  |  |
| Ingeniería |  |  |  |  |  |
| Supervisión |  |  |  |  |  |
| Gastos Financieros |  |  |  |  |  |
| ***Total Costos de Inversión*** |  |  |  |  | ***(\*)*** |
| **COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO** | | | | | |
| ***Total Costos de OyM Anual*** |  |  |  |  | ***(\*\*)*** |

(\*) La suma de este monto con su similar del Formulario 4-EE deberá ser igual al Costo de Inversión del proyecto expresado a la fecha de presentación de la Oferta, consignado en el Formulario 4.

(\*\*) La suma de este monto con su similar del Formulario 4-EE deberá ser igual al Costo de Operación y Mantenimiento anual del proyecto expresado a la fecha de presentación de la Oferta, consignado en el Formulario 4.

Firma del Representante Legal: ……………………………………….

Nombre del Representante Legal: ……………………………………….

Postor: ……………………………………….

# Formulario 4-EE

**Desagregado de la Oferta**

**Proyecto “Ampliación de Capacidad de Suministro del Sistema Eléctrico Ica (Proyecto ITC)”**

**Subestaciones y Telecomunicaciones**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **S.E. Mayorazgo**  **220 kV**  **(Nueva)**  **(US$)** | **S.E. El Totoral 220/60/13.8 kV (Nueva)**  **(US$)** | **S.E. Santa Margarita 60 kV (Ampliación)**  **(US$)** | **TOTAL**  **(US$)** |
| **COSTOS DE INVERSIÓN** | | | | |
| Suministros |  |  |  |  |
| Transportes y Seguros |  |  |  |  |
| Construcción y Montaje |  |  |  |  |
| Costos Indirectos |  |  |  |  |
| Administración del Proyecto |  |  |  |  |
| Ingeniería |  |  |  |  |
| Supervisión |  |  |  |  |
| Gastos Financieros |  |  |  |  |
| ***Total Costos de Inversión*** |  |  |  | ***(\*)*** |
| **COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO** | | | | |
| ***Total Costos de OyM Anual*** |  |  |  | ***(\*\*)*** |

(\*) La suma de este monto con su similar del Formulario 4-E deberá ser igual al Costo de Inversión del proyecto expresado a la fecha de presentación de la Oferta, consignado en el Formulario 4.

(\*\*) La suma de este monto con su similar del Formulario 4-E deberá ser igual al Costo de Operación y Mantenimiento anual del proyecto expresado a la fecha de presentación de la Oferta, consignado en el Formulario 4.

Firma del Representante Legal: ……………………………………….

Nombre del Representante Legal: ……………………………………….

Postor: ……………………………………….

# Formulario 5

**Garantía de impugnación a la Adjudicación de la Buena Pro**

Lima, …. de………………….de 20….

Señores

**AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA**

**PROINVERSIÓN**

Av. Enrique Canaval Moreyra Nro. 150

San Isidro, Perú

**Referencia:** Proyectos Integrales para la entrega en concesión de los proyectos “L.T. 500 kV Chilca CTM-Carabayllo - Tercer Circuito (Componente 1.1.del Proyecto Vinculante Enlace 500 kV Chilca, CTM-Carabayllo, Ampliación de Transformación y Reactor Núcleo de aire SE Chilca CTM)”, “Nueva Subestación Bicentenario 500/220 kV ampliaciones y subestaciones asociadas”, “Reconfiguración Enlace 220 kV Chavarría – Santa Rosa – Carapongo, líneas, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC)”, “Nueva Subestación Muyurina 220 kV, Nueva Subestación Ayacucho, LT 220 kV Muyurina - Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas” y “Ampliación de Capacidad de Suministro del Sistema Eléctrico Ica (Proyecto ITC)”.

Carta Fianza Nro. ....................................

Vencimiento: ....................................

De nuestra consideración:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, .................................... [Postor, integrante del Consorcio o Empresa Vinculada] constituimos fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática, sin beneficio de excusión, ni división, por la suma de Tres Millones Ciento Sesenta y Cuatro Mil Doce y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 3,164,012) a favor de PROINVERSIÓN para garantizar a ……………………………..[nombre del Postor] (en adelante el Postor) en el pago de esa suma en cualquiera de los supuestos indicados en esta carta fianza.

Esta fianza tendrá un plazo de vigencia no menor de sesenta (60) Días contados a partir de la fecha de presentación de la misma y se hará efectiva en caso que, indistintamente:

* Quede consentido el acuerdo del Comité (expreso o ficto) que deniega el recurso de reconsideración.
* Interpuesto el recurso de apelación contra el acuerdo del Comité (expreso o ficto) que deniega el recurso de reconsideración, el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN confirma la resolución denegatoria (expreso o ficto) del Comité; o
* El Postor se desista de su recurso de reconsideración o de apelación.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza podrá ser ejecutada por PROINVERSIÓN de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1898 del Código Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastará un simple requerimiento realizado por conducto notarial en nuestras oficinas sitas en la dirección indicada líneas abajo, y en el cual se exprese que la impugnación presentada respecto del Concurso de la referencia, ha sido declarada infundada o improcedente por el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN; o, habiendo obtenido un acuerdo en ese sentido por parte del Comité Especial de Inversión en Proyectos de Hidrocarburos, Electricidad y Minería – PRO MINERÍA Y ENERGÍA, ésta no fuera apelada.

Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza dentro de un plazo máximo de 24 horas, contado a partir de la fecha de recepción de la correspondiente carta notarial de requerimiento.

Toda demora de nuestra parte en honrarla dará origen al pago de intereses compensatorios a favor de ustedes que se calcularán sobre la tasa de Interés Legal Efectiva en moneda extranjera publicada por la Superintendencia de Banca Seguros y AFP, que corresponda al día de la emisión de esta fianza, más un Spread de 3.0%, debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que sea exigido el honramiento de la presente fianza.

Atentamente,

……………………………………….

Firma y sello

Nombre de **l*a Entidad Financiera***: ……………………………………….

Dirección: ……………………………………….

# Formulario 6

**Notificación de Información**

**DECLARACIÓN JURADA**

Lima, …. de………………….de 20….

Señores

**AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA**

**PROINVERSIÓN**

Av. Enrique Canaval Moreyra Nro. 150

San Isidro, Perú

**Referencia:** Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión de los proyectos “L.T. 500 kV Chilca CTM-Carabayllo - Tercer Circuito (Componente 1.1.del Proyecto Vinculante Enlace 500 kV Chilca, CTM-Carabayllo, Ampliación de Transformación y Reactor Núcleo de aire SE Chilca CTM)”, “Nueva Subestación Bicentenario 500/220 kV ampliaciones y subestaciones asociadas”, “Reconfiguración Enlace 220 kV Chavarría – Santa Rosa – Carapongo, líneas, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC)”, “Nueva Subestación Muyurina 220 kV, Nueva Subestación Ayacucho, LT 220 kV Muyurina - Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas” y “Ampliación de Capacidad de Suministro del Sistema Eléctrico Ica (Proyecto ITC)”.

Interesado: ……………………………………….

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, de acuerdo con lo establecido por el numeral 20.4 del artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nro. 004-2019-JUS, aceptamos expresamente que toda notificación o comunicación (dentro de éstas las Circulares), que se realice en el marco del proceso de promoción de la inversión privada que regula las presentes Bases, sea notificada, a través de los siguientes correos electrónicos:

1. ……………………………………….

2. ……………………………………….

Que, nos comprometemos, durante la realización del proceso de promoción de la inversión privada, a mantener activas las dos cuentas de correo electrónico, de lo contrario se entenderá la no existencia de responsabilidad por parte de PROINVERSIÓN y del Comité.

Firma Representante Legal o Agente Autorizado del Interesado: ………………………………

Nombre: ……………………………………….

Documento de Identidad: ……………………………………….

Domicilio: ……………………………………….

Teléfono: ……………………………………….

**Nota**: En caso de Consorcio, consignar nombre, de la empresa o empresas, según corresponda, que integrarán el Consorcio; nombre, firma y documento de identidad del Representante Legal del Consorcio.

# Formulario 7

**Vigencia de la Información**

**DECLARACIÓN JURADA**

Lima, …. de………………….de 20….

Señores

**AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA**

**PROINVERSIÓN**

Av. Enrique Canaval Moreyra Nro. 150

San Isidro, Perú

**Referencia:** Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión de los proyectos “L.T. 500 kV Chilca CTM-Carabayllo - Tercer Circuito (Componente 1.1.del Proyecto Vinculante Enlace 500 kV Chilca, CTM-Carabayllo, Ampliación de Transformación y Reactor Núcleo de aire SE Chilca CTM)”, “Nueva Subestación Bicentenario 500/220 kV ampliaciones y subestaciones asociadas”, “Reconfiguración Enlace 220 kV Chavarría – Santa Rosa – Carapongo, líneas, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC)”, “Nueva Subestación Muyurina 220 kV, Nueva Subestación Ayacucho, LT 220 kV Muyurina - Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas” y “Ampliación de Capacidad de Suministro del Sistema Eléctrico Ica (Proyecto ITC)”.

Postor: ……………………………………….

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que la información, declaraciones, certificación y, en general, todos los documentos presentados en el sobre de Calificación son fidedignos, permanecen vigentes a la fecha y permanecerán de la misma manera hasta la fecha de suscripción de los Contratos, sin perjuicio de lo indicado en el numeral 9.2.4 de las presentes Bases.

Lugar y fecha: .........,..... de ......... de 20...

Firma Representante Legal del Postor: ……………………………………….

Nombre Representante Legal del Postor: ……………………………………….

Documento de Identidad: ……………………………………….

# Formulario 8

**Aceptación de las Bases y Contratos**

**DECLARACIÓN JURADA**

Lima, …. de………………….de 20….

Señores

**AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA**

**PROINVERSIÓN**

Av. Enrique Canaval Moreyra Nro. 150

San Isidro, Perú

**Referencia:** Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión de los proyectos “L.T. 500 kV Chilca CTM-Carabayllo - Tercer Circuito (Componente 1.1.del Proyecto Vinculante Enlace 500 kV Chilca, CTM-Carabayllo, Ampliación de Transformación y Reactor Núcleo de aire SE Chilca CTM)”, “Nueva Subestación Bicentenario 500/220 kV ampliaciones y subestaciones asociadas”, “Reconfiguración Enlace 220 kV Chavarría – Santa Rosa – Carapongo, líneas, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC)”, “Nueva Subestación Muyurina 220 kV, Nueva Subestación Ayacucho, LT 220 kV Muyurina - Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas” y “Ampliación de Capacidad de Suministro del Sistema Eléctrico Ica (Proyecto ITC)”.

**Postor:** ……………………………………….

En caso el Postor sea una persona jurídica, deberá iniciar la declaración con el siguiente texto:

Por medio del presente, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nombre del Postor), así como sus accionistas (o socios, según sea el caso), declaramos bajo juramento lo siguiente:

En caso el Postor se presente en Consorcio, deberá iniciar la declaración con el siguiente texto:

Por medio del presente, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nombre del Postor); sus integrantes: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(nombres de cada uno de los integrantes del Consorcio); y los accionistas (o socios, según sea el caso) de los integrantes mencionados, declaramos bajo juramento lo siguiente:

* 1. Que acatamos todas las disposiciones inherentes al Concurso y Adjudicación de la Buena Pro; disposiciones establecidas en el ***TUO del*** Decreto Legislativo Nro. 1362, ***Texto Único Ordenado del*** Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, ***el*** Reglamento ***del Decreto Legislativo Nro. 1362***, aprobado por Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF; las Bases y sus Circulares.
  2. Que hemos examinado y estamos conforme con estas Bases, los Contratos y demás antecedentes y documentos de las mismas, aceptando expresamente las obligaciones que le imponen el cumplimiento del ***TUO del*** Decreto Legislativo Nro. 1362, ***Texto Único Ordenado del*** Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, ***el*** Reglamento ***del Decreto Legislativo Nro. 1362***, aprobado por Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF, estas Bases, los Contratos de Concesión y demás Leyes y Disposiciones Aplicables, no teniendo reparo u objeción que formular. En consecuencia, liberamos a PROINVERSIÓN, sus funcionarios, sus asesores y sus consultores de toda responsabilidad por eventuales errores u omisiones que pudieran tener los referidos antecedentes y documentos.
  3. Que, en caso de ser adjudicatario de la buena pro, nos comprometemos a que los Contratos de Concesión serán firmados por el Concesionario.

Firma Representante Legal del Postor: ……………………………………….

Nombre Representante Legal del Postor: ……………………………………….

Documento de Identidad: ……………………………………….

# Formulario 9

**Declaración de no estar impedido para contratar con el Estado**

**DECLARACIÓN JURADA**

Lima, …. de………………….de 20….

Señores

**AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA**

**PROINVERSIÓN**

Av. Enrique Canaval Moreyra Nro. 150

San Isidro, Perú

**Referencia:** Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión de los proyectos “L.T. 500 kV Chilca CTM-Carabayllo - Tercer Circuito (Componente 1.1.del Proyecto Vinculante Enlace 500 kV Chilca, CTM-Carabayllo, Ampliación de Transformación y Reactor Núcleo de aire SE Chilca CTM)”, “Nueva Subestación Bicentenario 500/220 kV ampliaciones y subestaciones asociadas”, “Reconfiguración Enlace 220 kV Chavarría – Santa Rosa – Carapongo, líneas, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC)”, “Nueva Subestación Muyurina 220 kV, Nueva Subestación Ayacucho, LT 220 kV Muyurina - Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas” y “Ampliación de Capacidad de Suministro del Sistema Eléctrico Ica (Proyecto ITC)”.

Postor: ............................................................................

Redacción en caso el Postor sea una persona jurídica:

Por medio de la presente, .................................... (nombre del Postor), declaramos bajo juramento que no nos encontramos incursos dentro de los alcances del artículo 32 del TUO del Decreto Legislativo Nro. 1362, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos.

Firma Representante Legal del Postor: ....................................

Nombre: ....................................

Documento de Identidad: ....................................

Redacción en caso el Postor sea un Consorcio:

Por medio de la presente, .................................... (nombre del Postor) integrado por .................................... (nombre de cada uno de sus integrantes), declaramos bajo juramento que no nos encontramos incursos dentro de los alcances del artículo 32 del TUO del Decreto Legislativo Nro. 1362, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos.

Firma Representante Legal de (Integrante): ....................................

Nombre: ....................................

Documento de Identidad: ....................................

Empresa: ....................................

Firma Representante Legal de (Integrante): ....................................

Nombre: ....................................

Documento de Identidad: ....................................

Empresa: ....................................

**Formulario 10**

**Vigencia de los poderes de los Representantes Legales**

**DECLARACIÓN JURADA**

Lima, …. de………………….de 20….

Señores

**AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA**

**PROINVERSIÓN**

Av. Enrique Canaval Moreyra Nro. 150

San Isidro, Perú

**Referencia:** Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión de los proyectos “L.T. 500 kV Chilca CTM-Carabayllo - Tercer Circuito (Componente 1.1.del Proyecto Vinculante Enlace 500 kV Chilca, CTM-Carabayllo, Ampliación de Transformación y Reactor Núcleo de aire SE Chilca CTM)”, “Nueva Subestación Bicentenario 500/220 kV ampliaciones y subestaciones asociadas”, “Reconfiguración Enlace 220 kV Chavarría – Santa Rosa – Carapongo, líneas, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC)”, “Nueva Subestación Muyurina 220 kV, Nueva Subestación Ayacucho, LT 220 kV Muyurina - Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas” y “Ampliación de Capacidad de Suministro del Sistema Eléctrico Ica (Proyecto ITC)”.

Interesado: ....................................

Por medio de la presente declaramos bajo juramento que, los poderes de los Representantes Legales presentados en el sobre de Calificación permanecen vigentes a la fecha y permanecerán de la misma manera hasta la Fecha de Cierre del Concurso, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 9.2.4 de las Bases.

Lugar y fecha: ........., ..... de .................................... de 20...

Firma Representante Legal del Interesado: ....................................

Nombre Representante Legal del Interesado: ....................................

Documento de Identidad: ....................................

Empresa: ....................................

# Formulario 11

**Transferencia del Derecho de Participación (\*)**

Lima, …. de………………….de 20….

Señores

**AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA**

**PROINVERSIÓN**

Av. Enrique Canaval Moreyra Nro. 150

San Isidro, Perú

**Referencia:** Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión de los proyectos “L.T. 500 kV Chilca CTM-Carabayllo - Tercer Circuito (Componente 1.1.del Proyecto Vinculante Enlace 500 kV Chilca, CTM-Carabayllo, Ampliación de Transformación y Reactor Núcleo de aire SE Chilca CTM)”, “Nueva Subestación Bicentenario 500/220 kV ampliaciones y subestaciones asociadas”, “Reconfiguración Enlace 220 kV Chavarría – Santa Rosa – Carapongo, líneas, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC)”, “Nueva Subestación Muyurina 220 kV, Nueva Subestación Ayacucho, LT 220 kV Muyurina - Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas” y “Ampliación de Capacidad de Suministro del Sistema Eléctrico Ica (Proyecto ITC)”.

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nombre de quien presenta el sobre de Calificación), adquirió el Derecho de Participación, a través de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nombre de la persona que pagó dicho derecho) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, el mismo que es \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (según sea el caso, colocar: i) Uno de nuestros accionistas o socios, o una Empresa Vinculada a nosotros o a uno de nuestros accionistas o socios, o ii) Quien cedió su Derecho de Participación, a través de cesión de derechos).

Cedente: ....................................

Firma del Representante Legal del Cedente: ....................................

Nombre Representante Legal del Cedente: ....................................

Documento de Identidad: ....................................

Interesado: ....................................

Firma del Representante Legal del Interesado: ....................................

Nombre del Representante Legal del Interesado: .....................................

Documento de Identidad: ....................................

**(\*)** En caso la persona jurídica que adquirió el Derecho de Participación sea la misma que presenta el sobre Nro. 1, no será exigible la presentación del presente Formulario.

# Formulario 12

**Vigencia de la documentación referida en el “Certificado de Vigencia de Documentos de Calificación”**

**(Referencia: Procedimiento Simplificado)**

**DECLARACIÓN JURADA**

Lima, …. de………………….de 20….

Señores

**AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA**

**PROINVERSIÓN**

Av. Enrique Canaval Moreyra Nro. 150

San Isidro, Perú

**Referencia:** Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión de los proyectos “L.T. 500 kV Chilca CTM-Carabayllo - Tercer Circuito (Componente 1.1.del Proyecto Vinculante Enlace 500 kV Chilca, CTM-Carabayllo, Ampliación de Transformación y Reactor Núcleo de aire SE Chilca CTM)”, “Nueva Subestación Bicentenario 500/220 kV ampliaciones y subestaciones asociadas”, “Reconfiguración Enlace 220 kV Chavarría – Santa Rosa – Carapongo, líneas, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC)”, “Nueva Subestación Muyurina 220 kV, Nueva Subestación Ayacucho, LT 220 kV Muyurina - Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas” y “Ampliación de Capacidad de Suministro del Sistema Eléctrico Ica (Proyecto ITC)”.

Interesado: ..................................................................................................

Por la presente, declaramos bajo juramento que la documentación presentada en el Proceso de Selección (señalar el nombre del proceso en el cual oportunamente presentó documentación para calificar) para los efectos de obtener nuestra calificación en calidad de Postor, o como miembro de un Consorcio, a la fecha de suscripción de la presente se mantiene vigente, no habiéndose producido variaciones en dicha documentación.

La documentación a la que hacemos referencia es la siguiente:

1. ....................................

2. ....................................

3. ....................................

Lugar y fecha: ................... de............................. de 20...

Firma Representante Legal del Interesado: ....................................

Nombre Representante Legal del Interesado: ....................................

Documento de Identidad: ....................................

# Anexo 1

**Cronograma**

|  |  |
| --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **FECHAS** |
| **1. Convocatoria y publicación de Bases** | Dentro de tres (3) Días de aprobadas las Bases |
| **2. Bases** |  |
| 2.1. Consultas a las Bases | Hasta ***Vie. 17.05***.2024 |
| 2.2. Absolución a consultas a las Bases | Hasta el ***Vie. 31.05***.2024 |
| 2.3. Publicación de las Bases Consolidadas | ***Vie. 14.06.***2024 |
| **3. Contratos** |  |
| 3.1. Versión Inicial de los Contratos | Con la convocatoria |
| 3.2. Sugerencias a la Versión Inicial de los Contratos | Hasta  Lun. 25.09.2023 |
| 3.3. Segunda Versión de los Contratos | ***Mar 27***.***02***.***2024*** |
| 3.4. Sugerencias a la Segunda Versión de los Contratos | Hasta ***Mar.02***.***04***.***2024*** |
| 3.5. Entrega de la Versión Final de los Contratos | Mar. ***30.07.***2024 |
| **4. Calificación** |  |
| 4.1. Pago del Derecho de Participación | Hasta Lun. ***03.06.***2024 |
| 4.2. Presentación de solicitud de Calificación | Hasta Lun. ***17.06.***2024 |
| 4.3. Subsanación de observaciones | Hasta ***Lun. 01.07.***2024 |
| 4.4. Anuncio de Calificación | ***Lun. 15.07.***2024 |
| 4.5. Formación o modificación de Consorcios | Hasta ***Jue.*** ***25.07.***2024 |
| **5. Presentación de Ofertas y Buena Pro** |  |
| 5.1. Presentación de los sobres Nro. 1 y Nro. 2 y Buena Pro (\*) | A los 30 días calendario de la entrega de la Versión Final de los Contratos (\*\*) |
| 5.2. Subsanación de Observaciones al sobre Nro. 1 | A los 3 Días de la presentación de Ofertas |
| 5.3. Apertura del sobre Nro. 2 y Buena Pro |
| **6. Fecha de Cierre del Concurso** | Dentro de los 90 días calendario de otorgada la Buena Pro |

(\*) En caso algún documento del sobre Nro. 1 tuviera que ser subsanado, se procederá según las actividades 5.2 y 5.3.

(\*\*) En caso de resultar día no laborable se efectuará al día hábil siguiente

# Anexo 2

**Definiciones**

* + 1. **Adjudicación de la Buena Pro:**

Es la declaración que efectuará el Comité o su representante, una vez que haya determinado al Adjudicatario del Concurso.

* + 1. **Adjudicatario:**

Es el Postor al que se le adjudica la Buena Pro.

* + 1. **Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN:**

Es el organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas con personería jurídica, autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera, encargado de diseñar, conducir y concluir el proceso de promoción de la inversión privada mediante la modalidad de Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos bajo el ámbito de su competencia, unificando la toma de decisiones dentro del proceso conforme lo dispuesto en el TUO del Decreto Legislativo Nro. 1362 y su Reglamento.

* + 1. **Agentes Autorizados:**

Son las personas naturales designadas por el Interesado o Postor para que en su nombre y representación realicen los actos del Concurso que así lo requieren.

* + 1. **Autoridad Gubernamental:**

Es cualquier entidad u organismo del Estado de la República del Perú que conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables ejerza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales.

* + 1. **Bases:**

Es el presente documento, incluidos sus anexos, formularios y las Circulares que expida el Director de Proyecto, fijando los términos bajo los cuales se desarrollará el Concurso.

* + 1. **Calificación:**

Es el procedimiento dentro del Concurso, que tiene por objeto seleccionar a quiénes han demostrado cumplir los requisitos establecidos y por consiguiente están aptos para presentar Ofertas.

* + 1. **Circular:**

Es la comunicación emitida por escrito por el Director de Proyecto sea de efectos específicos o generales, con el fin de completar, aclarar, interpretar, precisar o modificar el contenido de las Bases, u otra Circular o absolver consultas formuladas por quienes estén autorizados para ello. Las Circulares formarán parte integrante de las Bases. También pueden emitirse para comunicar a los Interesados o Postores, según corresponda, información relacionada al Concurso, previa aprobación del Comité, Director Ejecutivo o Consejo Directivo, de ser el caso.

* + 1. **Comisión de Recepción y Evaluación de Sobres de Calificación o Comisión:**

Es el grupo de profesionales que cuenta con facultades delegadas por el Director de Proyecto para recibir y evaluar los sobres de Calificación de los Interesados.

* + 1. **Comité:**

Es el Comité Especial de Inversión en Proyectos de Hidrocarburos, Electricidad y Minería – PRO MINERÍA Y ENERGÍA.

* + 1. **Concedente:**

Es el Estado de la República del Perú, representado por el Ministerio de Energía y Minas.

* + 1. **Concesión:**

Es la relación jurídica de Derecho Público que se establece entre el Concedente y el Concesionario a partir de la Fecha de Cierre, mediante la cual el Concedente otorga al Concesionario el derecho a la explotación económica del servicio público, durante su plazo de vigencia, incluyendo el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de los Proyectos, conforme a los términos de cada Contrato y a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

* + 1. **Concesionario:**

Es la persona jurídica pre existente o una nueva constituida por el Adjudicatario bajo las Leyes y Disposiciones Aplicables, y tiene como objeto social el desarrollo de actividades de transmisión eléctrica; y en la que el Operador Calificado es titular de la Participación Mínima. Suscribirá los Contratos con el Concedente.

* + 1. **Concurso de Proyectos Integrales o Concurso:**

Es el proceso de selección regulado por estas Bases para la entrega en concesión de los proyectos “L.T. 500 kV Chilca CTM-Carabayllo - Tercer Circuito (Componente 1.1.del Proyecto Vinculante Enlace 500 kV Chilca, CTM-Carabayllo, Ampliación de Transformación y Reactor Núcleo de aire SE Chilca CTM)”, “Nueva Subestación Bicentenario 500/220 kV ampliaciones y subestaciones asociadas”, “Reconfiguración Enlace 220 kV Chavarría – Santa Rosa – Carapongo, líneas, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC)”, “Nueva Subestación Muyurina 220 kV, Nueva Subestación Ayacucho, LT 220 kV Muyurina - Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas” y “Ampliación de Capacidad de Suministro del Sistema Eléctrico Ica (Proyecto ITC)”.

* + 1. **Consejo Directivo:**

Es la más alta autoridad de PROINVERSIÓN.

* + 1. **Consorcio:**

Es la agrupación de dos o más personas jurídicas (nacionales o extranjeras) que ha sido conformada o que presenta promesa formal de ser conformada, con la finalidad de participar como Postor en el presente Concurso. Uno de dichos integrantes debe ser un operador.

* + 1. **Contratos de Concesión o Contratos:**

Son los documentos, incluyendo los anexos, y cualquier otro documento que se integre a éstos, celebrado entre el Concedente y el Concesionario, a través del cual se rigen las obligaciones y derechos entre dichas partes durante el plazo de la Concesión, para desarrollar cada Proyecto.

* + 1. **Control:**

Es la capacidad de dirigir o de determinar las decisiones del directorio, la junta de accionistas o socios, u otros órganos de decisión de una persona jurídica.

* + 1. **Costo de Servicio Total:**

Es la suma del costo anual de operación y mantenimiento, más la anualidad del costo de inversión calculada con la tasa del 12% y un periodo de 30 años de cada proyecto.

* + 1. **Cronograma:**

Es la secuencia cronológica de actividades que serán desarrolladas durante el Concurso y que se indica en el Anexo 1.

* + 1. **Declaración Jurada:**

Es el documento presentado por un Interesado o Postor, en el formato dispuesto en las Bases, en el que se afirma la veracidad de un hecho, característica o condición, bajo juramento, presumiéndose verdadero, salvo prueba en contrario, con las consecuencias que las Leyes y Disposiciones Aplicables establecen.

* + 1. **Derecho de Participación:**

Es el derecho que permite a una persona jurídica o Consorcio, participar en el Concurso. Se adquiere al pagar el monto de Dos Mil 00/100 Dólares (US$ 2,000.00), incluido el IGV, (neto de comisión y gastos de transferencia). El pago del Derecho de Participación tiene calidad de no reembolsable y se acredita con el comprobante de pago correspondiente.

* + 1. **Días:**

Son los días hábiles, es decir los días que no sean sábados, domingos o feriados, incluyendo aquellos no laborables para la Administración Pública en el ámbito nacional.

Todas las referencias horarias se deberán entender efectuadas a la hora del Perú en el sistema de veinticuatro (24) horas.

* + 1. **Director de Proyecto:**

Es el encargado de conducir y concluir el proceso de promoción de la inversión privada, de conformidad con las funciones y atribuciones que establezcan las Leyes y Disposiciones Aplicables y estas Bases.

* + 1. **Director Ejecutivo:**

Es la máxima autoridad ejecutiva, representante legal, titular de PROINVERSIÓN y del pliego presupuestal, de conformidad con las funciones y atribuciones que establezcan las Leyes y Disposiciones Aplicables y estas Bases.

* + 1. **Dólar de los Estados Unidos de América o Dólar o US$:**

Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de Norte América.

* + 1. **Empresa Afiliada:**

Una empresa será considerada afiliada de otra empresa cuando el Control de tales empresas lo ejerza una misma Empresa Matriz.

* + 1. **Empresa Matriz:**

Es aquella empresa que posee el Control de otra. También está considerada en esta definición aquella empresa que posee el Control de una Empresa Matriz, tal como ésta ha sido definida y así sucesivamente.

* + 1. **Empresa Subsidiaria:**

Es aquella empresa cuyo Control está en manos de una Empresa Matriz. También está considerada en la presente definición aquella empresa cuyo Control está en manos de una Empresa Subsidiaria, tal como ésta ha sido definida, y así sucesivamente.

* + 1. **Empresa Vinculada:**

Es cualquier Empresa Afiliada, Matriz o Subsidiaria, entre las que se presume la existencia de vinculación, en cualquiera de los siguientes casos:

a. Cuando forman parte del mismo grupo económico.

b. Cuando una misma garantía respalda las obligaciones de ambas, o cuando más del 50% de las de una de ellas son garantizadas por la otra, y esta otra no es empresa del sistema financiero.

c. Cuando más del 50% de las obligaciones de una persona jurídica son acreencias de la otra, y esta otra no es empresa del sistema financiero.

d. Cuando una persona jurídica tiene, directa o indirectamente, una participación en el capital social de otra que le permite tener presencia en su directorio.

e. Cuando un tercio o más de los miembros del directorio o de los gerentes de una de ellas son directores, gerentes o trabajadores de la otra.

* + 1. **Entidad Financiera:**

Son las empresas bancarias y de seguros a las que se hace referencia en el Anexo 6, las cuales están autorizadas a emitir las garantías exigidas en el Concurso.

* + 1. **Fecha de Cierre:**

Es el día y hora en que se llevará a cabo los actos establecidos en el Anexo 5 de las Bases, y se suscribirán los Contratos.

* + 1. **FONCEPRI:**

Es el Fondo de Promoción de la Inversión Privada cuyos recursos son destinados a financiar las actividades propias de los procesos de promoción de los proyectos desarrollados bajo las modalidades reguladas en el TUO del Decreto Legislativo Nro. 1362.

* + 1. **Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta:**

Es la carta fianza que deberá ser solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusión, ni división y de realización automática, la misma que presentará el Postor a favor de PROINVERSIÓN, para garantizar la validez, vigencia y seriedad de su Oferta y el cumplimiento de las obligaciones previstas para la Fecha de Cierre, conforme al modelo que se acompaña como Formulario 2.

* + 1. **Interesado:**

Es la persona jurídica (nacional o extranjera) o integrante del Consorcio que adquiere el Derecho de Participación.

* + 1. **Impuesto General a las Ventas – IGV:**

Es el Impuesto General a las Ventas, a que se refiere el Decreto Supremo Nro. 055-99-EF, Texto Único Ordenado de la Ley de Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, o las normas que lo sustituyan o modifiquen, así como el Impuesto de Promoción Municipal, a que se refiere el Decreto Supremo Nro. 156-2004-EF, Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, o normas que lo sustituyan o modifiquen.

* + 1. **Leyes y Disposiciones Aplicables:**

Es el conjunto de disposiciones legales que regulan y/o afectan directa o indirectamente las Bases y cada Contrato de Concesión. Incluyen la Constitución Política del Perú, las leyes, las normas con rango de ley, los decretos supremos, los reglamentos, directivas y resoluciones, así como cualquier otra que conforme al ordenamiento jurídico de la República del Perú, resulte aplicable, las que serán de observancia obligatoria para las Bases y cada Contrato.

* + 1. **Oferta:**

Es la propuesta económica presentada por el Postor a través del Formulario 4 de las Bases y tendrá vigencia hasta la Fecha de Cierre.

* + 1. **Operador Calificado:**

Es el Interesado o, en caso de Consorcio, el Integrante, que directamente o a través de una Empresa Vinculada acreditó el cumplimiento de los requisitos técnicos señalados en las Bases y que asumirá los derechos y obligaciones establecidas en cada Contrato. En la estructura del accionariado del Concesionario deberá poseer y mantener la titularidad de la Participación Mínima.

* + 1. **Participación Mínima:**

Es el veinticinco por ciento (25%) del capital social suscrito y pagado del Concesionario que corresponde al Operador Calificado, según lo estipulado en cada Contrato. El Operador Calificado no puede ceder a terceros los derechos políticos y patrimoniales derivados de su Participación Mínima ni limitar su ejercicio. El referido porcentaje debe mantenerse en el caso de aumentos de capital.

* + 1. **Postor:**

Es el Interesado cuya documentación debidamente presentada a través del sobre de Calificación, ha cumplido con los requisitos establecidos en las Bases, siendo así aceptado y declarado expresamente por el Director de Proyecto. Se encuentra apto para la presentación de los sobres Nro. 1 y Nro. 2.

* + 1. **Proyectos:**

Son los proyectos “L.T. 500 kV Chilca CTM-Carabayllo - Tercer Circuito (Componente 1.1.del Proyecto Vinculante Enlace 500 kV Chilca, CTM-Carabayllo, Ampliación de Transformación y Reactor Núcleo de aire SE Chilca CTM)”, “Nueva Subestación Bicentenario 500/220 kV ampliaciones y subestaciones asociadas”, “Reconfiguración Enlace 220 kV Chavarría – Santa Rosa – Carapongo, líneas, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC)”, “Nueva Subestación Muyurina 220 kV, Nueva Subestación Ayacucho, LT 220 kV Muyurina - Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas” y “Ampliación de Capacidad de Suministro del Sistema Eléctrico Ica (Proyecto ITC)”, cuya infraestructura eléctrica se describe en el Anexo Nro. 1 de cada Contrato.

* + 1. **Puesta en Operación Comercial o POC:**

Es la fecha a partir de la cual el Concesionario comienza a prestar el Servicio y está autorizado a cobrar la Base Tarifaria.

* + 1. **Representante Legal:**

Es (son) la(s) persona(s) natural(es) designada(s) como tal(es) por el Interesado o Postor, con la capacidad suficiente para vincular a su representada, de conformidad con lo establecido en las Bases.

* + 1. **Servicio:**

Es el servicio público de transmisión de energía eléctrica a ser prestado por el Concesionario a través de los Proyectos bajo los términos de cada Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

# Anexo 3

**Requisitos de Calificación**

* + 1. **Requisitos Financieros:**

El Interesado o integrante(s) del Consorcio, directamente o a través de alguna(s) de su(s) Empresa(s) Vinculada(s) cuyas cifras o experiencia son invocadas para calificar, deberá(n) tener, individualmente o en conjunto en el último ejercicio anual concluido:

* 1. Un Patrimonio Neto mínimo de Ciento Vienticinco millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 125,000,000) y,
  2. Un Total de Activos mínimo de Trescientros Setenta y Cinco millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 375,000,000).
     1. **Requisitos Técnicos:**

1. El Interesado o integrante(s) del Consorcio, directamente o a través de alguna(s) de su(s) Empresa(s) Vinculada(s), o en virtud de un contrato con un tercero, deberá(n) demostrar que opera(n) o ha(n) operado, durante dos años, desde el 1º de enero de 2021 a la fecha de presentación de la solicitud de calificación, sistemas de transmisión de energía eléctrica, de las siguientes características:
   * + - 1. Longitud de líneas de transmisión: No menor de quinientos kilómetros (500 km), en tensiones igual o mayor a 220 kV;
         2. Capacidad de transformación: No menor de setecientos MVA (700 MVA) en subestaciones, en tensiones igual o mayor a 220 kV.
2. Los requisitos técnicos podrán ser acreditados por más de una Empresa Vinculada al Interesado o al integrante del Consorcio que haya operado o se encuentre operando sistemas de transmisión eléctrica.
3. Para la acreditación de los requisitos técnicos deberán presentarse:
4. Título habilitante (concesión u otro) que autorice llevar a cabo la actividad de transmisión eléctrica, o
5. Certificado expedido por el propietario de una línea de transmisión y/o subestaciones, en el que conste que el Interesado o el integrante del Consorcio, o sus Empresas Vinculadas, realiza o ha realizado la operación y el mantenimiento correspondiente, o
6. Contrato de operación y mantenimiento de una línea de transmisión y/o subestaciones***, o***
7. ***D***ocumento expedido por la autoridad competente que acredite la operación y mantenimiento de cada una de las líneas y subestaciones ***presentadas para cumplir con los requisitos técnicos***.

**NOTA**: **Quien acredite la experiencia financiera y/o técnica, podrá presentarse al Concurso únicamente con un Postor. Esta condición alcanza a sus Empresas Vinculadas.**

* + 1. **Requisitos Legales:**

El Interesado, sus Empresas Vinculadas cuyas cifras son invocadas para calificar o el tercero que acredite la experiencia técnica solicitada, declaran que:

* + 1. No han contratado a las personas naturales o jurídicas referidas en el Numeral 2.12 para prestar directa o indirectamente servicios de consultoría referidos a los proyectos del presente proceso de promoción.
    2. No se encuentran impedidos de participar en el Concurso, conforme a lo establecido en el artículo 32 del TUO del Decreto Legislativo Nro. 1362. Esto es, no estar incursos en los alcances del artículo 1366 del Código Civil; no tener impedimentos establecidos en el artículo 11 de la Ley Nro. 30225, Ley de Contrataciones del Estado, o norma que la sustituya; no tener impedimentos establecidos por normas con rango de ley; habiendo sido adjudicatarios en contratos de Asociación Público Privada, hubieren dejado de serlo por su incumplimiento en el contrato. Este último impedimento tiene una vigencia de dos (2) años y se extiende al Operador Calificado y/o aquellos que hayan ejercido el control del inversionista al momento de la resolución y/o caducidad del respectivo contrato.
    3. No tienen impedimentos ni están sujetos a restricciones por vía contractual, judicial, arbitral, administrativa legislativa u otra, para asumir y cumplir todas las obligaciones que les correspondan o se deriven de las Bases, la presentación de Ofertas o la suscripción de los Contratos.
    4. Renuncian a invocar o ejercer cualquier privilegio o inmunidad diplomática o de cualquier otro tipo, así como a presentar cualquier reclamo por la vía diplomática y a cualquier derecho de compensación u otro con relación a cualquier reclamo que pudiese ser incoado por o contra el Estado Peruano, PROINVERSIÓN, el Concedente, sus funcionarios y asesores, el Comité y sus integrantes bajo la ley peruana o bajo cualquier otra legislación con respecto a cualquiera de las obligaciones que les correspondan o pudiera corresponder conforme a las Bases, la Oferta o los Contratos.
    5. Son sociedades debidamente constituidas y válidamente existentes conforme a las leyes del país o lugar de su constitución, y que se mantienen vigentes de conformidad con los principios legales aplicables del país de origen. Asimismo, que los Representantes Legales que participan en el Concurso están válidamente premunidos con facultades suficientes para representarlas en todos los actos y declaraciones concernidos en el Concurso.
    6. No son empresas a las cuales el Estado garantizó para que obtuvieran recursos del exterior que, por el incumplimiento de obligaciones, se han convertido en deuda pública, a menos que se hubiese honrado completamente la deuda con el Estado (Artículo 17 de la Ley Nro. 30881 o la que la sustituya).

A efecto de acreditar esta información, será necesario que el Interesado, y los integrantes del Consorcio de ser el caso, suscriban, a través de su Representante Legal, el Formulario 1, el cual tiene la naturaleza y efectos de una Declaración Jurada. Los requisitos legales antes indicados deben ser cumplidos también por el Adjudicatario hasta la Fecha de Cierre.

# Anexo 4

**Método para determinar la mejor Oferta**

1. **Contenido de la Oferta**

Como se aprecia en el Formulario 4 el Postor deberá proponer en su Oferta:

* 1. Un monto expresado en US$, denominado Costo de Inversión (CI), que representa, a juicio de cada Postor, el valor de la inversión, sin IGV, de cada proyecto expresado a la fecha de presentación de la Oferta.
  2. Un monto expresado en US$, denominado Costo de Operación y Mantenimiento (COyM), que representa, a juicio de cada Postor, el valor del costo de operación y mantenimiento anual, sin IGV, de cada proyecto expresado a la fecha de presentación de la Oferta.

1. **Evaluación de las Ofertas**
   1. Sólo serán aceptables las Ofertas que presenten valores para el Costo de Inversión y el Costo de Operación y Mantenimiento anual (COyM), de cada proyecto que sean iguales o menores a los valores máximos ***(comunicados mediante circular)*** ascendentes a:

Sólo serán aceptables las Ofertas que presenten valores para el Costo de Inversión (CI) y el Costo de Operación y Mantenimiento anual (COyM), de cada proyecto que sean iguales o menores a los valores máximos respectivos que ratificará el Director Ejecutivo de PROINVERSIÓN, previa aprobación del Comité. Dichos valores serán comunicados mediante Circular.

|  |  |
| --- | --- |
| **L.T. 500 kV Chilca CTM-Carabayllo - Tercer Circuito (Componente 1.1.del Proyecto Vinculante Enlace 500 kV Chilca, CTM-Carabayllo, Ampliación de Transformación y Reactor Núcleo de aire SE Chilca CTM)** | |
|  | **US Dólares** |
| Costo de Inversión (CI) | …………… |
| Costo de Operación y Mantenimiento anual (COyM) | …………… |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nueva Subestación Bicentenario 500/220 kV ampliaciones y subestaciones asociadas** | |
|  | **US Dólares** |
| Costo de Inversión (CI) | …………… |
| Costo de Operación y Mantenimiento anual (COyM) | …………… |

|  |  |
| --- | --- |
| **Reconfiguración Enlace 220 kV Chavarría – Santa Rosa – Carapongo, líneas, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC)** | |
|  | **US Dólares** |
| Costo de Inversión (CI) | …………… |
| Costo de Operación y Mantenimiento anual (COyM) | …………… |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nueva Subestación Muyurina 220 kV, Nueva Subestación Ayacucho, LT 220 kV Muyurina - Ayacucho, ampliaciones y subestaciones asociadas** | |
|  | **US Dólares** |
| Costo de Inversión (CI) | …………… |
| Costo de Operación y Mantenimiento anual (COyM) | …………… |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ampliación de Capacidad de Suministro del Sistema Eléctrico Ica (Proyecto ITC)** | |
|  | **US Dólares** |
| Costo de Inversión (CI) | …………… |
| Costo de Operación y Mantenimiento anual (COyM) | …………… |

* 1. El Costo de Servicio Total será calculado sobre los valores del Formulario 4 mediante la siguiente fórmula:

**Costo de Servicio Total = aCI + COyM**

***Donde****:*

aCI = Anualidad del Costo de Inversión calculada con la tasa del 12% y un periodo de 30 años

COyM = Costo de Operación y Mantenimiento anual

* 1. La Buena Pro será obtenida por el Postor que oferte la menor sumatoria del Costo de Servicio Total de los Proyectos.
  2. El Comité o su representante adjudicará la Buena Pro en caso quede por lo menos una (1) Oferta válida después de revisar los sobres Nro. 1 y Nro. 2.

1. **Disposiciones para el caso en que se produzca un empate de las Ofertas**
   1. De producirse un empate entre dos o más Postores, el Comité o su representante procederá a solicitar a aquellos la presentación de una nueva Oferta que consistirá en nuevos Formularios 4, 4-A, 4-AA, 4-B, 4-BB, 4-C, 4-CC, 4-D, 4-DD, 4-E y 4-EE, en su respectivo sobre, la cual deberá entregarse en el plazo que se señale.
   2. La nueva Oferta estará sujeta a los mismos términos y condiciones señalados para la Oferta original, y no deberá ser mayor a la Oferta original del Postor respectivo, en caso contrario la nueva Oferta carecerá de efecto jurídico alguno y la Oferta original se mantendrá vigente para todos los efectos del Concurso.
   3. De no presentarse una nueva Oferta, la Oferta original se mantendrá vigente para todos los efectos del Concurso.
   4. De persistir el empate luego del acto de presentación de nuevas Ofertas, se determinará el Adjudicatario por sorteo con la asistencia del Notario Público, entendiéndose que la Oferta del Postor que resulte ganador del sorteo será igual a su mejor Oferta.

# Anexo 5

**Procedimiento para la Fecha de Cierre**

* + 1. El Adjudicatario deberá acreditar ante el Comité la persona jurídica que tendrá la condición de Concesionario y en caso de que el Adjudicatario sea un Consorcio, dicha persona jurídica deberá estar constituida, como mínimo con los integrantes que fueron objeto de Calificación. Para tal efecto el Adjudicatario remitirá una comunicación escrita a más tardar a los cuarenta y cinco (45) días calendario posteriores a la Adjudicación de la Buena Pro, adjuntando la constancia de inscripción registral expedida por los Registros Públicos correspondiente. La persona jurídica constituida debe tener como objeto social el desarrollo de actividades de transmisión eléctrica, y acreditar que el Operador Calificado es titular por lo menos de la Participación Mínima.

Asimismo, en el plazo antes señalado, el Adjudicatario deberá remitir copia legalizada de los documentos indicados en los Numerales 11.2.2, 11.2.4 y 11.2.6 presentados en su sobre de Calificación con la formalidad establecida en el Numeral 9.2.5, en caso de documentos expedidos en el extranjero, y en el Numeral 9.2.6, en caso de documentos expedidos en el Perú.

* + 1. El Adjudicatario presentará el modelo económico financiero de cada proyecto en la Fecha de Cierre, conforme a lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nro. 240-2018-EF, Reglamento del Decreto Legislativo Nro. 1362.
    2. El Adjudicatario acreditará ante el Comité o su representante en la Fecha de Cierre, que:

1. El capital suscrito y pagado de la sociedad es como mínimo de cinco millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 5 000 000) o su equivalente en Soles. El Operador Calificado debe ser titular por lo menos de la Participación Mínima. Para acreditarlo presentará una copia simple de la escritura respectiva con la constancia de inscripción, o con la constancia de ingreso en Registros Públicos de los partes notariales correspondientes. En este último caso, el Concesionario presentará al Concedente la constancia de inscripción como máximo dentro de los cuarenta y cinco (45) Días posteriores a la Fecha de Cierre.
2. En el pacto social o en un acuerdo posterior a la constitución social, los fundadores en el primer caso, o la junta general de accionistas, o el directorio en el segundo caso, han ratificado todos los actos realizados y documentos firmados por los Representantes Legales y los Agentes Autorizados durante el Concurso, especialmente la preparación y presentación de la Oferta, la suscripción de los Contratos y cualquier otro derecho u obligación que le corresponda a dicho Postor conforme a las Bases y cada Contrato.
3. Los Representantes Legales del Concesionario, tienen poderes inscritos y suficientes para suscribir los Contratos.
   * 1. El Adjudicatario deberá entregar la Garantía de Fiel Cumplimiento en la Fecha de Cierre, emitida por una de las entidades financieras señaladas en el Anexo 6 de las Bases, de acuerdo con el formato del Anexo 4 de cada Contrato. El Comité o su representante devolverá al Adjudicatario la Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta, que fuera entregada durante el Concurso en el sobre Nro. 1.
     2. El Adjudicatario pagará a PROINVERSIÓN en la Fecha de Cierre, por concepto de recursos del FONCEPRI, hasta el 2% del Costo Total de Inversión***,*** que será comunicado mediante Circular antes de la fecha de presentación de los sobres Nro. 1 y Nro. 2 y Buena Pro. Por este pago PROINVERSIÓN emitirá y entregará el recibo correspondiente.

Del mismo modo, en la Fecha de Cierre el Adjudicatario deberá reembolsar los gastos del proceso, cuyo monto también será comunicado mediante Circular antes de la fecha de presentación de los sobres Nro. 1 y Nro. 2 y Buena Pro. Por este pago PROINVERSIÓN emitirá y entregará la factura respectiva.

Para cada caso, deberá entregar un cheque de gerencia a nombre de PROINVERSIÓN. El monto de los pagos por concepto de recursos del FONCEPRI así como de gastos de proceso se informarán también mediante Circular.

* + 1. Si el otorgamiento de la Buena Pro al Adjudicatario supone una operación de concentración empresarial sujeta al procedimiento de control previo, de acuerdo con lo previsto en literal c) del artículo 5 y a los artículos 6.1 y 6.2 de la Ley Nº 31112, antes de la Fecha de Cierre prevista en el Cronograma, el Adjudicatario deberá remitir a PROINVERSIÓN copia de la autorización de operación de concentración empresarial emitida por el INDECOPI.
    2. El Concedente entregará al Adjudicatario copia autenticada de la Resolución Ministerial que nombra al funcionario que suscribirá los Contratos, salvo que dicha resolución haya sido publicada antes de la Fecha de Cierre.
    3. El Concedente entregará al Adjudicatario copia del Decreto Supremo que otorga, mediante contrato, las seguridades y garantías en respaldo de las declaraciones, seguridades y obligaciones contenidas en cada Contrato, y nombra al funcionario que lo suscribirá, salvo que dicho decreto supremo haya sido publicado antes de la Fecha de Cierre.
    4. Cumplido lo anterior, en la Fecha de Cierre, el Concesionario y el Concedente suscribirán tres (3) ejemplares de la versión final de cada Contrato. Asimismo, el Concesionario y el Estado suscribirán el contrato de seguridades y garantías.
    5. Finalmente, se procederá a la lectura y suscripción del acta de la Fecha de Cierre del Concurso.

Considerando el pronunciamiento de INDECOPI relacionado a la autorización previa de una operación de concentración empresarial o la existencia de efectos sobre la competencia que generan operaciones de concentración empresarial involucradas en el proceso, el Comité está facultado a dejar sin efecto la adjudicación y otorgar la Buena Pro al Postor con la segunda mejor oferta presentada, quien a su vez deberá solicitar la autorización indicada en ***el numeral 6 del presente Anexo, de corresponder.***

Si el Adjudicatario incumple las obligaciones a su cargo para que se produzca la Fecha de Cierre, se procederá de acuerdo con el Numeral 15.4.

# Anexo 6

**Entidades Financieras autorizadas para emitir las Garantías**

**Apéndice 1: Entidades Financieras locales autorizadas**

**Empresas bancarias**

Los bancos nacionales autorizados a emitir cartas fianzas serán aquellos que, a la fecha de emisión de las cartas fianzas, cuenten *con la calificación mínima de A, para fortaleza financiera (o para la institución o entidad).*

*Estas clasificaciones deberán ser otorgadas por, al menos, dos (2) clasificadoras de riesgos reconocidas y acreditadas en el Perú.*

**Empresas de seguros**

Empresas de seguros nacionales autorizadas a emitir cartas fianzas serán aquellas que se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y que a la fecha de emisión de las cartas fianzas cuenten con una calificación mínima de A, para fortaleza financiera (o para la institución o entidad).

Estas clasificaciones deberán ser otorgadas por, al menos, dos (2) clasificadoras de riesgos reconocidas y acreditadas en el Perú.

**Apéndice 2: Relación de Entidades Financieras internacionales autorizadas**

**Bancos extranjeros de primera categoría:**

Se tomarán en cuenta los bancos extranjeros de primera categoría, incluidos en la relación aprobada por el Banco Central de Reserva mediante Circular Nro. 0009-202***3***-BCRP, o la norma que la modifique o sustituya. Asimismo, se tomarán en cuenta a las sucursales y/o filiales de los bancos extranjeros antes referidos.

**Entidades financieras internacionales:**

* + Cualquier entidad financiera internacional, con grado de inversión, evaluada por una entidad de reconocido prestigio a nivel internacional, autorizada para clasificación internacional.
  + Cualquier institución multilateral de crédito de la cual el Estado de la República del Perú sea miembro.

Cabe señalar que las cartas de crédito stand-by provenientes de bancos extranjeros de primera categoría y de entidades financieras Internacionales, deberán estar confirmadas por alguna de las empresas bancarias nacionales señaladas en el presente anexo.

**Apéndice 3: Listado referencial de entidades financieras vigentes durante el concurso**

**EMPRESAS BANCARIAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **EMPRESAS BANCARIAS** | |
| 1. | Banco Interamericano de Finanzas - BANBIF |
| 2. | Banco de Crédito del Perú |
| 3. | Banco Falabella |
| 4. | Banco GNB |
| 5. | Banco Pichincha |
| 6. | Bank of China (Perú) |
| 7. | BBVA Banco Continental |
| 8. | Citibank del Perú |
| 9. | COFIDE |
| 10. | ICBC Perú Bank |
| 11. | Interbank |
| 12. | Mibanco |
| 13. | Banco de la Nación |
| 14. | Banco Santander Perú |
| 15. | Scotiabank Perú |
| 16. | Banco BCI Perú S.A. |

**EMPRESAS DE SEGUROS**

| **EMPRESAS DE SEGUROS** | |
| --- | --- |
| 1. | AVLA Perú Compañía de Seguros S.A. |
| 2. | BNP Paribas Cardif Compañía de Seguros y Reaseguros |
| 3. | Chubb Perú S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros |
| 4. | Crecer Seguros S.A. Compañía de Seguros |
| 5. | INSUR S.A. Compañía de Seguros |
| 6. | Interseguro Compañía de Seguros |
| 7. La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.A. | |
| 8. Liberty Seguros S.A. | |
| 9. | MAPFRE Perú Compañía de Seguros y Reaseguros |
| 10. | Protecta S.A: Compañía de Seguros |
| 11. | Qualitas Compañía de Seguros S.A. |
| 12. | Rímac Seguros y Reaseguros |
| 13. | SECREX Compañía de Seguros de Crédito y Garantías |
| 14. | Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros |