**Contrato de Concesión**

**Masificación del Uso de Gas Natural – Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en las Regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali**

**(CUARTA VERSIÓN)**

**Julio 2018**

ÍNDICE

[DISPOSICIONES PRELIMINARES 3](#_Toc508637807)

[DEFINICIONES 4](#_Toc508637808)

[CLÁUSULA 1](#_Toc508637809).-[OBJETO 12](#_Toc508637810)

[CLÁUSULA 2](#_Toc508637811).-[CARACTERÍSTICAS Y MODALIDAD DE LA CONCESIÓN 12](#_Toc508637812)

[CLÁUSULA 3](#_Toc508637813).-[CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 13](#_Toc508637814)

[CLÁUSULA 4](#_Toc508637815).-[PLAZO DEL CONTRATO 14](#_Toc508637816)

[CLÁUSULA 5](#_Toc508637817).-[RUTAS, SERVIDUMBRES Y PUESTA EN OPERACIÓN COMERCIAL 14](#_Toc508637818)

[CLÁUSULA 6](#_Toc508637819).-[OBLIGACIONES, DERECHOS Y DECLARACIONES DEL CONCEDENTE 16](#_Toc508637820)

[CLÁUSULA 7](#_Toc508637821).-[OBLIGACIONES, DERECHOS Y DECLARACIONES DEL CONCESIONARIO 17](#_Toc508637822)

[CLÁUSULA 8](#_Toc508637823).-[REORGANIZACIÓN DEL CONCESIONARIO Y CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL Y REGIMEN DE CONTRATOS 22](#_Toc508637824)

[CLÁUSULA 9](#_Toc508637825).-[PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y AL PATRIMONIO CULTURAL 23](#_Toc508637826)

[CLÁUSULA 10](#_Toc508637827).-[APLICACIÓN DEL FISE PARA EL COSTO DE CONEXIÓN, PLAN MÍNIMO DE CONEXIONES Y COSTO MEDIO PONDERADO DE TRANSPORTE 24](#_Toc508637828)

[CLÁUSULA 11](#_Toc508637829).-[RÉGIMEN DE REMUNERACIÓN Y TARIFAS 27](#_Toc508637830)

[CLÁUSULA 12](#_Toc508637831).-[RÉGIMEN DE SEGUROS 37](#_Toc508637832)

[CLÁUSULA 13](#_Toc508637833).-[RESPONSABILIDAD, INCUMPLIMIENTO Y PENALIDADES 39](#_Toc508637834)

[CLÁUSULA 14](#_Toc508637835).-[FUERZA MAYOR 40](#_Toc508637836)

[CLÁUSULA 15](#_Toc508637837).-[SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 42](#_Toc508637838)

[CLÁUSULA 16](#_Toc508637839).-[SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO 46](#_Toc508637840)

[CLÁUSULA 17](#_Toc508637841).-[TERMINACIÓN DE LA CONCESIÓN 47](#_Toc508637842)

[CLÁUSULA 18](#_Toc508637843).-[GARANTÍAS A FAVOR DE LOS ACREEDORES PERMITIDOS 56](#_Toc508637844)

[CLÁUSULA 19](#_Toc508637845).-[EQUILIBRIO ECONÓMICO – FINANCIERO 60](#_Toc508637846)

[CLÁUSULA 20](#_Toc508637847).-[OTRAS DISPOSICIONES 61](#_Toc508637848)

[ANEXO 1](#_Toc508637849).-[CONDICIONES ESPECÍFICAS TÉCNICAS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 64](#_Toc508637850)

[ANEXO 2](#_Toc508637851).-[GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 66](#_Toc508637852)

[ANEXO 3](#_Toc508637853).-[GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO COMPLEMENTARIA 67](#_Toc508637854)

[ANEXO 4](#_Toc508637855).-[PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN COMERCIAL DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 68](#_Toc508637856)

[ANEXO 5](#_Toc508637857).-[OFERTA 71](#_Toc508637858)

[ANEXO 6](#_Toc508637859).-[TABLA DE PENALIDADES 72](#_Toc508637860)

[ANEXO 7](#_Toc508637861).-[COSTO MEDIO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL 73](#_Toc508637862)

[ANEXO 8](#_Toc508637863).-[FIDEICOMISO 74](#_Toc508637864)

**Contrato de Concesión de Distribución de Gas Natural de la concesión CENTRO SUR**

Señor Notario:

Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas una en la que conste el Contrato de Concesión para el diseño, financiamiento, construcción, operación, mantenimiento, explotación de los Bienes de la Concesión, y transferencia al Estado Peruano al término del plazo de la Concesión del proyecto “Masificación del Uso de Gas Natural – Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en las Regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali” (en adelante, “Contrato”), que celebran el Estado de la República del Perú, que actúa a través del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, el CONCEDENTE), debidamente representado por el \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del Ministerio de Energía y Minas, señor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificado con Documento Nacional de Identidad N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con domicilio en Av. Las Artes Sur N° 260, San Borja, Lima - Perú, autorizado mediante Resolución Ministerial Nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-MEM/DM, y la empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrita en la Partida Electrónica N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, domiciliada en la ciudad de Lima - Perú, representada por el(los) señor(es) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificado(s) con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de nacionalidad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, quien(es) procede(n) debidamente autorizado(s) según poder(es) que obra(n) inscrito(s) en la Partida N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima (en adelante, el CONCESIONARIO); en los términos y condiciones siguientes:

# DISPOSICIONES PRELIMINARES:

1.1 El Contrato resulta del proceso de promoción que PROINVERSIÓN condujo de acuerdo al Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo del marco de promoción de la inversión privada mediante asociaciones público- privadas y proyectos en activos, aprobado por Decreto Supremo Nº 254-2017-EF (TUO del Decreto Legislativo Nº 1224); Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1224, Decreto Legislativo del marco de promoción de la inversión privada mediante asociaciones público- privadas y proyectos en activos aprobado por Decreto Supremo Nº 410-2015-EF concordado con el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (Decreto Supremo N° 042-2005-EM); Ley de Descentralización del Acceso al Consumo de Gas Natural (Ley N° 28849); el Texto Único Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos (Decreto Supremo N° 040-2008-EM); Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético (Ley N° 29852), modificada mediante Decreto Legislativo N° 1331; Reglamento de la Ley Nº 29852, que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético (Decreto Supremo N° 021-2012-EM); el Decreto Supremo N° 011-2016-EM mediante el cual se priorizó el proyecto Masificación de Gas Natural para las Regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali como parte del Sistema de Seguridad Energética en hidrocarburos; y otras Leyes y Disposiciones Aplicables, así como las disposiciones y actos siguientes:

1. El Oficio N° 99-2014-EM/DM de fecha 15 de mayo de 2014, mediante el cual el Ministerio de Energía y Minas solicitó a PROINVERSIÓN incorporar al proceso de promoción de la inversión privada la entrega en concesión del proyecto Masificación de Gas Natural para las Regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali (el Proyecto).
2. El acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN adoptado en su sesión de fecha 21 de julio de 2014, que incorpora al proceso de promoción de la inversión privada el citado proyecto. Este acuerdo fue ratificado mediante Resolución Suprema N° 053-2014-EF de fecha 01 de octubre de 2014, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 2 de octubre de 2014.
3. El Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN N° 638-1-2014-CPC, adoptado en su sesión de fecha 03 de noviembre de 2014 que aprueba el Plan de Promoción que regirá el Concurso, y sus modificatorias aprobadas mediante Acuerdo PROINVERSIÓN N° 679-3-2015-CPC, adoptado en su sesión de fecha 9 de junio de 2015; y Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN N° 744-8-2017-CPC, adoptado en su sesión de fecha 26 de enero de 2017. El Proyecto será desarrollado bajo la modalidad de Asociación Público Privada autofinanciada.
4. El acta de fecha [\*] de [\*] de 201[\*], donde consta la adjudicación de la buena pro a (indicar nombre de la empresa o consorcio, señalando los integrantes del mismo) [\*].
5. La Resolución Suprema Nº [\*]-EM, que dispone: 1) otorgar la concesión para prestar el Servicio de Distribución en el área referida en la Resolución Ministerial N° [\*], de acuerdo con lo previsto en el numeral 2.5 del artículo 2 concordado con el artículo 10, ambos del Decreto Supremo N° 040-2008-EM; y 2) aprobar el Contrato y designa al funcionario que suscribe el Contrato en representación del CONCEDENTE.
6. La Resolución Ministerial N° [\*], que delimitó el Área de Concesión, acorde a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 16 de Decreto Supremo N° 040-2008-EM.

1.2 El Contrato se ha redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Perú; y su contenido, ejecución y demás consecuencias que de él se originen se regirán por dicho derecho.

1.3 En el Contrato:

Los términos que se inician con mayúscula ya sea que se usen en singular o plural, tienen los significados que se indican en Definiciones.

1. Los términos que se inician con mayúscula, ya sea que se usen en singular o plural, que no están definidos en el Contrato, tendrán los significados que les atribuyen las Bases o las Leyes y Disposiciones Aplicables, o corresponden a términos que por lo común son empleados con mayúsculas.
2. Toda referencia efectuada en el Contrato a “Cláusula”, “anexo”, “numeral”, o “literal” se deberá entender efectuada a Cláusulas, anexos, numerales o literales del Contrato, salvo indicación expresa en sentido contrario.
3. Los títulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposición y no deben ser considerados como una parte del mismo que limite o amplíe su contenido o para determinar los derechos y obligaciones de las Partes.
4. Los términos en singular incluirán los mismos términos en plural y viceversa. Los términos en masculino incluyen al femenino y viceversa.
5. El uso de la disyunción “o” en una enumeración deberá entenderse que comprende excluyentemente a alguno de los elementos de tal enumeración.
6. El uso de la conjunción “y” en una enumeración deberá entenderse que comprende a todos los elementos de dicha enumeración o lista.

# DEFINICIONES

En el Contrato, los siguientes términos tendrán los significados que a continuación se indican:

**Acometida**

Tiene el alcance definido en el numeral 2.1 del artículo 2 del Reglamento de Distribución o el que lo sustituya.

**Acreedores Permitidos:**

El concepto de Acreedor(es) Permitido(s) es sólo aplicable para los supuestos de Endeudamiento Garantizado. Los Acreedores Permitidos deberán contar con la autorización del CONCEDENTE para acreditar tal condición. Para tales efectos, Acreedor Permitido podrá ser:

1. Cualquier institución multilateral de crédito de la cual el Estado de la República del Perú sea miembro;
2. Cualquier institución, agencia de crédito a la exportación (Export Credit Agency) o cualquier agencia gubernamental de cualquier país con el cual el Estado de la República del Perú mantenga relaciones diplomáticas;
3. Cualquier institución financiera internacional designada como banco de primera categoría en la Circular N° 010-2018-BCRP, emitida por el Banco Central de Reserva del Perú, o en cualquier otra circular que la modifique, o sustituya, pero sólo, en el extremo en que incorpore nuevas instituciones;
4. Cualquier otra institución financiera internacional que tenga una clasificación de riesgo no menor a la clasificación de la deuda soberana peruana correspondiente a moneda extranjera y de largo plazo, asignada por una entidad clasificadora de riesgo internacional que clasifica a la República del Perú;
5. Cualquier institución financiera nacional con una clasificación de riesgo local no menor de “A”, evaluada por una empresa clasificadora de riesgo nacional, debidamente autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV);
6. Todos los inversionistas institucionales así considerados por las normas legales vigentes (tales como las Administradoras de Fondos de Pensiones – AFP), que adquieran directa o indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por i) el CONCESIONARIO, (ii) el fiduciario o sociedad titulizadora constituidos en el Perú o en el extranjero que adquieran derechos y/o activos derivados del Contrato de Concesión;
7. Cualquier persona jurídica que adquiera directa o indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario o instrumento de deuda emitido por el CONCESIONARIO mediante oferta pública o privada o a través de patrimonio fideicometido, fondos de inversión o sociedad titulizadora constituida en el Perú o en el extranjero.

Queda expresamente establecido que bajo ninguna circunstancia se permitirá que los accionistas o socios o participacionistas del CONCESIONARIO sean Acreedores Permitidos directa o indirectamente. Los Acreedores Permitidos no deberán pertenecer al mismo grupo económico según lo establecido en la Resolución SMV 019-2015-SMV/01, sus modificatorias o norma que la sustituya.

En los casos de los literales (i) al (v), para ser considerado Acreedor Permitido deberá tener tal condición a la fecha de suscripción de su respectivo contrato de financiamiento.

Asimismo, para valores mobiliarios, los Acreedores Permitidos deberán estar representados por el representante de los obligacionistas (según lo establecido en el artículo 87 de la Ley del Mercado de Valores y artículo 325 de la Ley General de Sociedades).

En caso de créditos sindicados, los Acreedores Permitidos podrán estar representados por un Agente Administrativo o Agente de Garantías.

**Adjudicación de la Buena Pro**

Es la declaración que efectuará el Director Ejecutivo, previa opinión del Comité, una vez que haya determinado cuál de los Postores presentó la mejor propuesta, en los términos y condiciones establecidos en las Bases, y que por consiguiente ha resultado ganador del Concurso.

**Adjudicatario**

Es el postor favorecido con la Adjudicación de la Buena Pro.

**Administrador del Cargo**

Aquella Persona que realizará las actividades de administración y pago del cargo a ser incorporado en aplicación de la Ley N° 29852, para retribuir aquella parte no cubierta por los ingresos provenientes por la prestación del Servicio y/o los Costos de Conexión. A efectos de cumplir con lo señalado anteriormente, el Administrador del Cargo será la misma persona que administrará el Mecanismo de Ingresos Complementarios y/o los Costos de Conexión.

**Año de Operación**

Es el periodo de doce (12) meses, dentro del Plazo del Contrato, en el que se presta el Servicio. El primer Año de Operación se inicia en la fecha de la Puesta en Operación Comercial.

**Área de Concesión**

Es la extensión geográfica en la cual el CONCESIONARIO prestará el Servicio. El Área de Concesión está constituida por toda la extensión geográfica comprendida, a la Fecha de Cierre, dentro de la delimitación política de los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali, reconocida mediante Resolución Ministerial N° [\*].

**Autoridad Gubernamental**

Es el órgano o institución nacional, regional, departamental, provincial o distrital, o cualquiera de sus dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier entidad pública u organismo del Perú que conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente citadas, con competencia sobre las personas o materias en cuestión.

**Bases**

Es el documento, incluidos sus formularios, anexos, apéndices y circulares que rige el proceso de promoción de la inversión privada del proyecto “Masificación del Uso de Gas Natural – Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en las Regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali” y estableció los términos bajo los cuales se desarrolló el Concurso.

**Bienes de la Concesión**

Término definido en el numeral 2.3 del Reglamento de Distribución o el que lo sustituya. Por consiguiente, son los bienes muebles e inmuebles indispensables que comprenden terrenos, edificaciones, equipamiento, accesorios, concesiones, licencias, servidumbres a constituirse conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, y en general todas las obras, equipos, vehículos, stock de repuestos, herramientas, instalaciones, planos, estudios, software, bases de datos, manuales e información técnica, provistas o adquiridas por el CONCESIONARIO para la adecuada construcción, operación y prestación del servicio del Sistema de Distribución, bajo los términos del presente Contrato y para el cumplimiento del objeto de la Concesión. Asimismo, los equipos que adquiera en propiedad el CONCESIONARIO para el suministro de GNC o GNL serán considerados como Bienes de la Concesión.

**Bienes del CONCESIONARIO**

Son todos los bienes de propiedad del CONCESIONARIO que no califican como Bienes de la Concesión y son de su libre disposición.

**City Gate (CG)**

Son las estaciones de regulación de puerta de ciudad que integran el Sistema de Distribución, incluye la medición y odorización, de acuerdo con el Reglamento de Distribución y normas técnicas aplicables, que permiten el abastecimiento de Gas Natural a los Consumidores con las redes de distribución.

En caso de que el suministro aguas arriba de los CG sea a través de Transporte Virtual, dicho CG debe incluir adicionalmente un sistema de recepción, almacenamiento y regasificación del GNL, o de descompresión de GNC, en ambos casos conectados a las líneas y equipos de regulación y medición del CG.

El CONCESIONARIO deberá considerar un almacenamiento capaz de ofrecer una autonomía mínima de un (01) día de consumo promedio de los Consumidores.

A partir del CG se extenderán las redes y demás infraestructura necesaria para atender indistintamente a cualquier categoría de consumidor. El CONCESIONARIO no podrá cobrar a ningún consumidor por la inversión u operación y mantenimiento de los CG, puesto que estos costos se encuentran incluidos en las tarifas iniciales.

**Concedente**

Es la República del Perú, representada por el Ministerio de Energía y Minas.

**Concesión**

Es la relación jurídica de Derecho Público que se establece entre el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO a partir de la Fecha de Cierre, mediante la cual el CONCEDENTE otorga al CONCESIONARIO el derecho a la explotación económica del servicio de Distribución en el Área de la Concesión que incluye el derecho a utilizar los Bienes de la Concesión para prestar dicho servicio, durante su plazo de vigencia, conforme a los términos del Contrato y a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

**Concesionario**

Es la Persona constituida de propósito especial para el desarrollo del objeto del Contrato de Concesión. Es el que suscribe el Contrato de Concesión con el CONCEDENTE.

**Concurso**

Es el proceso de selección conducido por PROINVERSIÓN, mediante el cual se adjudicó el Proyecto “Masificación del Uso de Gas Natural – Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en las Regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali”.

**Consumidor**

Persona natural o jurídica ubicada dentro del Área de Concesión que adquiere Gas Natural. Incluye los conceptos de Consumidor Regulado e Independiente y excluye al Comercializador

**Consumidor Conectado**

Es el Consumidor de la categoría A1 o A2 indicadas en las Cláusulas 10 y 11, que se encuentra consumiendo Gas Natural efectivamente. Es decir, están instaladas, habilitadas y operativas: (i) la Tubería de Conexión; (ii) la Acometida; y, (iii) las Instalaciones Internas, hasta un punto de conexión con capacidad para un punto adicional.

**Consumidor Independiente**

Consumidor definido en el artículo 2.9 del Reglamento de Distribución o el que lo sustituya.

**Consumidor Regulado**

Consumidor definido en el artículo 2.8 del Reglamento de Distribución o el que lo sustituya.

**Contrato**

Es el presente contrato, incluyendo los anexos y apéndices que lo integran, a través del cual se rigen las obligaciones y derechos entre el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.

**Costos de Conexión**

Conforme a lo previsto en la Cláusula 10, comprende los cargos o costos correspondientes al Derecho de Conexión y la Acometida; así como el costo de la Instalación Interna hasta un punto de conexión con capacidad para un punto adicional.

**Cronograma o Cronograma de Ejecución de Obras**

Es la secuencia detallada de todas las actividades necesarias para la construcción del Sistema de Distribución que será presentado por el CONCESIONARIO de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 3.

**Destrucción Parcial**

Aquella situación producida por cualquier causa que provoque daños al Sistema de Distribución, estimados en un valor mayor al 10% y menor al 50% de su Valor Nuevo de Reemplazo, o aquella situación en la que, siendo los daños mayores a 50% de su valor nuevo de reemplazo, a criterio del CONCEDENTE es conveniente para la continuación del Servicio que las reparaciones las haga el CONCESIONARIO, siempre que ésta esté en capacidad de hacerlo.

**Destrucción Total**

Aquella situación producida por cualquier causa que provoque daños al Sistema de Distribución, estimados en 50% o más de su Valor Nuevo de Reemplazo y que, a criterio del CONCEDENTE, no es conveniente efectuar reparaciones o que, calificándolo como conveniente, el CONCESIONARIO no pueda u opte por no realizar las reparaciones.

**DGH**

Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas.

**Días**

Son los días hábiles que no sean sábados, domingos o feriados, incluyendo aquellos no laborables para:

1. La Administración Pública en el ámbito nacional, y/o;
2. Aquellas circunscripciones territoriales en donde, por norma legal, se haya declarado así en la Región o Regiones donde se desarrolla el proyecto.

Todas las referencias horarias se deberán entender efectuadas a la hora del Perú.

**Distribución**

Término definido en el numeral 2.13 del Reglamento de Distribución o el que lo sustituya.

**Dólar o US$**

Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de América.

**Empresas Vinculadas**

Se entenderá a la relación entre dos o más personas jurídicas que pertenecen a un mismo grupo económico. A mayor precisión, se sigue con el criterio establecido en el artículo 5, partes vinculadas, del Reglamento de Propiedad Indirecta, vinculación, y Grupos Económicos, aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 00019-2015-SMV/01 o la que lo sustituya.

**Endeudamiento Garantizado Permitido**

Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de financiamiento o crédito, emisión de valores mobiliarios o instrumentos de deuda y/o préstamos de dinero otorgados por cualquier Acreedor Permitido bajo cualquier modalidad, cuyos fondos serán destinados al cumplimiento del objeto del Contrato. El endeudamiento garantizado permitido incluye cualquier renovación, reprogramación o refinanciamiento de tal endeudamiento.

**Entidad Financiera:**

Son las empresas bancarias y de seguros definidas conforme a la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. Para los efectos del Contrato son las listadas en el anexo Nº 6 de las Bases.

**Explotación de la Concesión**

Es la actividad que realiza el CONCESIONARIO consistente en el aprovechamiento económico en la operación del Sistema de Distribución y la prestación del Servicio.

**Estado**

Es el Estado de la República del Perú.

**Fecha de Cierre**

Es el día en que se suscribe el Contrato de Concesión previo cumplimiento de todas las condiciones y declaraciones establecidas en las Bases y/o en el Contrato.

**Fideicomiso**

Es el fideicomiso constituido por el CONCEDENTE, el CONCESIONARIO y la Empresa Fiduciaria del Fideicomiso, con el objeto de recaudar y asegurar el pago que comprende los conceptos, configurados en cuentas independientes, de: Costos de Conexión, el Mecanismo de Ingresos Complementarios a favor del CONCESIONARIO y los ingresos del CONCESIONARIO generados por el Servicio de Distribución y otros ingresos generados por la Explotación de los Bienes de la Concesión, todo ello conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso.

Este fideicomiso deberá ser constituido a más tardar doce (12) meses después de la Fecha de Cierre. Conforme con el artículo 22° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1224, la constitución del Fideicomiso deberá ser aprobada de manera previa mediante Resolución Ministerial del sector.

**FISE**

Fondo de Inclusión Social Energético previsto en la Ley N° 29852.

**Garantía de Fiel Cumplimiento**

Es la carta fianza emitida por una Entidad Financiera que presentará el CONCESIONARIO para: garantizar el cumplimiento de las obligaciones del período comprendido entre la Fecha de Cierre y la Puesta en Operación Comercial derivadas del Contrato. Deben ser emitidas conforme al formato del Anexo 2.

En todos los casos la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato podrá estar constituida por más de una carta fianza a condición de que sumen el total de monto exigido para la correspondiente garantía.

**Garantía de Fiel Cumplimiento Complementaria**

Es la carta fianza a ser otorgada por el CONCESIONARIO al CONCEDENTE, previo a la suscripción del Acta de Pruebas, conforme a la Cláusula 7.9.2, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones a partir de la Puesta en Operación Comercial derivadas del Contrato. Deben ser emitidas conforme al formato del Anexo 3.

**Gas Natural**

Es la mezcla de hidrocarburos en estado gaseoso, compuesta principalmente por metano.

**GNC**

Es el Gas Natural Comprimido. Tiene el alcance de la definición que se contempla en el numeral 1.13 del artículo 3 del Reglamento de Comercialización de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Licuefactado (GNL) aprobado mediante Decreto Supremo N° 057-2008-EM o el que lo sustituya.

**GNL**

Es el Gas Natural Licuefactado. Tiene el alcance de la definición que se contempla en el numeral 1.14 del artículo 3 del Reglamento de Comercialización de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Licuefactado (GNL) aprobado mediante Decreto Supremo N° 057-2008-EM o el que lo sustituya.

**Inspector**

Es la Persona elegida por el CONCEDENTE a propuesta del CONCESIONARIO, de conformidad con la Cláusula 5.2, que tendrá las funciones y atribuciones señaladas en dicha Cláusula y en el Anexo 4.

**Leyes y Disposiciones Aplicables**

Es el conjunto de disposiciones legales que regulan directa o indirectamente el Contrato de Concesión, incluyendo la Constitución Política del Perú, las leyes, las normas con rango de ley, los decretos supremos, los reglamentos, directivas y resoluciones, así como cualquier otra disposición que, conforme al ordenamiento jurídico de la República del Perú, resulte aplicable, las que serán de observancia obligatoria para las Partes e intervinientes, de ser el caso.

**Mecanismo de Ingresos Complementarios**

Es el mecanismo que permite la recaudación del cargo que se incorpora en aplicación de la Ley N° 29852. Dicho cargo permitirá la retribución, de ser el caso, de la parte no cubierta por los ingresos provenientes por la prestación del Servicio. La aplicación del Mecanismo de Ingresos Complementarios se contempla en la Cláusula 11 del Contrato.

**Oferta Económica**

Es el monto ofrecido por el Adjudicatario como Monto por Consumidor Conectado a la fecha de presentación de Ofertas en el Concurso. La Oferta Económica forma parte del Contrato como Anexo 5.

**Operador Calificado**

Es la Persona que acreditó el cumplimiento de los requisitos técnicos señalados en las Bases*.* En la estructura del accionariado del CONCESIONARIO deberá poseer y mantener la titularidad de la Participación Mínima.

**OSINERGMIN**

Es el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN.

**Parte**

Es, según sea el caso, el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO.

**Partes**

Son, conjuntamente, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.

**Participación Mínima**

Es el veinticinco por ciento (25%) del capital social suscrito y pagado del CONCESIONARIO que corresponde al Operador Calificado según lo estipulado en el Contrato. El Operador Calificado no puede ceder a terceros los derechos políticos ni patrimoniales derivados de su participación ni limitar su ejercicio. El referido porcentaje debe mantenerse en el caso de aumentos de capital.

**Persona**

Es cualquier persona jurídica, nacional o extranjera, que puede realizar actos jurídicos y asumir obligaciones en el Perú.

**Plan Mínimo de Conexiones**

Es el número de Consumidores Conectados que el CONCESIONARIO deberá lograr, como mínimo, conforme a lo previsto en la Cláusula 10.2.

**Productor o Productores**

Son las empresas titulares de los respectivos contratos de licencia para la explotación y/o exploración de hidrocarburos que suministren Gas Natural para la Concesión.

**Puesta en Operación Comercial (POC)**

Es el momento a partir del cual el CONCESIONARIO realiza la primera entrega de Gas Natural a un Consumidor Conectado del Plan Mínimo de Conexiones conforme a un contrato de suministro y empieza a prestar el Servicio de Distribución en forma permanente.

**Reglamento de Distribución**

Es el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo N° 040-2008-EM y sus respectivas normas modificatorias, sustitutorias y complementarias.

**Servicio o Servicio de Distribución**

Es el servicio público de Distribucióna ser prestado por el CONCESIONARIO en el Área de Concesión a través del Sistema de Distribución conforme a este Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables. Para la prestación del Servicio, el CONCESIONARIO deberá operar el Sistema de Distribución.

**Servidumbre o Servidumbres**

Son las servidumbres de paso, de tránsito o para la ocupación de bienes de dominio privado o público del Estado, o de propiedad privada que adquiere el CONCESIONARIO conforme al Reglamento de Distribución, que sean necesarios para que el CONCESIONARIO pueda cumplir sus obligaciones. Forman parte de los Bienes de la Concesión.

**SISE**

Sistema de Seguridad Energética y el Fondo de Inclusión Social Energético creado mediante Ley N° 29852.

**Sistema de Distribución**

Término definido en el numeral 2.23 del Reglamento de Distribución.

**Tipo de Cambio**

Es el tipo de cambio promedio ponderado venta establecido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y publicado en el diario oficial “El Peruano”, para la conversión de Nuevos Soles a Dólares y viceversa.

**Transporte de Gas Natural**

Es el servicio prestado por el respectivo Transportista de conformidad con el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM o las normas modificatorias o sustitutorias.

**Transporte Virtual**

Es el transporte de GNC o GNL que realiza el CONCESIONARIO a las diversas zonas de la Concesión que le permita prestar el Servicio. El Transporte Virtual podrá ser contratado por el CONCESIONARIO para su ejecución por un tercero, o realizado directamente, mientras este tipo de transporte sea necesario para la prestación del Servicio.

**Transportista**

Es la Persona que realiza el transporte de Gas desde los respectivos Puntos de Recepción hasta los Puntos de Entrega, estos últimos establecidos por el CONCESIONARIO.

**TUO**

Es el Texto Único Ordenado de las normas con rango de ley, únicamente para efectos del artículo 19 y 22 del TUO, que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios público, aprobado por Decreto Supremo Nº 059-96-PCM (TUO), vigente de acuerdo a la Única Disposición Complementaria Primera Derogatoria del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1224.

**Valor Contable**

Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para cualquier otro fin, para el Contrato, “valor contable” es el valor en libros expresado en dólares (de acuerdo a Estados Financieros elaborados conforme a las normas y principios generalmente aceptados en Perú o la NIIF), de los Bienes de la Concesión, neto de depreciaciones y amortizaciones acumuladas al momento de realizar el cálculo. Para estos efectos, el CONCESIONARIO podrá depreciar anualmente los bienes materia de la concesión de acuerdo con su vida útil, no pudiendo exceder en este caso la tasa anual de 20%.Alternativamente, podrá depreciar íntegramente dichos bienes durante el período que reste para el vencimiento del plazo de la concesión, aplicando para tal efecto el método lineal, para un período comprendido desde la POC hasta el vencimiento del plazo de la concesión. Si la depreciación para efectos tributarios es mayor que la definida en este párrafo, se descontará del valor en libros resultante de la diferencia entre (1) el impuesto a la renta que se hubiera pagado bajo el método de depreciación de línea recta descrito y (2) el impuesto a la renta resultante del método de depreciación utilizado por el CONCESIONARIO. El valor contable no comprenderá revaluaciones de naturaleza alguna, para efectos de lo dispuesto en el Contrato.

**CLÁUSULA 1**

**OBJETO**

* 1. El Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones de las Partes y estipular las normas y procedimientos que regirán entre éstas para el diseño, financiamiento, construcción, suministro de bienes y servicios, Explotación de la Concesión, operación, mantenimiento, del Sistema de Distribución y su transferencia al CONCEDENTE al producirse la Terminación de la Concesión por cualquiera de las causales descritas en la Cláusula 17 del Contrato.
  2. El CONCESIONARIO se obliga a diseñar, suministrar bienes, servicios y construir el Sistema de Distribución, así como prestar el Servicio de acuerdo con lo establecido en las Leyes y Disposiciones Aplicables y el Contrato. Adicionalmente, será responsable del Transporte Virtual al Área de la Concesión.
  3. El CONCESIONARIO podrá contratar consultores, contratistas, subcontratistas y proveedores en los casos necesarios o los que estime conveniente, estipulándose que el CONCESIONARIO es el único responsable frente al CONCEDENTE, por la total y completa ejecución de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

**CLÁUSULA 2**

**CARACTERÍSTICAS Y MODALIDAD DE LA CONCESIÓN**

* 1. El otorgamiento de la Concesión es a título gratuito lo que significa que el CONCESIONARIO no está obligado a efectuar pago alguno a favor del CONCEDENTE o de cualquier otra entidad por el otorgamiento de la Concesión, sin perjuicio de lo estipulado en las Bases.
  2. Exclusividad de Servicio

El Servicio de Distribución será prestado en exclusividad por el CONCESIONARIO en toda el Área de Concesión durante la vigencia del Contrato. Los alcances de la exclusividad son definidos en el Reglamento de Distribución. Salvo que las Leyes y Disposiciones Aplicables dispongan lo contrario, la exclusividad no alcanza a la comercialización de Gas Natural, GNC o GNL, ni al Transporte Virtual hacia las localidades comprendidas en la Concesión.

Luego de un plazo de doce (12) años contado a partir de la Puesta en Operación Comercial, el Servicio de Distribución se sujetará a lo dispuesto en los artículos 7, 23 y el literal f del artículo 37 del Reglamento de Distribución. En ese sentido, en caso el CONCESIONARIO no ejerza en el plazo legal el derecho de preferencia a que se refiere el artículo 23 del reglamento en mención, el Área de Concesión podrá ser reducida en la parte correspondiente en las que no se ejerció el derecho de preferencia, esta reducción podrá darse por resolución de la DGH, sin que sea necesaria la aceptación del CONCESIONARIO.

**CLÁUSULA 3**

**CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN**

* 1. El CONCESIONARIO deberá diseñar, suministrar bienes y servicios, construir, operar y mantener el Sistema de Distribución conforme se señala en el Anexo 1 del Contrato y las disposiciones del Reglamento de Distribución y demás Leyes y Disposiciones Aplicables.
  2. Construcción del Sistema de Distribución
     1. Alcances

La responsabilidad del CONCESIONARIO para el diseño, construcción y suministro de bienes y servicios del Sistema de Distribución incluye todas las obras, instalaciones y equipamientos necesarios para su adecuada operación y mantenimiento; así como la obtención de todos los permisos, consentimientos, autorizaciones, licencias y otros, para la realización de las obras e instalaciones y equipamientos necesarios relacionados con el Sistema de Distribución, respetando las normas de seguridad que se contemplen en las Leyes y Disposiciones Aplicables. En relación con el Transporte Virtual, las instalaciones y medios de transporte para el abastecimiento de los Sistemas de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos a través de GNC o GNL, deberán cumplir los requisitos y exigencias de seguridad y protección ambiental, establecidos en el Reglamento de Comercialización de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Licuefactado (GNL), aprobado por Decreto Supremo Nº 057-2008-EM o la norma que lo modifique o sustituya.

* + 1. Cronograma y Plazos de Ejecución

1. Dentro del plazo de seis (6) meses, contado a partir de la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO deberá presentar al CONCEDENTE el Cronograma, detallando en períodos trimestrales la programación de la construcción de las obras a la Puesta en Operación Comercial. El Cronograma deberá distinguir claramente la ruta crítica de las obras y deberá establecer los hitos de avance de la ruta crítica y presentarse en versión digital (MS Project o similar). Una versión actualizada del Cronograma será entregada a los doce (12), a los dieciocho (18) y a los veinticuatro (24) meses a partir de la Fecha de Cierre. La realización de las actividades previstas en el Cronograma no deberá exceder el plazo para la Puesta en Operación Comercial.
2. El CONCESIONARIO deberá comunicar por escrito al CONCEDENTE con sesenta (60) días calendario de anticipación el inicio de la construcción del Sistema de Distribución, sin perjuicio de las obligaciones que tiene según el Reglamento de Distribución, en lo relativo a la construcción del Sistema de Distribución.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las Cláusulas 14 y 16, la Puesta en Operación Comercial deberá ocurrir a más tardar en un plazo de treinta (30) meses desde la Fecha de Cierre. Si en el plazo señalado no ocurre la Puesta en Operación Comercial, el CONCESIONARIO tendrá un plazo adicional de hasta noventa (90) días calendario para cumplir con la Puesta en Operación Comercial, debiendo pagar al CONCEDENTE la penalidad que se indica en el Anexo 6.

Vencido el plazo de noventa (90) días calendario referido en el segundo párrafo del presente literal, el CONCEDENTE, podrá a su sola discrecionalidad declarar la terminación de la Concesión por declaración de Caducidad de conformidad con el literal e) del artículo 50 del Reglamento de Distribución.

1. Adicionalmente al Cronograma referido en el literal a) de la presente Cláusula 3.2.2 y al menos sesenta (60) Días antes de la Puesta en Operación Comercial, el CONCESIONARIO deberá presentar al CONCEDENTE, o a quien éste designe, el Cronograma detallado por períodos anuales que indique la estrategia para cumplir el Plan Mínimo de Conexiones.

El OSINERGMIN fiscalizará el cumplimiento de la ejecución del Plan Mínimo de Conexiones, incluyendo, sin ser limitativo, los aspectos técnicos y de seguridad, conforme a los procedimientos pertinentes de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

* + 1. Relación de Bienes, Servicios y Contratos

El CONCESIONARIO deberá presentar la descripción y naturaleza de los bienes, servicios y contratos de construcción, vinculados al objeto del Contrato, para los fines previstos en el régimen especial de recuperación anticipada del impuesto general a las ventas, de acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

**CLÁUSULA 4**

**PLAZO DEL CONTRATO**

* 1. El plazo por el que se otorga la Concesión (el “Plazo del Contrato”) es de treinta y dos (32) años contados a partir de la Fecha de Cierre. El Plazo del Contrato no se computará por el tiempo que duren las suspensiones, de acuerdo con lo previsto en este Contrato y en las Leyes y Disposiciones Aplicables.
  2. El CONCESIONARIO podrá, de conformidad con el Reglamento de Distribución, solicitar la prórroga del Plazo del Contrato con una anticipación no menor de cuatro (4) años al de su vencimiento o el de sus prórrogas. Cada plazo de prórroga no podrá ser superior a diez (10) años y podrá otorgarse sucesivamente, sin sobrepasar un plazo máximo acumulado de sesenta (60) años contado a partir de la Fecha de Cierre, sin considerar suspensiones.

La solicitud será presentada ante la DGH y deberá reunir los requisitos mínimos que sean exigibles según las Leyes y Disposiciones Aplicables. El CONCEDENTE evaluará la solicitud conforme al Reglamento de Distribución, y de ser aceptada, determinará los nuevos términos y condiciones que regularán la prórroga.

* 1. La prórroga del Plazo de la Concesión es facultativa para el Estado y será resuelta conforme a lo previsto en el Reglamento de Distribución.

**CLÁUSULA 5**

**RUTAS, SERVIDUMBRES Y PUESTA EN OPERACIÓN COMERCIAL**

* 1. Rutas y servidumbres

5.1.1 La obtención de las Servidumbres y derechos de paso que, según las Leyes y Disposiciones Aplicables, requiera el CONCESIONARIO para la ejecución de las obras del Sistema de Distribución que permitan el cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato, será gestionada y sus costos asumidos por el CONCESIONARIO de acuerdo con los procedimientos y requisitos previstos en el Reglamento de Distribución y demás Leyes y Disposiciones Aplicables. En caso el CONCESIONARIO requiera que el Ministerio de Energía y Minas otorgue las Servidumbres, deberá, en un plazo no mayor de ocho (8) meses, posterior a la aprobación del correspondiente instrumento de gestión ambiental, presentar las respectivas solicitudes que correspondan.

* + 1. No obstante, luego de haber transcurrido el plazo establecido para la presentación de imposición de Servidumbres, en caso el CONCESIONARIO se vea obligado a realizar un cambio en el trazado del Sistema de Distribución, deberá presentar al CONCEDENTE una nueva solicitud de imposición de Servidumbres siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento de Distribución y en las Leyes y Disposiciones Aplicables.
    2. Las Servidumbres una vez obtenidas o impuestas, serán consideradas Bienes de la Concesión.
    3. El CONCESIONARIO tiene la obligación de ejercitar cualquiera de las siguientes modalidades de defensa posesoria, tanto para el caso de usurpación, afectación, desposesión, etc., o intento de usurpación, afectación, desposesión, etc., del área sobre la cual cuente con el respectivo derecho de Servidumbre, como en el caso de actividades incompatibles con el buen uso de dicha área por parte de terceros:

1. Defensa posesoria extrajudicial, utilizada para repeler la fuerza que se emplee contra el CONCESIONARIO y poder proteger o recobrar el bien, sin intervalo de tiempo, si fuere desposeída o se amenace su posesión, pero absteniéndose siempre del empleo de vías de hecho no justificadas por las circunstancias.
2. Defensa posesoria judicial, que el CONCESIONARIO deberá ejercitar, en caso que recaiga sobre la Concesión cualquier afectación, desposesión, ocupación, usurpación, etc. El CONCESIONARIO deberá comunicar al CONCEDENTE, con copia a OSINERGMIN, dichos hechos y hacer uso de los mecanismos y recursos judiciales que le permitan mantener indemne los Bienes de la Concesión.
   * 1. Ante una solicitud escrita y fundamentada del CONCESIONARIO, el CONCEDENTE brindará conforme a sus facultades, las facilidades para que el CONCESIONARIO pueda tener acceso y posesión de los terrenos con Servidumbre impuesta, requeridos para la construcción del Sistema de Distribución.
   1. Puesta en Operación Comercial

Concluida la construcción y equipamiento de las obras requeridas para la Puesta en Operación Comercial, y efectuadas las pruebas internas de verificación de operaciones ("Commissioning") descritas en el Anexo 4 del Contrato, el CONCESIONARIO procederá, en presencia del Inspector, a efectuar las pruebas para la Puesta en Operación Comercial, las mismas que deberán efectuarse en estricta concordancia con lo establecido en el Anexo 4.

El CONCESIONARIO propondrá, con documentación sustentatoria al CONCEDENTE, con no menos de cuatro (4) meses de anticipación a la Puesta en Operación Comercial, una lista de tres (3) empresas de reconocido prestigio internacional en la supervisión de sistemas de distribución de Gas Natural, para la elección del Inspector, el que será elegido por el CONCEDENTE en un plazo no mayor de dos (2) meses desde la fecha de la propuesta. Si el CONCEDENTE no informa su elección en dicho plazo, el CONCESIONARIO tendrá entonces el derecho de elección entre las tres (3) empresas propuestas. Los honorarios del Inspector serán por cuenta del CONCESIONARIO.

A la finalización exitosa de las pruebas para la Puesta en Operación Comercial, el CONCESIONARIO, el CONCEDENTE y el Inspector suscribirán un documento que así lo acredite (el “Acta de Pruebas”). La Puesta en Operación Comercial es la fecha en que se suscribe el “Acta de Pruebas”.

En caso de que, con fecha posterior a la Puesta en Operación Comercial, se encuentre pendiente de certificar algún City Gate necesario para brindar servicio en alguna localidad, dichos City Gates deberán pasar las pruebas, en presencia del Inspector, en estricta concordancia con lo establecido en el Anexo 4, debiendo suscribir un “acta de certificación”. El plazo máximo para certificar los City Gates será el plazo máximo de treinta (30) meses desde la Fecha de Cierre. En ningún caso el acta de certificación reemplazará al Acta de Pruebas, siempre considerándose que los efectos de la Puesta en Operación Comercial se generan en la fecha en que se suscribe el “Acta de Pruebas”.

No obstante, si en el plazo máximo de treinta (30) meses desde la Fecha de Cierre no ocurre la Puesta en Operación Comercial y el CONCESIONARIO se vale del plazo adicional de hasta noventa (90) días calendario para cumplir con dicha obligación, necesariamente la Puesta en Operación Comercial se entenderá realizada cuando el CONCESIONARIO tiene instalada y en operación al menos un City Gate para la distribución en baja presión en cada una de las en las Regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali.

Las disposiciones de la presente Cláusula serán cumplidas sin perjuicio de las obligaciones que el CONCESIONARIO deba cumplir, según el Reglamento de Distribución, previamente a la realización de las pruebas referidas.

El Inspector, además de participar en las pruebas para la Puesta en Operación Comercial, deberá evaluar y certificar, que el diseño y construcción del Sistema de Distribución han sido efectuados conforme al Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables, en particular las relativas a normas técnicas y de seguridad.

* 1. Responsabilidad y Riesgo

A partir de la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO será responsable, de acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables, por los daños, perjuicios o pérdidas ocasionados a los Bienes de la Concesión.

El CONCESIONARIO mantendrá indemne al CONCEDENTE, sus funcionarios y asesores respecto de y contra cualquier acción o excepción de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la Concesión, a menos que tales daños, perjuicios o pérdidas sean originados por dolo o negligencia grave del CONCEDENTE.

**CLÁUSULA 6**

**OBLIGACIONES, DERECHOS Y DECLARACIONES DEL CONCEDENTE**

6.1Sin perjuicio de lo establecido en las Cláusulas 5.1.3 y 5.1.4 del Contrato, así como en los artículos 85 al 103 del Reglamento de Distribución, ante la solicitud por escrito debidamente fundamentada del CONCESIONARIO a la Autoridad Gubernamental y cumpliendo las disposiciones de los artículos antes mencionados del Reglamento de Distribución, el CONCEDENTE se obliga a imponer, dentro de un plazo máximo de seis (6) meses de presentada dicha solicitud, las Servidumbres para la ocupación de los bienes públicos o de propiedad privada que sean necesarios para la construcción y desarrollo del Sistema de Distribución, siempre que la mencionada solicitud reúna los requisitos y adjunte los documentos exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Los terrenos que se requieren para la instalación, operación y/o mantenimiento de los City Gates necesarias para la Puesta en Operación Comercial deberán ser adquiridos en propiedad por el CONCESIONARIO, y conformarán los Bienes de la Concesión, de tal manera que no solicitarán Servidumbres. Salvo que el CONCESIONARIO pueda acreditar ante el CONCEDENTE que el terreno elegido no es susceptible de adquisición en propiedad, en cuyo caso podrá solicitar la imposición de la respectiva Servidumbre o algún otro tipo de autorización posible.

6.2 El CONCEDENTE, ante una solicitud escrita y fundamentada del CONCESIONARIO, realizará los esfuerzos que razonablemente sean necesarios para que el mismo obtenga las autorizaciones y permisos, en general, incluyendo los ambientales, que requiera para la construcción, operación y Explotación de la Concesión, siempre que corresponda de conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

6.3 El CONCEDENTE se compromete a prestar al CONCESIONARIO la ayuda de acuerdo a las facultades que tenga previstas conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, para la protección de las obras e instalaciones a fin de permitir la continuidad de las operaciones, en los casos de calamidad pública, conmociones internas y/o disturbios.

6.4 El CONCEDENTE considerando sus facultades conforme a la Leyes y Disposiciones Aplicables, coordinará con las entidades y organismos públicos y privados relacionados con los Bienes de la Concesión, con el objeto de que brinden su apoyo para la realización de las pruebas a la finalización de la construcción de las obras del Sistema de Distribución que permitan la Puesta en Operación Comercial.

6.5 El CONCEDENTE deberá suscribir la escritura pública que origine el Contrato, conforme a lo indicado en el artículo 35 del Reglamento de Distribución.

6.6 El CONCEDENTE tiene el derecho de declarar la terminación de la Concesión por las causales previstas en la Cláusula 17 del Contrato y en el Reglamento de Distribución.

6.7 El CONCEDENTE garantiza al CONCESIONARIO, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones:

1. El Ministerio de Energía y Minas está debidamente autorizado conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables para actuar en representación del CONCEDENTE en el presente Contrato. La firma, entrega y cumplimiento por parte del CONCEDENTE del Contrato, están comprendidos dentro de sus facultades, son conformes a las Leyes y Disposiciones Aplicables, y han sido debidamente autorizados por la Autoridad Gubernamental.
2. Ninguna otra acción o procedimiento por parte del CONCEDENTE o cualquier otra Autoridad Gubernamental es necesaria para autorizar la suscripción del Contrato o para el cumplimiento de las obligaciones del CONCEDENTE contempladas en el mismo. El Contrato ha sido debida y válidamente firmado por el o los representantes autorizados del CONCEDENTE y, junto con la debida autorización, firma y entrega de éste por parte del CONCESIONARIO, constituye una obligación válida y vinculante para el CONCEDENTE.
3. No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra el CONCEDENTE, que tengan por objeto prohibir, impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u obligaciones contemplados en el Contrato.

**CLÁUSULA 7**

**OBLIGACIONES, DERECHOS Y DECLARACIONES DEL CONCESIONARIO**

7.1 Condiciones Generales de Prestación del Servicio

El Servicio deberá ser prestado de acuerdo con los estándares previstos en el Reglamento de Distribución, el Contrato y demás Leyes y Disposiciones Aplicables, de manera tal de garantizar la calidad, eficiencia y continuidad del Servicio.

El CONCESIONARIO se obliga a instalar y operar los equipos necesarios para la medición de las variables y parámetros que permitan la verificación de las metas de calidad, eficiencia y continuidad. El CONCESIONARIO deberá facilitar al OSINERGMIN y a las Autoridades Gubernamentales la información que le sean solicitadas.

7.2 El CONCESIONARIO deberá desarrollar el Sistema de Distribución de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Distribución y los Anexos 1 y 4 del Contrato.

7.3 A partir de la fecha de la Puesta en Operación Comercial el CONCESIONARIO estará obligado a dar el Servicio a quien lo solicite dentro del Área de Concesión, en el plazo y condiciones que establezcan el Reglamento de Distribución y demás Leyes y Disposiciones Aplicables, considerando lo previsto en la Cláusula 3.2.2, literal c) y la Cláusula 11.2, literal a).

* 1. Obligaciones en Caso de Emergencia o Crisis
     1. En caso de producirse situaciones de emergencia o crisis, debidamente declaradas por la Autoridad Gubernamental, el CONCESIONARIO seguirá prestando el Servicio en la medida de lo posible, dando prioridad a las acciones que sean necesarias para la solución de la emergencia o crisis suscitada. Para este efecto, el CONCESIONARIO coordinará con el CONCEDENTE las acciones que le corresponda a cada Parte para superar dicha situación. Igualmente, el CONCESIONARIO deberá dar cumplimiento a las Leyes y Disposiciones Aplicables sobre seguridad en caso de crisis o emergencias.
     2. En caso de emergencia o crisis, debidamente declaradas por la Autoridad Gubernamental, el CONCESIONARIO coordinará con ésta y prestará el Servicio de acuerdo con las instrucciones del CONCEDENTE.
  2. Obligaciones de Información y de Actualización de Inventarios

7.5.1 Información

De conformidad con los artículos 45 y 46 del Reglamento de Distribución, el CONCESIONARIO deberá proporcionar a las autoridades correspondientes la información y facilidades de inspección que éstas razonablemente requieran para controlar el correcto cumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato.

7.5.2 Actualización del Inventario

El CONCESIONARIO deberá mantener un inventario actualizado de los Bienes de la Concesión, indicando sus características, ubicación, estado de conservación, funcionamiento y rendimiento. Dicho inventario deberá ser entregado al CONCEDENTE y al OSINERGMIN en el primer trimestre de cada año.

7.6 Calidad y Normas de Fabricación

7.6.1 El CONCESIONARIO comprará e instalará equipos de tecnología apropiada para la prestación del Servicio conforme a este Contrato y que cumplan con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

7.6.2 El CONCESIONARIO pondrá en marcha y mantendrá un adecuado programa de aseguramiento de calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en el Anexo 1 y en las Leyes y Disposiciones Aplicables, tanto durante la construcción del Sistema de Distribución, como durante la Explotación de los Bienes de la Concesión.

7.7 Operador Calificado

7.7.1 El CONCESIONARIO garantiza al CONCEDENTE que durante un periodo comprendido desde la Fecha de Cierre y hasta que se cumplan diez (10) años de la Puesta en Operación Comercial, el Operador Calificado será titular de la Participación Mínima y el responsable de las operaciones técnicas del Sistema de Distribución. En caso, el CONCESIONARIO requiera el cambio del Operador Calificado, deberá contar con el consentimiento previo del CONCEDENTE, conforme a lo previsto en la Cláusula 7.8.

7.7.2 Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, dentro del plazo de diez (10) años indicados, cualesquiera de los Acreedores Permitidos podrán solicitar la autorización previa y por escrito del CONCEDENTE, para efectos de transferir las acciones o participaciones del CONCESIONARIO como consecuencia de la ejecución, parcial o total, de las garantías indicadas en la Cláusula 17.

7.8 Cambio del Operador Calificado

El CONCESIONARIO podrá solicitar al CONCEDENTE el cambio del Operador Calificado por otro que cumpla los requisitos previstos en las Bases. El CONCEDENTE deberá dar su conformidad previa y por escrito al cambio solicitado. Transcurridos treinta (30) Días sin una respuesta escrita del CONCEDENTE, la solicitud se entenderá aceptada

7.9 Garantías

Las garantías deberán tener las características de ser solidarias, incondicionales, irrevocables, con renuncia expresa al beneficio de excusión y división, y de ejecución automática; debiendo ser emitidas conforme al Anexo 2.

7.9.1 Garantía de Fiel Cumplimiento.

A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del período comprendido entre la Fecha de Cierre y la Puesta en Operación Comercial derivadas del Contrato, el CONCESIONARIO entregará al CONCEDENTE, a la Fecha de Cierre, una Garantía de Fiel Cumplimiento por un monto de treinta y seis millones de Dólares (US$ 36 000 000) de acuerdo con el formato indicado en el Anexo 2. La Garantía de Fiel Cumplimiento garantiza igualmente el pago de penalidades conforme a la Cláusula 13.

El CONCESIONARIO deberá presentar la renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento, cuando ello fuese necesario, con una anticipación no menor a treinta (30) días calendario a su vencimiento.

La Garantía de Fiel Cumplimiento deberá ser emitida por plazos no menores a un (1) año, y deberá mantenerse vigente desde la fecha de su entrega al CONCEDENTE hasta sesenta (60) días calendario posteriores a la Puesta en Operación Comercial. De no renovarse en el plazo establecido será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 7.9.4.

El CONCEDENTE devolverá la Garantía de Fiel Cumplimiento al CONCESIONARIO, siempre que se cumpla con la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento Complementaria que se indica en la Cláusula 7.9.2.

7.9.2 Garantía de Fiel Cumplimiento Complementaria

A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones a partir de la Puesta en Operación Comercial derivadas del Contrato, el CONCESIONARIO, deberá entregar al CONCEDENTE a la suscripción del Acta de Pruebas, la Garantía de Fiel Cumplimiento Complementaria por un monto de diecinueve millones de Dólares (US$ 19 000 000), de acuerdo con el formato indicado en el Anexo 3.

La Garantía de Fiel Cumplimiento Complementaria deberá ser emitida por plazos no menores a un (1) año y deberá mantenerse vigente desde la fecha de su entrega al CONCEDENTE hasta doce (12) meses posteriores a la fecha de vencimiento del Plazo del Contrato, según corresponda. De no renovarse en el plazo establecido será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 7.9.4.

El CONCESIONARIO deberá renovar la Garantía de Fiel Cumplimiento Complementaria con una anticipación no menor a treinta (30) días calendario a su vencimiento.

Siempre que no exista causal para su ejecución parcial o total conforme al Contrato y se prevea que no exista dicha causal, el CONCEDENTE devolverá la Garantía de Fiel Cumplimiento Complementaria al CONCESIONARIO en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario posterior a la fecha de vigencia exigida para la Garantía de Fiel Cumplimiento Complementaria.

7.9.3 La Garantía de Fiel Cumplimiento o la Garantía de Fiel Cumplimiento Complementaria podrán ser ejecutadas:

* + - 1. En forma parcial o total para pagar las penalidades devengadas de acuerdo con el Contrato, o cualquier otro pago que el CONCESIONARIO deba realizar al CONCEDENTE conforme al Contrato, en caso no hayan sido pagadas en forma directa y oportuna por el CONCESIONARIO.
      2. En forma total en caso de Terminación de la Concesión por causa imputable al CONCESIONARIO según lo señalado en la Cláusula 17.2.3.

7.9.4 Renovación de garantías

En caso de ejecución parcial o total de la Garantía de Fiel Cumplimiento o de la Garantía de Fiel Cumplimiento Complementaria, el CONCESIONARIO está obligado a restituirla al monto original y en las mismas condiciones establecidas en las Cláusulas 7.9.1 y 7.9.2 según corresponda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que se realizó la ejecución de la garantía, excepto cuando ésta se hubiera ejecutado en cumplimiento con lo establecido en el literal (b) de la Cláusula 7.9.3. En caso venciera dicho plazo sin que el CONCESIONARIO cumpla con dicha obligación, será de aplicación lo previsto en la Cláusula 17.

Si la garantía no es renovada por el CONCESIONARIO dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a su vencimiento, el CONCEDENTE podrá ejecutar totalmente la Garantía de Fiel Cumplimiento o la Garantía de Fiel Cumplimiento Complementaria, en cuyo caso los fondos resultantes de la ejecución se constituirán automáticamente, sin necesidad de aprobación adicional en la garantía respectiva, hasta el momento en que el CONCESIONARIO entregue al CONCEDENTE la nueva garantía. Ocurrida dicha entrega, el CONCEDENTE procederá de inmediato a restituir al CONCESIONARIO los fondos resultantes de la garantía de ejecutada sin intereses.

En caso que el CONCESIONARIO no cumpla con entregar la nueva garantía dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la ejecución de la garantía original, el CONCEDENTE podrá declarar la terminación de la Concesión y dicha garantía, se aplicará como penalidad en su totalidad.

7.9.5 Entidades Financieras autorizadas para emitir garantías

Las garantías serán emitidas por cualquiera de las Entidades Financieras, siguiendo el formato y por el monto que se indican en los Anexos 2 y 3.

7.10 El CONCESIONARIO deberá dar cumplimiento a las demás obligaciones no comprendidas en la presente Cláusula, previstas en el Reglamento de Distribución y en las demás Leyes y Disposiciones Aplicables.

7.11 El CONCESIONARIO deberá pagar las multas que, de conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables, el OSINERGMIN o cualquier otra Autoridad Gubernamental le imponga por infracciones a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

7.12 Los contratos para la prestación de los Servicios que suscriba el CONCESIONARIO con los Consumidores se regirán por los siguientes criterios, los mismos que deberán incluirse en cada uno de los referidos contratos:

* + 1. No se podrá aplicar condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros, conforme a lo dispuesto en las Leyes y Disposiciones Aplicables.
    2. Los contratos relacionados con el Servicio no podrán contener Cláusulas de confidencialidad. Ningún Consumidor ni el CONCESIONARIO, podrán ser sancionado, administrativa, civil o penalmente, por divulgar parte o la totalidad de los referidos contratos.

7.13 El CONCESIONARIO se obliga a que los contratos de suministro suscritos con los Consumidores, y sus modificaciones, sean divulgados en la página Web del CONCESIONARIO a más tardar quince (15) días calendario después de su suscripción. Los contratos que suscriba el CONCESIONARIO con Consumidores Independientes, copia de los mismos, serán entregados al Ministerio de Energía y Minas y al OSINERGMIN, en un plazo a más tardar quince (15) días calendario después de su suscripción.

7.14 El CONCESIONARIO estará obligado a suscribir el convenio de cesión de la Concesión a favor de la Persona presentada por los Acreedores Permitidos, conforme a lo indicado en la Cláusula 18.5, siempre que el CONCEDENTE, según lo dispuesto en la Cláusula referida, haya aceptado la solicitud de sustitución del CONCESIONARIO presentada por los Acreedores Permitidos.

7.15 El CONCESIONARIO puede valerse de terceros para efectos de desarrollar el servicio de Transporte Virtual para el traslado de GNC o GNL hasta los puntos en donde el CONCESIONARIO requiera de la disponibilidad de suministro de Gas Natural. En caso de que los preste directamente, serán incorporados como Bienes de la Concesión. En todos los casos el costo asociado con este servicio se entiende separado del Margen de Distribución. En dicho caso, el CONCESIONARIO deberá asegurar el aprovisionamiento de GNC o GNL.

7.16 El CONCESIONARIO se obliga, en virtud del literal c) del artículo 42° del Reglamento de Distribución a tener, directamente o a través de comercializadores de GNC o GNL, contratos vigentes con Productores que le garanticen su requerimiento de Gas Natural por los siguientes veinticuatro (24) meses como mínimo. Esta obligación será exigible a partir de la Puesta en Operación Comercial. En tal sentido, corresponde única y exclusivamente al CONCESIONARIO, obtener y conservar el/los Contrato(s) de Suministro de Gas Natural, así como el/los Contrato(s) de Transporte por ductos y/o Transporte Virtual, por las cantidades y en las condiciones apropiadas para abastecer adecuadamente el Sistema de Distribución.

7.17 Declaraciones del CONCESIONARIO:

El CONCESIONARIO garantiza al CONCEDENTE, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud de las declaraciones siguientes:

1. Constitución, validez y consentimiento

El CONCESIONARIO

1. El CONCESIONARIO se encuentra debidamente constituida y válidamente existente conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables;
2. Está debidamente autorizado y en capacidad de asumir las obligaciones que le corresponde, como consecuencia de la celebración del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha autorización sea necesaria por la naturaleza de sus actividades o por la propiedad, arrendamiento u operación de sus bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta de dicha autorización no tenga un efecto sustancialmente adverso sobre sus negocios u operaciones; y
3. Ha cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar y para cumplir los compromisos del Contrato.
4. Autorización, firma y efecto

La firma, entrega y cumplimiento del Contrato por parte del CONCESIONARIO está comprendida dentro de sus facultades y han sido debidamente autorizados por los directorios u otros órganos competentes.

No es necesaria la realización de otros actos o procedimientos por parte del CONCESIONARIO para autorizar la suscripción y cumplimiento de las obligaciones que le corresponde bajo este Contrato. El Contrato ha sido debido y válidamente firmado por el CONCESIONARIO, y constituye obligación válida, vinculante y exigible para el CONCESIONARIO conforme a sus términos.

1. Consentimientos

Que el CONCESIONARIO ha cumplido con todos los requisitos, exigencias y obligaciones necesarias para formalizar este Contrato y para dar debido cumplimiento a sus estipulaciones.

1. Participación Mínima

El CONCESIONARIO garantiza al CONCEDENTE que durante un periodo comprendido desde la Fecha de Cierre y hasta que se cumplan diez (10) años de la Puesta en Operación Comercial, el Operador Calificado será titular de la Participación Mínima y el responsable de las operaciones técnicas del Sistema de Distribución. En caso, el CONCESIONARIO requiera el cambio del Operador Calificado, deberá contar con el consentimiento previo del CONCEDENTE, conforme a lo previsto en la Cláusula 7.8.

El derecho del Operador Calificado, de nombrar al gerente de operaciones del Sistema de Distribución, deberá estar contemplado en el estatuto del CONCESIONARIO o en un acuerdo societario adoptado conforme al referido estatuto, debiendo en este último caso poner en conocimiento del CONCEDENTE, el referido acuerdo societario.

1. Litigios

No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas contra el CONCESIONARIO, o cualquier accionista principal de éstos, que tengan por objeto prohibir, impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u obligaciones contemplados en el Contrato.

**CLÁUSULA 8**

**REORGANIZACIÓN DEL CONCESIONARIO Y CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL Y REGIMEN DE CONTRATOS**

* 1. El CONCESIONARIO podrá reorganizarse conforme a la Ley General de Sociedades, siempre que cuente con el previo consentimiento por escrito del CONCEDENTE y el Operador Calificado mantenga la Participación Mínima en la sociedad resultante. El consentimiento solicitado no será negado sin causa justificada. El consentimiento se entenderá aceptado si el CONCEDENTE no respondiese la solicitud en el plazo de sesenta (60) Días de haberse presentado la misma.
  2. El CONCESIONARIO podrá igualmente, conforme al artículo 41 del Reglamento de Distribución, ceder su posición contractual en el Contrato, la cual será total, comprendiendo todos los derechos y obligaciones del CONCESIONARIO como titular de la Concesión. Dicha cesión será autorizada por Resolución Suprema y elevada a Escritura Pública. A menos que sea sustituido, el Operador Calificado deberá mantener la Participación Mínima en el nuevo CONCESIONARIO. El CONCEDENTE no podrá negar sin causa justificada la cesión solicitada. El consentimiento se entenderá que se ha generado si el CONCEDENTE no respondiese la solicitud en el plazo de sesenta (60) Días de haberse presentado la misma.
  3. Contratos del CONCESIONARIO con terceras Personas:

8.3.1 En todos los contratos, convenios o acuerdos que el CONCESIONARIO celebre con sus socios, y terceros que tengan relación directa con las labores de operación y mantenimiento y la prestación del Servicio, salvo aquellos contratos por adhesión con cláusulas de contratación aprobadas administrativamente y en los contratos a suscribirse con los Acreedores Permitidos, deberá incluir cláusulas que contemplen lo siguiente:

1. Limitar su plazo de vigencia a fin de que en ningún caso exceda el plazo de la Concesión.
2. La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civil contra el CONCEDENTE y los funcionarios de éstos.
3. Cláusula que permita al CONCEDENTE, a su sola opción, asumir la posición contractual del CONCESIONARIO en dicho contrato, a través de una cesión de posición contractual autorizada irrevocablemente y por adelantado por la persona jurídica correspondiente, en caso se produzca la resolución de la Concesión por cualquier causa, posibilitando la continuación de tales contratos en los mismos términos, y, por tanto, la ejecución del Proyecto o la prestación del Servicio.

En los contratos o acuerdos que el CONCESIONARIO celebre con terceros y con los Acreedores Permitidos, deberá estipularse que el CONCEDENTE no es responsable por los créditos o derechos derivados de contratos de terceros con el CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO deberá remitir al CONCEDENTE, dentro de los diez (10) días calendario después de su celebración y/o modificación, según corresponda, copia de los contratos que considere indispensable para la ejecución del Proyecto y la prestación del Servicio (contratos de construcción, operación y mantenimiento, supervisión o similares). Asimismo, deberá remitir un listado detallado y completo de la totalidad de los contratos suscritos y vigentes vinculados a la ejecución del Proyecto y la prestación del Servicio, el mismo que se remitirá dentro de los primeros quince (15) días calendario del año en el que se celebra un nuevo contrato o se modifica uno previamente suscrito. De ser el caso, el CONCESIONARIO deberá entregar copias de los contratos que adicionalmente solicite el CONCEDENTE dentro de los diez (10) días calendario de realizada la solicitud correspondiente.

En ningún caso el CONCESIONARIO se exime de responsabilidad frente al CONCEDENTE, por actos u omisiones derivados de la ejecución de los contratos suscritos con terceros, que puedan tener incidencia sobre la Concesión.

8.3.2 En sus relaciones laborales, el CONCESIONARIO deberá ajustarse a las normas laborales vigentes en el Estado de la República del Perú.

Los contratos de trabajo de personal nacional o personal extranjero del CONCESIONARIO, la ejecución de dichos contratos y la resolución de los mismos, se sujetan a las normas que regulan las relaciones laborales de los trabajadores de la actividad privada. Asimismo, serán de aplicación los regímenes especiales de trabajo en los supuestos que se presenten.

El CONCESIONARIO deberá cumplir estrictamente con las Leyes y Disposiciones Aplicables en materia laboral referidas a las obligaciones formales del empleador (libros de planillas, boletas de pago, entre otras), el pago y retención de los montos previsionales, así como las obligaciones contractuales y legales referidas a la seguridad e higiene ocupacional. Particularmente, el CONCESIONARIO deberá observar lo dispuesto en la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y sus normas modificatorias, complementarias y conexas o normas que la sustituyan.

El CONCESIONARIO deberá contar con un equipo de personal, propio o subcontratado, que ante cualquier situación de emergencia garantice la prestación adecuada del Servicio.

En caso se produzca la resolución de la Concesión, el CONCESIONARIO es responsable exclusivo del pago de todos los beneficios laborales, remuneraciones y demás beneficios legales, convencionales o unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en que se produjo la resolución de la Concesión.

En el supuesto que judicialmente se ordenara al CONCEDENTE a pagar alguna acreencia laboral a favor de uno o más trabajadores del CONCESIONARIO, que se hubiese generado durante la vigencia del Contrato de Concesión, el CONCEDENTE deberá repetir contra el CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO determinará libremente el número de personal que requiera para cumplir con el Contrato.

**CLÁUSULA 9**

**PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y AL PATRIMONIO CULTURAL**

* 1. El CONCESIONARIO se obliga a construir, conservar, operar y mantener el Sistema de Distribución observando para ello las Leyes y Disposiciones Aplicables que protegen el patrimonio cultural de la nación y el ambiente del Perú.
  2. Dentro de los doce (12) meses siguientes a la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO presentará a la Autoridad Gubernamental, la respectiva solicitud para aprobación del instrumento de gestión ambiental para la ejecución de las obras del Sistema de Distribución.

Para efectos de la preparación y aprobación del instrumento de gestión ambiental con relación a las obras del Sistema de Distribución, el CONCESIONARIO deberá cumplir con las Leyes y Disposiciones Aplicables. La respectiva Autoridad Gubernamental, al evaluar la aprobación del instrumento de gestión ambiental considerará el cumplimiento de los estándares correspondientes y aquellos que resulten aplicables conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

* 1. Una vez aprobado el instrumento de gestión ambiental con relación a las obras del Sistema de Distribución, el CONCESIONARIO queda obligado a cumplir con el contenido de dicho instrumento. Sin perjuicio de lo anterior, el CONCESIONARIO asumirá la responsabilidad exclusiva frente a terceros por los impactos ambientales negativos no identificados en el mismo.

El CONCESIONARIO será solidariamente responsable con los subcontratistas ante cualquier daño ambiental causado por efecto de las actividades de la Concesión, en tanto dicho daño ambiental sea directamente imputable a cualquiera de éstos. La contratación de pólizas de seguro no releva de dicha responsabilidad al CONCESIONARIO.

* 1. La obtención del correspondiente Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos-CIRA, el Plan de Monitoreo Arqueológico respectivo y otros que se requiera conforme a la Leyes y Disposiciones Aplicables, será responsabilidad del CONCESIONARIO, debiendo cumplirse con los procedimientos establecidos en las Leyes y Disposiciones Aplicables para tal efecto.
  2. De acuerdo con el artículo 30 de la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y su modificatoria, en caso de que durante la construcción de las obras del Sistema de Distribución ocurra el hallazgo fortuito de algún bien integrante del patrimonio cultural de la nación, el CONCESIONARIO se encuentra obligado a suspender sus actividades en dicho lugar y de comunicar dicho hallazgo al Ministerio de Cultura, a fin que dicte las medidas de protección aplicables.

En ningún caso, el CONCESIONARIO podrá adquirir título o derecho alguno sobre el material o resto arqueológico o histórico hallado. Adicionalmente, el CONCESIONARIO deberá establecer barreras de protección en torno a los restos arqueológicos identificados en las áreas colindantes de las actividades para la ejecución de las obras del Sistema de Distribución, en tanto no lo asuma el Ministerio de Cultura o la entidad competente.

**CLÁUSULA 10**

**APLICACIÓN DEL FISE PARA EL COSTO DE CONEXIÓN, PLAN MÍNIMO DE CONEXIONES Y COSTO MEDIO PONDERADO DE TRANSPORTE**

* 1. Aplicación de FISE para el costo de conexión.

1. **Disposiciones Generales para la aplicación del FISE.**

Los Consumidores Conectados del Plan Mínimo de Conexiones no pagarán ningún monto relacionado con los Costos de Conexión, los mismos que serán asumidos por el FISE.

La ejecución de las instalaciones será realizada por el CONCESIONARIO de acuerdo con los procedimientos y requisitos previstos en el Reglamento de Distribución y demás Leyes y Disposiciones Aplicables.

El CONCESIONARIO tendrá derecho, por cada Consumidor Conectado del Plan Mínimo de Conexiones, a recibir por concepto de Costo de Conexión la suma de US$. 513.58 (quinientos trece y 58/100 Dólares)[[1]](#footnote-2) sin el Impuesto General a las Ventas, valor que será actualizado de acuerdo con lo establecido en el literal b) de la Cláusula 10.1.

El CONCESIONARIO deberá ejecutar directamente o mediante terceros las obras y actividades necesarias en beneficio de los Consumidores Conectados. El pago a terceros, de ser el caso, será responsabilidad del CONCESIONARIO. En ese sentido, se deja expresamente señalado que a efectos de utilizar los recursos del FISE, no será necesario que el CONCESIONARIO realice o intervenga en alguna licitación promovida o supervisada por el OSINERGMIN o el Administrador del Cargo, bajo la normativa vigente.

Para el pago de los Costos de Conexión, el CONCEDENTE, el CONCESIONARIO y la Empresa Fiduciaria del Fideicomiso constituirán el Fideicomiso, debiendo el Administrador del Cargo aportar a dicho Fideicomiso, en un plazo no mayor de un (1) año antes de la fecha prevista para la Puesta en Operación Comercial y al inicio de cada año contractual, el monto necesario para cubrir la cantidad de conexiones mínima correspondiente al primer y sucesivos años previstos en el Plan Mínimo de Conexiones, detallados en la Cláusula 10.2.

La disponibilidad de los fondos para el pago de los Costos de Conexión para el periodo correspondiente al segundo año y siguientes del Plan Mínimo de Conexiones será determinado en el procedimiento que apruebe el Administrador del Cargo, debiendo considerar que cuente con disponibilidad de los fondos necesarios para cubrir el Plan Mínimo de Conexiones para el periodo anual correspondiente.

El CONCESIONARIO realizará liquidaciones trimestrales, donde se consignará la cantidad de Consumidores Conectados ejecutados conforme a dicha liquidación, con la respectiva conformidad de OSINERGMIN, considerando la habilitación que se realizará conforme al Procedimiento para la Habilitación de Suministros en Instalaciones Internas de Gas Natural aprobado por OSINERGMIN. El desembolso por parte del Fideicomiso al CONCESIONARIO respecto al monto liquidado se realizará en un plazo no mayor a quince (15) Días de finalizado el trimestre respectivo.

La liquidación y el pago relacionado a tales liquidaciones serán determinados en el respectivo procedimiento que apruebe el Administrador del Cargo. Dicho pago se realizará en Soles al Tipo de Cambio del último Día del correspondiente trimestre.

1. **Mecanismo de actualización del Costo de Conexión.**

El desembolso respecto a los Costos de Conexión deberá considerar la aplicación del mecanismo de actualización, conforme se detalla a continuación:

El Costo de Conexión será actualizado de la siguiente manera:

Donde:

CC: Costo de Conexión

F1: Factor de actualización para el desembolso del FISE

a: Coeficiente de participación de los costos de instalación, igual a 0.75.

b: Coeficiente de participación de los costos de materiales, igual a 0.25.

IPM: Índice de precios al por mayor (INEI)

TC: Tipo de Cambio

PPI: Índice de precios al por mayor de bienes finales, sin incluir alimentos y energía (Finished Goods Less Food and Energy) (Series ID: WPSFD4131)

0: Fecha correspondiente al último Día del mes de presentación de Ofertas

i: Año de cálculo de actualización

Para el caso de la definición de PPI, el valor referido corresponde al publicado por el Bureau of Labor Statistics de los EE.UU, en su página Web [www.bls.gov](http://www.bls.gov). En caso de modificación o cambio de alguna serie, el CONCESIONARIO solicitará al OSINERGMIN la respectiva modificación sin necesidad de adenda.

La actualización será de aplicación el 1 de enero de cada año, posterior a la Puesta en Operación Comercial.

* 1. PLAN MÍNIMO DE CONEXIONES

1. **Obligación de Consumidores Conectados:**

El Plan Mínimo de Conexiones para las categorías A1 y/o A2 por Año de Operación, es el que se indica a continuación:

**PLAN MÍNIMO DE CONEXIONES (ACUMULADO)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Ciudad vs. Año** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **Puno** | **515** | **772** | **1.029** | **1.158** | **1.158** | **1.029** | **1.029** | **900** |
| **2** | **Juliaca** | **1.128** | **1.693** | **2.258** | **2.540** | **2.540** | **2.258** | **2.258** | **1.975** |
| **3** | **Cusco** | **1.630** | **2.446** | **3.261** | **3.668** | **3.668** | **3.261** | **3.261** | **2.853** |
| **4** | **Quillabamba** | **197** | **297** | **396** | **445** | **445** | **396** | **396** | **346** |
| **5** | **Calca** | **102** | **155** | **205** | **231** | **231** | **205** | **205** | **181** |
| **6** | **Huancayo** | **1.265** | **1.898** | **2.529** | **2.846** | **2.846** | **2.529** | **2.529** | **2.213** |
| **7** | **Jauja** | **92** | **137** | **183** | **207** | **207** | **183** | **183** | **160** |
| **8** | **Huancavelica** | **146** | **218** | **291** | **328** | **328** | **291** | **291** | **255** |
| **9** | **Ayacucho** | **886** | **1.329** | **1.771** | **1.993** | **1.993** | **1.771** | **1.771** | **1.550** |
| **10** | **Huanta** | **160** | **239** | **319** | **359** | **359** | **319** | **319** | **279** |
| **11** | **Andahuaylas** | **154** | **230** | **307** | **344** | **344** | **307** | **307** | **269** |
| **12** | **Abancay** | **203** | **305** | **406** | **456** | **456** | **406** | **406** | **355** |
| **13** | **Pucallpa** | **1.135** | **1.703** | **2.270** | **2.554** | **2.554** | **2.270** | **2.270** | **1.987** |
| **14** | **Padre Abad** | **84** | **127** | **169** | **189** | **189** | **169** | **169** | **148** |
| **Total Año** | | **7.697** | **11.549** | **15.394** | **17.318** | **17.318** | **15.394** | **15.394** | **13.471** |
| **Total Acumulado** | | **7.697** | **19.246** | **34.640** | **51.958** | **69.276** | **84.670** | **100.064** | **113.535** |

Los Consumidores Conectados en cada ciudad podrán ser inferiores hasta en un veinte por ciento (20%) de lo indicado en la tabla, siempre que el total de Consumidores Conectados en todas las ciudades no sea inferior al indicado en la tabla para el año correspondiente.

El cumplimiento del Plan Mínimo de Conexiones será materia de verificación por parte de OSINERGMIN al término de cada Año de Operación.

En caso de incumplimiento de la cantidad de Consumidores Conectados conforme a lo contemplado en los dos párrafos precedentes, el CONCESIONARIO deberá pagar la penalidad que se contempla en el Anexo 6 del Contrato. Asimismo, según el literal c) de la cláusula 17.2.3, el incumplimiento del Plan Mínimo de Conexiones, en los términos previstos de la cláusula indicada, conlleva a la terminación de la Concesión por incumplimiento del CONCESIONARIO.

1. **Naturaleza de la obligación de la cobertura de los Consumidores Conectados.**

Las Partes declaran que conocen y aceptan, que el objetivo central del diseño de la Concesión y del Contrato es lograr la conexión de clientes residenciales de manera agresiva y ordenada.

Las políticas comerciales que el CONCESIONARIO implemente (información, descuentos, financiamiento, facilidades, instalaciones internas, gasodomésticos, etc.), deberán considerar como finalidad relevante el objetivo señalado, no siendo posible invocar como Fuerza Mayor o causa que libere de la obligación y/o exime de responsabilidad o penalidad, el número o condición de las viviendas, la capacidad de pago o la disposición a pagar, la cultura del Gas Natural de la población de las zonas contempladas como obligación para llevar a cabo el respectivo Plan Mínimo de Conexiones, exigencias burocráticas o trámites en las municipalidades o cualquier otra razón o circunstancia.

La obligación del Plan Mínimo de Conexiones es, por tanto, una obligación de resultado y no de medios; y así lo entiende y acepta el CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO debe construir las redes del Sistema de Distribución, de alta, media o baja presión, las tuberías de conexión y en general la infraestructura que haga falta para obtener los Consumidores Conectados que se contemplan en la tabla precedente.

* 1. Costos medios de suministro y transporte de gas natural.

El CONCESIONARIO deberá considerar la determinación de los costos correspondientes al suministro y transporte por ductos de Gas Natural y/o Transporte Virtual para los Consumidores Regulados conforme al mecanismo previsto en el Anexo 7 del Contrato.

El procedimiento previsto en el Anexo 7 quedará sin efecto en el caso que OSINERGMIN emita el respectivo procedimiento de facturación que contemple los aspectos desarrollados en el mencionado anexo.

10.4 Compromiso para instalación de Puntos de Conexión para estaciones de gas natural vehicular

Antes que concluya el plazo del Primer Plan de Conexiones, el CONCESIONARIO deberá instalar como mínimo cuatro (4) Puntos de Conexión para estaciones de gas natural vehicular.

**CLÁUSULA 11**

# RÉGIMEN DE REMUNERACIÓN Y TARIFAS

* 1. El CONCESIONARIO percibirá los siguientes ingresos:

1. Los ingresos provenientes por la prestación del Servicio mediante el Sistema de Distribución.
2. Los ingresos provenientes por el Transporte Virtual.
3. Los ingresos provenientes de otros servicios que se generen por la Explotación de los Bienes de la Concesión.
4. Los ingresos por el Mecanismo de Ingresos Complementarios.
   1. Tarifas iniciales para la prestación del Servicio
5. Condiciones generales.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 de la Ley Nº 28849 (“Ley de Descentralización del Acceso al Consumo del Gas Natural”), el literal d) del artículo 23.3 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224, así como los artículos 121 y 128 del Reglamento de Distribución, las tarifas iniciales, y los demás cargos que se tratan en la presente Cláusula, son las establecidas en la Cláusula 11.3.

El plazo de vigencia de dichas tarifas y cargos será por el Primer Período Tarifario, el cual empieza en la fecha de Puesta en Operación Comercial (POC), y concluye como máximo a los ocho (8) años de la POC. El CONCESIONARIO podrá cobrar tarifas a partir de la POC.

Después de dos (2) años de la POC, OSINERGMIN podrá decidir la terminación del Primer Período Tarifario, en caso de que OSINERGMIN verifique que más del 50% de la demanda de las regiones de la Sierra (no incluye a Ucayali) es atendida sin utilizar el Transporte Virtual. La demanda en evaluación incluye a las ciudades comprendidas en el Plan Mínimo de Conexiones.

Esta decisión de OSINERGMIN será incontrovertible e inimpugnable. La decisión antes indicada deberá ser comunicada por OSINERGMIN al CONCESIONARIO, con tres (3) meses de anticipación.

Las revisiones tarifarias que lleve a cabo OSINERGMIN conforme a lo señalado precedentemente no deberán afectar el Mecanismo de Ingresos Complementarios hasta por la cantidad de Consumidores Conectados previstos en el Plan Mínimo de Conexiones.

El CONCESIONARIO, de manera posterior al Primer Periodo Tarifario, estará obligado a dar cumplimiento al Plan Quinquenal, conforme a lo previsto en el artículo 63c del Reglamento de Distribución.

Para efectos del presente Contrato, en la propuesta de Plan Quinquenal que presente el CONCESIONARIO conforme a lo dispuesto en la citada norma, éste se obliga a incluir la conexión de usuarios ubicados en localidades no contempladas en el Plan Mínimo de Conexiones, salvaguardando los criterios establecidos en el referido artículo 63c del Reglamento de Distribución.

1. Competitividad del Gas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Descentralización del Acceso al Consumo del Gas Natural, Ley N° 28849, se deberán establecer categorías de consumidores, atribuirse costos y determinarse tarifas que procuren que el Gas Natural mantenga competitividad respecto de los energéticos sustitutos de mayor uso en cada categoría. Asimismo, las tarifas de la Concesión deben ser competitivas respecto de las tarifas por el mismo servicio en otras zonas otorgadas en concesión para la prestación del servicio de distribución de Gas Natural.

En caso el CONCESIONARIO solicite la creación de una nueva categoría por Clientes no contemplados en la propuesta contractual, OSINERGMIN definirá las tarifas de la nueva categoría en un valor no menor a su costo incremental. Si la tarifa de la nueva categoría es superior al costo incremental, el 50% de la diferencia de dicha tarifa respecto al costo incremental será utilizado para reducir las compensaciones contempladas en el Mecanismo de Ingresos Complementarios, según el procedimiento que defina OSINERGMIN.

* 1. Régimen del Primer Período Tarifario.

a) Categorías de Consumidores.

Se define las Categorías siguientes:

**Categorías Tarifarias**

|  |  |
| --- | --- |
| **Categoría**  **Tarifaria** | **Descripción** |
| **Categorías por Rango de Consumo (Sm3/mes)** | |
| A1 | Hasta 20 |
| A2 | Desde 20 a 100 |
| B | De 100 a 1,000 |
| C | De 1,000 a 20,000 |
| D | De 20,000 a 150,000 |
| E | Más de 150,000 |

Notas:

* La asignación de categoría a cada Consumidor depende del rango de consumo, y no de la denominación de la categoría o el uso al que se destine el Gas Natural.
* Las Estaciones de Servicio que comercializan Gas Natural para vehículos (GNV) están comprendidos en la Categoría D, independientemente de su rango de consumo.
* La categoría tarifaria que se cobrará a los negocios que realizan actividades de GNC o GNL será dependiendo del rango del consumo, no importando el usuario final a quien entregue GNC o GNL.

b) Tarifas por Transporte Virtual (TTV).

La Tarifa de Transporte Virtual (TTV) para las regiones de la Sierra Central (Junín, Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Puno) comprende la suma de los factores TTV1 + TTV2

El valor de TTV1 es igual a: 27 US$/mil m3.

El Valor de TTV2 se determina anualmente como la suma ponderada de la Tarifa de Transporte Virtual por cada Región (TTVR) según el Volumen Transportado de Gas Natural a cada región (VTGR) de acuerdo a la siguiente fórmula:

**TTV2 = Sumatoria (TTVRi x VTGRi) / Sumatoria (VTGRi)**

Las Tarifas de Transporte Virtual por cada región (TTVR) es igual a:

|  |  |
| --- | --- |
| **Región** | **TTVR (US$/mil m3)** |
| Junín | 92 |
| Huancavelica | 131 |
| Apurímac | 133 |
| Cusco | 113 |
| Puno | 178 |

Para el primer año del Primer Periodo Tarifario, el valor del TTV2 es igual a 113 US$/mil m3.

Para la región Ucayali la Tarifa de Transporte Virtual (TTV) es igual a cero.

c) Tarifas de Distribución iniciales.

**Tarifa de Distribución para las regiones de la Sierra**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Categoría**  **Tarifaria** | **Margen de Comercialización** | | **Margen de Distribución** | |
| **Fijo** | | **Fijo** | **Variable** |
| **US$/mes** | **US$(Sm3/d)-mes** | **US$(Sm3/d)-mes** | **US$/Mil Sm3** |
| A1 | 0,19 |  |  | 309 |
| A2 | 0,39 |  |  | 309 |
| B | 8,56 |  |  | 268 |
| C |  | 0,80 |  | 237 |
| D |  | 0,74 |  | 220 |
| E |  | 0,63 |  | 186 |

Nota: Las regiones de la Sierra involucra a las regiones de Junín, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cusco y Puno.

**Tarifa de Distribución para la región Ucayali**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Categoría**  **Tarifaria** | **Margen de Comercialización** | | **Margen de Distribución** | |
| **Fijo** | | **Fijo** | **Variable** |
| **US$/mes** | **US$(Sm3/d)-mes** | **US$(Sm3/d)-mes** | **US$/Mil Sm3** |
| A1 | 0,19 |  |  | 290 |
| A2 | 0,39 |  |  | 290 |
| B | 8,93 |  |  | 228 |
| C |  | 0,83 |  | 245 |
| D |  | 0,49 |  | 145 |
| E |  | 0,70 |  | 207 |

La tabla anterior, corresponde a las tarifas aplicables durante el Primer Período Tarifario del Contrato.

Una vez determinadas las tarifas aplicables, éstas se mantienen constantes durante el Año de Operación respectivo, sin perjuicio de su actualización conforme a lo indicado en la presente Cláusula.

Otros Cargos.

c.1. Cargo por Acometida:

Los cargos por Acometida serán los siguientes:

**Topes Máximos de Acometida**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo de Acometida** | **En Muro**  **Existente** | **En Murete Construido** |
| **US$** | **US$** |
| Con Medidor G 1.6 | 111,5 | 139,6 |
| Con Medidor G 4 | 134,6 | 162,6 |
| Con Medidor G 6 | 237,0 | 289,2 |

Nota: Para la atención de dos o más suministros ubicados en casas, edificios o Condominios Multifamiliares, donde se utiliza la misma Tubería de Conexión, los Topes Máximos de la Acometida serán ajustados por el Factor de Contigüidad, de acuerdo a la siguiente tabla:

• Hasta 4 Consumidores el Factor será igual a 95%

• Hasta 10 Consumidores el Factor será igual a 90%

• Más de 10 Consumidores el Factor será igual a 85%

c.2. Cargo por Inspección, Supervisión y Habilitación de Instalación para Consumidores con consumo superior a 100 Sm3/mes.

|  |  |
| --- | --- |
| **Proceso** | **(US$)** |
| Inspección | 55,3 |
| Supervisión | 40,3 |
| Habilitación | 54,2 |
| Total | 149,8 |

Nota: El GNV clasifica como actividad industrial.

1. Cargo por Derecho de Conexión y Factores K

Los costos unitarios por Derecho de Conexión, de acuerdo a cada categoría son los siguientes:

**Derechos de Conexión y Factores K**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Categoría** | **Derecho de Conexión** | **Factor K(\*)** |
| **US$(Sm3/d)** |
| A1 y A2 | 85,0 | 9 |
| B | 6,1 | 3 |
| C | 2,6 | 3 |
| D | 2,3 | 3 |
| E | 1,3 | 3 |

Nota1: Para el caso de la Categorías A1 y A2, se utilizará un promedio por cliente (Sm3/d) de:

• Regiones de la Sierra: 0,30 y 0,80 m3/d para las Categorías A1 y A2, respectivamente.

• Región Ucayali: 0,20 y 0,40 Sm3/d para las Categorías A1 y A2, respectivamente.

Nota 2: para la atención de dos o más suministros ubicados en casas, edificios o condominios multifamiliares, donde se utiliza la misma Tubería de Conexión, los Derechos de Conexión serán ajustados por el Factor de Contigüidad, de acuerdo a la siguiente tabla:

• Hasta 4 Consumidores el Factor será igual a 80%

• Hasta 10 Consumidores el Factor será igual a 65%

• Más de 10 Consumidores el Factor será igual a 50%

El cargo por Derecho de Conexión es igual al producto de la capacidad reservada como Derecho de Conexión (señalada en el párrafo anterior) por el costo unitario definido en la tabla anterior y por el Factor de Contigüidad.

El Factor K se utiliza para evaluar la viabilidad de conectar a los Clientes no contemplados en el Plan Mínimo de Conexiones del CONCESIONARIO.

A los Consumidores de la Categoría A (A1 y A2) que se conecten de acuerdo con el Plan Mínimo de Conexiones no se les cobrará los cargos por Acometida, Derecho de Conexión y los costos de las Instalaciones Internas, conforme a lo contemplado en la Cláusula 10, hasta un punto de conexión con capacidad de red para un punto adicional.

e) Conversión a moneda nacional.

Los valores definidos en el literal b) precedente, serán convertidos a moneda nacional considerando el Tipo de Cambio promedio de los cinco (5) últimos valores publicados en el Diario Oficial “El Peruano” correspondientes al mes anterior a aquel en que las tarifas resultantes serán aplicadas.

La actualización de los valores como consecuencia de la conversión a moneda nacional será aplicable sólo si el TC empleado para la conversión varía en más de 5% respecto a la tasa empleada en la última actualización, o si transcurren más de cuatro (4) meses desde la última actualización.

f) Procedimiento de facturación aplicable.

El CONCESIONARIO aplicará el procedimiento de facturación que se detalla a continuación, el mismo que quedará sin efecto luego de la aprobación por parte de OSINERGMIN del respectivo procedimiento de facturación.

El CONCESIONARIO utilizará las “Condiciones Generales del Servicio de Distribución de Gas Natural para la Aplicación de las Tarifas al Usuario Final” de acuerdo con lo normado en la Resolución 054-2016-OS/CD o la que lo sustituya.

Los costos del Gas Natural, el Transporte por Ductos y el Transporte Virtual son costos que se trasladan a los consumidores según criterios de eficiencia y donde el CONCESIONARIO asume los riesgos comerciales de la compra del Gas Natural al Productor, del pago del servicio de transporte y los costos del Transporte Virtual realmente incurridos. Los consumidores no asumirán las ineficiencias del CONCESIONARIO en la procura del Gas Natural que será inyectado a su Sistema de Distribución

Para las regiones de la Sierra, el CONCESIONARIO incluirá en la factura la suma de Transporte por Ductos más el Transporte la Distribución Virtual dentro del concepto “Transporte”. Para la región Ucayali no se incluye el concepto “Transporte”.

f.1.) Facturación del Gas Natural (FG)

i. El precio del Gas Natural a nivel del Productor (boca de pozo), será el que resulte de aplicar los precios contemplados en los respectivos contratos de suministro de Gas Natural según lo que disponga el Ministerio de Energía y Minas.

ii. Procedimiento de facturación del Gas Natural

FG = PG \* Vs

PG = PP x PCSGN x TC x FTOP

Donde:

FG: Facturación por el Gas Natural Consumido expresado en Soles.

PG: Precio del Gas Natural, expresado en S/. / mil Sm3 (Soles por Millar de Metros Cúbicos Estándar)

PP: Precio del Gas Natural del Productor, expresado en US$ /MMBTU o US$ / GJ, según corresponda.

Vs: Volumen de Gas Natural consumido en el periodo facturado, en metros cúbicos estándar (Sm3), corregido a condiciones estándar de presión y temperatura (15º C y 101.325 KPa).

PCSGN: Poder Calorífico Superior promedio del Gas Natural correspondiente al periodo facturado, expresado en Millones de BTU (MMBTU) o Giga Joules (GJ) por millar metro cúbico estándar (Sm3).

FTOP: Factor que considera el efecto de TOP en el costo del gas a ser trasladado por el CONCESIONARIO a los Clientes. El FTOP es definido por OSINERGMIN y no será mayor a 1.05

TC: Tipo de Cambio aplicable, según lo definido en el numeral e.

f.2) Facturación por Transporte de Gas (FTG)

El CONCESIONARIO para las regiones de la Sierra determinará una Tarifa Media de Transporte (TMT) igual a la suma del Costo Medio de Transporte del gasoducto (CMT) más la Tarifa de Transporte Virtual (TTV).

El Costo Medio de Transporte es regulado por OSINERGMIN, y en ningún caso será mayor a la Tarifa del gasoducto por un “Servicio a Firme” multiplicado por un factor de 1.05[[2]](#footnote-3)

La Facturación por Transporte de Gas Natural (FTG) es igual al producto de la Tarifa Media de Transporte (TMT) por el Volumen Consumido (Vs) por los Clientes, de acuerdo a la siguiente expresión:

FTG = Vs x TMT

TMT = CMT + TTV

Dónde:

Vs: Volumen Consumido según lo definido en la sección anterior

TMT: Tarifa Media de Transporte

CMT: Costo Medio de Transporte por Gasoducto

TTV: Tarifa de Transporte Virtual

f.3) Facturación del Servicio de Distribución (FSD)

|  |  |
| --- | --- |
| Categoría Tarifaria | Fórmula Tarifaria |
| A1, A2 y B | FSD = MCF + Vs x MDV |
| C, D y E | FSD = MCC x VMD + Vs x MDV |

Dónde:

FSD: Facturación por el uso del Sistema de Distribución (S/./mes).

Vs: Ver definición en el literal f.1

MCF: Margen de Comercialización Fijo (S/./cliente-mes).

MCC: Margen de Comercialización por Capacidad (S/./(Sm3/día)-mes).

VMD: Valor Mínimo Diario de venta expresado en (Sm3/día) determinado como el mayor valor entre:

i) El 50% de la capacidad reservada como Derecho de Conexión;

ii) El mínimo de la categoría asignada a excepción del GNV que no tiene mínimo;

iii) La suma de los Vs en los últimos seis meses (incluido el facturado), dividido entre el número de días del periodo (6 meses).

MDV: Margen de Distribución Variable (S/./(mil Sm3).

f.4) Información a incluirse en la facturación.

Las facturas deberán incluir, además de lo que establezcan las Leyes y Disposiciones Aplicables, la siguiente información: lectura inicial y final del medidor, los valores utilizados para convertir los volúmenes leídos en volúmenes estándar (Vr, Ks, Vs), el VMD, PG, PCSGN, MD, MC y las Tarifas del Sistema de Transporte utilizados, así como los montos facturados por Gas Natural, transporte y distribución.

Los cargos por la Acometida y el Derecho de Conexión, en caso sean financiados por el CONCESIONARIO, cuando corresponda.

Las consideraciones relacionadas con los periodos de facturación, errores en mediciones y facturaciones, ajustes, moras, cortes e intereses moratorios, etc., serán las que establezcan las Leyes y Disposiciones Aplicables.

g) Actualización de Valores.

g.1 Fórmula de actualización.

Las fórmulas que se usarán para calcular la actualización de los parámetros de las tarifas de Distribución y Comercialización son las siguientes:



Donde:

F1: Factor de actualización del costo medio de Distribución.

a: Coeficiente de participación de las redes de polietileno sin incluir las obras civiles.

b: Coeficiente de participación de las redes de acero sin incluir las obras civiles.

c: Coeficiente de participación de Obras Civiles más Operación y Mantenimiento (obras civiles incluye herramientas).

d: Coeficiente de participación de productos importados (no aplica al acero ni al polietileno).

IPE: Índice de precios para Gomas y Productos Plásticos (Series ID: WPU07110224), este índice se utilizará como el relevante para el reajuste del polietileno.

IAC: Índice de precios de Ductos de Acero y Tuberías (Series ID: WPU101706)

IPM: Índice de precios al por mayor (INEI).

PPI: Índice de precios de bienes finales sin incluir alimentos y energía. (Serie: WPSFD4131 o la que lo sustituya)

Para el caso de las definiciones de IPE, IAC y PPI, los valores referidos corresponden a los publicados por el Bureau of Labor Statistics de los EE.UU, en su página Web: [www.bls.gov](http://www.bls.gov). En caso de modificación o cambio de alguna serie, el CONCESIONARIO solicitará al OSINERGMIN la respectiva modificación sin necesidad de adenda.

g.2 Coeficientes de las fórmulas de actualización.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valor por actualizar** | **Categoría** | **Coeficiente** | | | |
| **a** | **b** | **C** | **d** |
| Margen Comercial y Margen de Distribución | A, B, C, D y E | 0,33 | 0,07 | 0,55 | 0,05 |
| Derecho de Conexión | A y B | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C, D y E | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Acometida | A y B | 0 | 0 | 0,54 | 0,46 |
| Tarifa de Transporte Virtual | Todos | 0 | 0 | 0,20 | 0,80 |

g.3 Valores iniciales para la fórmula de actualización.

Los valores base de la fórmula de actualización, IPEo, IACo, IPMo y PPIo; serán los correspondientes al primer día útil del mes siguiente de la fecha de presentación de ofertas.

g.4 Oportunidad de la actualización.

El factor F1 será aplicado cada 1 de enero de cada año calendario después de la POC.

Las tarifas de Distribución y Comercialización aplicables y los topes máximos de la Acometida serán actualizados por el factor de ajuste F1.

h) Publicación de las tarifas.

El CONCESIONARIO aplicará las disposiciones tarifarias de los literales precedentes para determinar el pliego tarifario aplicable a las categorías de Consumidores y remitirá al OSINERGMIN, antes de su publicación y en cada oportunidad, copia suscrita por su representante legal. Dicho pliego, expresado en moneda nacional, así como cualquier otro cargo o importe que se cobre al Consumidor, se publicarán debidamente actualizados en todas las oficinas de atención al público y en la página Web del CONCESIONARIO, y estarán vigentes a partir del día siguiente de tal publicación.

i) Costo de un punto adicional.

El costo del punto de conexión adicional de los consumidores residenciales, no podrá exceder de ciento sesenta Dólares (US$ 160). Dicho valor será actualizado con la misma fórmula de actualización del Derecho de Conexión.

Todas las tarifas, cargos y precios han sido expresada sin el Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto de Promoción Municipal (IPM).

j) Disposiciones adicionales

El OSINERGMIN podrá, de oficio o a instancias del CONCESIONARIO, expedir disposiciones complementaras o aclaratorias que fueran necesarias o convenientes para la implementación o aplicación práctica de lo dispuesto en los literales precedentes.

* 1. Mecanismo de Ingresos Complementarios.

El Mecanismo de Ingresos Complementarios comprende la diferencia entre el Monto de Remuneración Anual Total y los Ingresos Deducibles según lo indicado en la presente Cláusula:

***Monto de Remuneración Anual Total***

* + 1. El CONCESIONARIO ha ofertado el Monto por Consumidor Conectado Anual por la suma que se contempla en el Anexo 5 (“MCCA”).
    2. El MCCA será aplicable únicamente a los Consumidores Conectados en el marco del cumplimiento del Plan Mínimo de Conexiones señalado en la Cláusula 10.2. El MCCA será remunerado en un periodo de diez (10) años.
    3. El Monto de Remuneración Anual (MRA) en un determinado año se calcula como el producto del Monto por Consumidor Conectado Anual resultante del proceso de licitación y el número de usuarios conectados del Plan Mínimo de Conexiones en dicho año.

Donde

MRAi : Monto de Remuneración Anual correspondiente al Año de Operación i, expresado en Dólares

MCCA : Monto por Consumidor Conectado Anual, variable de adjudicación, expresado en Dólares

Conectadosi : Número de usuarios residenciales del Plan Mínimo de Conexiones conectados en el año “i”

El número de consumidores del Plan Mínimo de Conexiones conectados será calculado mediante la diferencia entre el número de Consumidores Conectados del Plan Mínimo de Conexiones al final del Año de Operación respectivo menos el número de Consumidores Conectados del Plan Mínimo de Conexiones al final del Año de Operación anterior.

El Monto de Remuneración Anual se originará durante los primeros ocho (8) Años de Operación en los cuales el CONCESIONARIO ejecuta el Plan Mínimo de Conexiones.

El Monto de Remuneración Anual originado en cada Año de Operación estará vigente por un plazo de diez (10) años contados a partir de la finalización del Año de Operación respectivo.

* + 1. El Monto Fijo (MF) será equivalente a cuarenta y cinco millones de Dólares (US$ 45,000,0000) anuales. El Monto Fijo se mantendrá vigente mientras exista un Monto de Remuneración Anual pendiente de pago.
    2. El Monto Fijo será aplicable siempre que el Concesionario haya cumplido con al menos el setenta por ciento (70%) de conectados acumulados del Plan Mínimo de Conexiones correspondientes al Año de Operación respectivo. Lo anterior sin perjuicio de las penalidades aplicables por el eventual incumplimiento del Plan Mínimo de Conexiones (Ver Anexo 6).
    3. Los montos de MCCA y Monto Fijo no serán materia de actualización alguna.
    4. El Monto de Remuneración Anual Total (MT) de un Año de Operación será igual a la suma de los respectivos Montos de Remuneración Anual vigentes más el Monto Fijo, según la siguiente fórmula:

Donde:

MTi : Monto de Remuneración Anual Total correspondiente al Año de Operación i, expresado en Dólares

MRAi : Monto de Remuneración Anual originado en el Año de Operación i, que se encuentra pendiente de pago en el Año de Operación i, expresados en Dólares

MF : Monto fijo, expresado en Dólares.

***Ingresos Deducibles***

* + 1. Los Ingresos Deducibles corresponderán a la suma de los ingresos facturados provenientes de lo establecido en los literales a) y b) de la Cláusula 11.1 y el cincuenta por ciento (50%) de los ingresos facturados correspondientes al literal c) de la Cláusula 11.1, para el Año de Operación correspondiente.

***Desembolso del Mecanismo de Ingresos Complementarios***

* + 1. El Administrador del Cargo determinará y pagará la diferencia entre el Monto de Remuneración Anual Total y los Ingresos Deducibles, sujeto a lo indicado en la Cláusula 11.4.10. Dicho pago se realizará dentro de los veinte (20) Días luego de culminado el respectivo Año de Operación por parte del Fideicomiso.
    2. El monto máximo del Mecanismo de Ingresos Complementarios en un determinado Año de Operación estará dado por la diferencia entre (1) el tope anual indicado en esta Cláusula y (2) el monto de Transferencias por conceptos de Costos de Conexión de los usuarios conectados del Plan Mínimo de Conexiones durante dicho Año de Operación.

Las transferencias de los fondos FISE/SISE tendrán como tope anual los siguientes montos:

* Primer y segundo Año de Operación: veinte millones de Dólares (US$ 20,000,000)
* Tercer Año de Operación y siguientes: treinta y tres millones de Dólares (US$ 33,000,000).
  + 1. En caso los Ingresos Deducibles fueran mayores al Monto de Remuneración Anual Total, no corresponderá pago alguno por dicho concepto. Si ocurriese este supuesto entre el segundo y el octavo año, ambos inclusive, contados a partir de la Puesta en Operación Comercial, la diferencia de los Ingresos Deducibles y el Monto de Remuneración Anual Total de dicho Año de Operación se considerará como pago a cuenta del MT por el siguiente Año de Operación. En el caso que existiera un excedente al término del octavo Año de Operación, dicho monto se aplicará en beneficio del CONCESIONARIO.

***Extinción del Mecanismo de Ingresos Complementarios***

* + 1. A partir del término del Plan Mínimo de Conexiones, si los Ingresos Deducibles fueran mayores al Monto de Remuneración Anual Total durante tres (3) Años de Operación de manera continua, se extinguirá el Mecanismo de Ingresos Complementarios.

**CLÁUSULA 12**

**RÉGIMEN DE SEGUROS**

* 1. El CONCESIONARIO contratará todas las pólizas de seguro que se requieran en virtud del presente Contrato con compañías de seguros que tengan la calificación de “A” o superior, cuya evaluación haya sido realizada por una empresa clasificadora de riesgo nacional debidamente autorizada por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).

Los reaseguradores internacionales que cubran los riesgos del asegurador contratado por el CONCESIONARIO deberán tener una calificación mínima de “A-”, otorgada por una entidad clasificadora de riesgos internacional que clasifica a la República del Perú, al momento de la contratación y las sucesivas renovaciones.

* 1. El CONCESIONARIO deberá someter a la aprobación del OSINERGMIN el estudio de riesgo contemplado por el artículo 48 del Reglamento de Distribución, la cual no podrá ser denegada si el CONCESIONARIO cumple con lo previsto en esta Cláusula 12. Una vez aprobado dicho estudio de riesgo, el CONCESIONARIO deberá tomar y mantener los siguientes seguros:

12.2.1 Seguro de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra cualquier daño, perjuicio, pérdida o lesión que pudiere sobrevenir a bienes y personas. El límite mínimo asegurado para la póliza de responsabilidad civil extracontractual no podrá ser inferior al 50% del monto necesario para cubrir los daños del mayor riesgo, por responsabilidad civil, previsto en el estudio de riesgo que el CONCESIONARIO contratará con una empresa especializada de reconocido prestigio internacional y que deberá ser aprobado de acuerdo a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

12.2.2 Seguro contra daños a los Bienes de la Concesión por un monto igual a la pérdida máxima probable (“PMP”), determinada por el estudio de riesgo aprobado. Las coberturas serán cuando menos las siguientes: daños parciales o totales provocados por agua, terremoto, incendio, terrorismo, vandalismo, conmoción civil, robo, hurto y apropiación ilícita. La contratación de las pólizas deberá adecuarse a la naturaleza de cada bien.

12.2.3 Seguro que cubra el valor de las pérdidas de Gas Natural conducido por el Sistema de Distribución, como consecuencia de un siniestro.

Los seguros referidos en las Cláusulas 12.2.1 y 12.2.2 deberán considerar su vigencia a partir del primer día calendario de inicio de ejecución de las obras del Sistema de Distribución. El seguro referido en la Cláusula 12.2.3 deberá iniciar su vigencia antes del inicio del llenado del Sistema de Distribución para las pruebas de la Puesta en Operación Comercial. Todos los seguros referidos estarán vigentes hasta que la Concesión termine.

* 1. Las pólizas que se emitan de conformidad con lo establecido en el Contrato deberán contener una estipulación que obligue a la compañía aseguradora correspondiente a notificar por escrito al CONCEDENTE de cualquier omisión de pago del CONCESIONARIO, con una anticipación no menor de veinticinco (25) días calendario a la fecha en que tal omisión pueda determinar la terminación o pérdida de vigencia de la póliza en forma total o parcial. La obligación de notificación será también aplicable al supuesto de cese, retiro, cancelación o falta de renovación de cualquier seguro que el CONCESIONARIO deba mantener conforme a este Contrato y a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

La póliza respectiva deberá establecer, asimismo, que la caducidad o pérdida de vigencia de la póliza, sólo se producirá si la compañía aseguradora ha cumplido previamente con la obligación a que se refiere el párrafo precedente.

* 1. En caso de siniestro cubierto por la póliza señalada en la Cláusula 12.2.2 y 12.2.3 del Contrato, el monto que cobre el CONCESIONARIO producto de la cobertura de la referida póliza deberá ser utilizado para reemplazar y/o reparar los Bienes de la Concesión afectados por el siniestro respectivo, salvo que se trate de un supuesto de Destrucción Total.
  2. Si el siniestro producido provoca la Destrucción Total, los derechos que se deriven de la póliza serán entregados al CONCEDENTE. Para estos efectos, la póliza respectiva deberá disponer, a satisfacción del CONCEDENTE, lo conveniente para garantizar que el beneficiario de la póliza será el CONCEDENTE, en los supuestos de Destrucción Total. La compañía aseguradora pagará los beneficios de las pólizas respectivas entregándolos directamente a un fiduciario, el mismo que podrá ser instruido, previa aprobación por parte del Concedente, con pagar las deudas de la Concesión, siguiendo el orden establecido en la Cláusula 17.6.3. Si quedase un saldo, éste será de propiedad del CONCEDENTE. La constitución del fideicomiso y su costo serán asumidos por el Concesionario.
  3. Antes del 30 de enero de cada año, durante la vigencia del Contrato, el CONCESIONARIO presentará al CONCEDENTE, o a quien éste designe, la relación de los seguros tomados y/o mantenidos por éste, indicando cuando menos las coberturas, el nombre de la compañía aseguradora y las reclamaciones efectuadas durante el año anterior.

Para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Cláusula, el CONCEDENTE podrá solicitar al CONCESIONARIO que pruebe que las pólizas de seguro que se encuentra obligado a mantener conforme a este Contrato han sido contratadas y se encuentran vigentes.

* 1. Toda modificación a las condiciones de los seguros que deberá tomar el CONCESIONARIO, conforme a la presente Cláusula 12, serán comunicados al CONCEDENTE, incluyendo cualquier reducción a los límites, a la cobertura efectiva o aumentos en deducibles. Asimismo, el CONCESIONARIO se encuentra obligado a tomar y mantener otros tipos de seguros que exijan las Leyes y Disposiciones Aplicables.

**CLÁUSULA 13**

**RESPONSABILIDAD, INCUMPLIMIENTO Y PENALIDADES**

13.1 El CONCESIONARIO podrá contratar consultores, contratistas, subcontratistas y proveedores en los casos necesarios o los que estime conveniente, estipulándose que el CONCESIONARIO es el único responsable por la total y completa ejecución de las obligaciones a su cargo bajo este Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

13.2 El CONCESIONARIO asume la Concesión y las obligaciones en este Contrato a su propio riesgo técnico, económico y financiero, y es responsable por el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones establecidas en este Contrato y en las Leyes y Disposiciones Aplicables durante el plazo del Contrato.

13.3 Disposiciones Generales.

La aplicación de la penalidad no eximirá al CONCESIONARIO del cumplimiento de la obligación respectiva. A tal efecto, y siempre que el incumplimiento no conlleve la Terminación de la Concesión, al notificarse al CONCESIONARIO la penalidad, se le exigirá el cumplimiento de la obligación materia de incumplimiento dentro del plazo que se estipule en la comunicación respectiva, el que no podrá ser inferior de sesenta (60) Días, salvo que por la naturaleza de la obligación a cumplirse el CONCEDENTE justifique fundadamente tal necesidad.

* 1. Penalidades

El incumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO contenidas en el Contrato motivará la aplicación de las penalidades indicadas en el Anexo 6. La aplicación de penalidades se realizará sin afectar el derecho del CONCEDENTE a reclamar el daño ulterior y, de ser el caso, de terminar el presente Contrato conforme a lo previsto en la Cláusula 17.

Las penalidades que se generen por el incumplimiento de los hitos previstos en la Cláusula 3.2.2., conllevará que el CONCESIONARIO incremente la Garantía de Fiel Cumplimiento hasta por el monto de las penalidades acumuladas por cada treinta (30) días de atraso con relación al Cronograma, y así de manera sucesiva. En el caso de incumplimiento del plazo para la Puesta en Operación Comercial la garantía será ejecutada para cubrir las penalidades por el incumplimiento de los hitos indicados y por el incumplimiento relacionado con la obligación de la Puesta en Operación Comercial, conforme a lo señalado en la Cláusula 13.5

* 1. Procedimiento

El pago de las penalidades será requerido por escrito por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO, indicándole la cuenta bancaria en la que deberá depositar el monto correspondiente, lo cual deberá ocurrir hasta el quinto Día siguiente de recibido el requerimiento. Dentro del plazo referido el CONCESIONARIO podrá contradecir la procedencia del requerimiento de pago, en cuyo caso se habrá producido una controversia que será solucionada conforme a lo dispuesto en la Cláusula 15, considerándose que la contradicción formulada tendrá el mismo efecto que la comunicación referida en la Cláusula 15.1. Resuelta la controversia de manera favorable al CONCEDENTE, sea en trato directo o por laudo arbitral firme, o vencido el plazo de cinco (5) Días sin que el CONCESIONARIO contradiga el requerimiento de pago, se entenderá que la obligación de pago de la penalidad es exigible.

En este caso, la obligación de pago de la penalidad deberá ser cumplida al Día siguiente de vencido el referido plazo, o al Día siguiente de notificada la Sociedad Concesionaria con el laudo arbitral firme o al Día siguiente en que la controversia es solucionada en trato directo, según corresponda. En caso el CONCESIONARIO no cumpla con pagar la penalidad, el CONCEDENTE tendrá derecho a solicitar la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, conforme al procedimiento dispuesto por la misma, para cubrir el monto de las penalidades.

El atraso en el pago de la penalidad producirá una mora, que será calculada aplicándose la tasa máxima para intereses moratorios fijada por el Banco Central de Reserva del Perú. La mora se devengará sin que haga falta intimación previa.

En caso el CONCESIONARIO no cumpla con pagar la penalidad, el CONCEDENTE tendrá derecho a solicitar la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento o la Garantía de Fiel Cumplimiento Complementaria, según corresponda, conforme al procedimiento dispuesto por la misma, para cubrir el monto de las penalidades.

* 1. Penalidades luego de la Puesta en Operación Comercial por incumplimiento en el Compromiso de Consumidores Conectados

En el caso que, en cualquier momento durante la vigencia del Contrato, el CONCESIONARIO no cumpla con la cantidad de Consumidores Conectados conforme al Plan Mínimo de Conexiones, quedará obligado a pagar al CONCEDENTE una penalidad equivalente a lo previsto en el Anexo 6. Dicha verificación se realizará de manera anual, por lo que las penalidades serán exigibles en caso se verifique el incumplimiento en dicho periodo.

* 1. Sanciones administrativas

Las penalidades previstas en la presente Cláusula no enervan la función fiscalizadora y sancionadora del OSINERGMIN y de otras Autoridades Gubernamentales.

* 1. Interés moratorio

El incumplimiento en la obligación de pago de las penalidades previstas en la presente Cláusula, generará un interés moratorio desde el Día en que, siendo exigible conforme a este Contrato, se requirió el pago hasta la fecha efectiva de pago por parte del CONCESIONARIO. La tasa a aplicar será la máxima permitida por el Banco Central de Reserva del Perú.

**CLÁUSULA 14**

**FUERZA MAYOR**

* 1. Ninguna de las Partes será imputable por la inejecución de una obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, durante el término en que la Parte obligada se vea afectada por Fuerza Mayor y siempre que acredite que tal causa impidió su debido cumplimiento.

Hasta que ocurra la Puesta en Operación Comercial, para efectos de lo previsto en el literal a) de la Cláusula 16.1, deberá acreditarse que la Fuerza Mayor afectó la ruta crítica de la construcción del Sistema de Distribución.

* 1. Para fines de este contrato, Fuerza Mayor es un evento, condición o circunstancia no imputable a las Partes indistintamente, que impida a alguna de ellas cumplir con las obligaciones a su cargo o cause su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. El suceso deberá estar fuera del control razonable de la Parte que invoque la causal, la cual a pesar de todos los esfuerzos razonables para prevenir o mitigar sus efectos, no puede evitar que se configure la situación de incumplimiento.

La Fuerza Mayor incluye, pero no se limita a lo siguiente:

1. Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no declarada), estado de sitio, invasión, conflicto armado, bloqueo, revolución, motín, insurrección, conmoción civil o actos de terrorismo, que impida al CONCESIONARIO culminar la ejecución de las obras o prestar normalmente el Servicio dentro del plazo del Contrato.
2. Cualquier paro o huelga de trabajadores que no mantengan una relación laboral o comercial con el CONCESIONARIO o con sus proveedores, que le impida culminar la ejecución de las obras o prestar normalmente el Servicio dentro del plazo del Contrato.
3. Cualquier protesta, acto de violencia o de fuerza realizados por organizaciones comunales, sociales, sindicales, o políticas que afecten directamente al CONCESIONARIO por causas ajenas a su voluntad, que no le sean imputables y que vayan más allá de su control razonable.
4. El descubrimiento de patrimonio cultural que impida al CONCESIONARIO culminar dentro del plazo del Contrato la ejecución de las obras, o que se ordene la paralización de las mismas por disposición de la Autoridad Gubernamental.
5. Cualquier terremoto, inundación, sequía, incendio, explosión, o cualquier fenómeno meteorológico o hidrológico, siempre que afecte de manera directa total o parcialmente los Bienes de la Concesión y/o la obra o sus elementos y que a su vez impida al CONCESIONARIO culminar la ejecución de las obras o prestar normalmente el Servicio dentro del plazo del Contrato.
6. Cualquier epidemia, contaminación, plaga o evento similar que impida o limite al CONCESIONARIO culminar dentro del plazo contractual la ejecución de las obras o prestar normalmente el Servicio dentro del plazo del Contrato.
7. La eventual destrucción de las obras, de forma total o parcial de las mismas, o daños a los Bienes de la Concesión, siempre que impidan al CONCESIONARIO cumplir con las obligaciones a su cargo.
8. La eventual confiscación o requisa de los Bienes de la Concesión y su imposibilidad de recuperación, ocasionados por orden de cualquier autoridad pública, por causas no imputables al CONCESIONARIO, que afecten gravemente la ejecución del Contrato impidiendo al CONCESIONARIO cumplir con las obligaciones a su cargo.

Para alegar Fuerza Mayor en caso de retraso de la Puesta en Operación Comercial, es indispensable que el evento haya afectado específicamente la ruta crítica de las obras necesarias para la Puesta en Operación Comercial.

* 1. La Fuerza Mayor no liberará a las Partes del cumplimiento de obligaciones que no sean afectadas por dichos eventos. En esta hipótesis, las obligaciones afectadas quedarán suspendidas mientras dure el evento de Fuerza Mayor o sus efectos.
  2. La Parte que se vea afectada por un evento de Fuerza Mayor deberá informar dentro de las siguientes setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, según sea el caso, a la otra Parte, sobre:

1. Los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor; y
2. El período estimado de restricción total o parcial de sus actividades y el grado de impacto previsto. Adicionalmente deberá mantener a la otra Parte informada del desarrollo de dichos eventos.
   1. La Parte que invoque la Fuerza Mayor deberá hacer sus mejores esfuerzos para asegurar la reiniciación de la prestación del Servicio en el menor tiempo posible después de la ocurrencia de dichos eventos.
   2. Transcurridos doce (12) meses continuos sin que los eventos de Fuerza Mayor o sus efectos sean superados, cualquiera de las Partes tendrá derecho, a partir de dicho momento, a resolver el Contrato, conforme a la Cláusula 17.2.7.
   3. En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificación del evento como de Fuerza Mayor puede recurrir al procedimiento de solución de controversias de la Cláusula 15.
   4. En el supuesto regulado en el artículo 68 del Reglamento de Distribución, o la norma que lo reemplace, corresponde a OSINERGMIN comprobar y calificar si los hechos aludidos por el CONCESIONARIO constituyen casos de fuerza mayor según el procedimiento aprobado.

**CLÁUSULA 15**

**SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

15.1 Leyes y Disposiciones Aplicables

El Contrato se regirá e interpretará de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables. Por tanto, las Partes expresan que el contenido, ejecución, controversias y demás consecuencias que de él se originen, se regirán por dicha legislación.

El CONCEDENTE, en un plazo máximo de treinta (30) Días contados a partir (i) de la suscripción de los acuerdos o las decisiones o fórmulas de solución de controversia a las que arriben las Partes del Contrato de Concesión en la etapa de trato directo; o, (ii) de la notificación de los laudos o decisiones que se emitan producto de la aplicación de la presente Cláusula, deberá publicar los mismos en su portal institucional.

* 1. Ámbito de Aplicación

Esta Cláusula regula la solución de todas aquellas controversias que se generen entre las Partes durante la Concesión y aquellas relacionadas con la resolución del Contrato de Concesión.

No podrán ser materia de trato directo ni de arbitraje las decisiones de los Reguladores u otras Autoridades Gubernamentales Competentes que se dicten en ejecución de sus competencias administrativas atribuidas por norma expresa, cuya vía de reclamo es la vía administrativa.

15.3 Criterios de Interpretación

El Contrato deberá interpretarse como una unidad y en ningún caso cada una de sus Cláusulas de manera independiente.

En caso de divergencia en la interpretación de este Contrato, se seguirá el siguiente orden de prelación para resolver dicha situación:

1. El Contrato y sus modificatorias;
2. Las Circulares a que se hace referencia en las Bases; y
3. Las Bases.

El Contrato de Concesión se suscribe únicamente en idioma castellano. De existir cualquier diferencia entre cualquier traducción del Contrato y éste, prevalecerá el texto del Contrato en castellano. Las traducciones de este Contrato no se considerarán para efectos de su interpretación.

Los plazos establecidos se computarán en Días, días calendario, meses o años, según corresponda.

15.4 Renuncia a Reclamaciones Diplomáticas

El CONCESIONARIO y sus socios, accionistas o participacionistas renuncian de manera expresa, incondicional e irrevocable a cualquier reclamación diplomática, por las controversias o conflictos que pudiesen surgir del Contrato.

15.5 Trato Directo

Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o incertidumbres de naturaleza arbitrable, con relevancia jurídica que pudieran surgir con respecto a la interpretación, ejecución, cumplimiento, y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez, eficacia o terminación del Contrato, serán resueltos por trato directo entre las Partes, dentro de un plazo de sesenta (60) Días contados a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por escrito, la existencia del conflicto o de la incertidumbre con relevancia jurídica.

En caso de arbitraje internacional, el periodo de negociación o trato directo será de seis (6) meses. Dicho plazo se computará a partir de la fecha en la que la Parte que invoca la Cláusula notifique su solicitud de iniciar el trato directo por escrito, incluyendo información detallada (antecedentes, hechos, puntos de controversia, pretensiones y propuestas de alternativas de solución de controversia) al Ministerio de Economía y Finanzas en su calidad de Coordinador del Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión, en virtud de lo establecido en la Ley N° 28933 y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 125-2008-EF.

Los plazos a los que se refieren los párrafos anteriores podrán ser ampliados por decisión conjunta de las Partes, acuerdo que deberá constar por escrito.

Asimismo, en la etapa de trato directo previa al inicio de un arbitraje nacional, las Partes podrán acordar la intervención de un tercero neutral, denominado Amigable Componedor o de una Junta de Resolución de Disputas.

El Amigable Componedor, será designado por las Partes de manera directa o por delegación por el centro o institución que administre mecanismos alternativos de solución de controversias, sometiéndose a las disposiciones establecidas en los artículos 69 al 78 del Decreto Supremo N° 410-2015-EF. El Amigable Componedor propondrá una fórmula de solución de controversias, que, de ser aceptada de manera parcial o total por las Partes, producirá los efectos legales de una transacción y en consecuencia, tendrá la calidad de cosa juzgada y será plenamente exigible.

Por otro lado, cuando el costo total de inversión del proyecto sea mayor a ochenta mil (80 000) UIT, a solicitud de cualquiera de las Partes, sus controversias podrán ser sometidas a una Junta de Resolución de Disputas, la cual emitirá una decisión de carácter vinculante y ejecutable, salvo pacto distinto entre las Partes, sin perjuicio de la facultad de recurrir a arbitraje. En caso se recurra al arbitraje, la decisión adoptada por la Junta de Resolución de Disputas es considerada como antecedente en la vía arbitral.

La junta de resolución de disputas estará conformada por uno (01) o tres (03) expertos que serán designados por las Partes de manera directa o por delegación a un Centro o Institución que administre mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

Sin perjuicio de lo anterior, la junta de resolución de disputas puede constituirse desde el inicio de la ejecución contractual, con el fin de desarrollar adicionalmente funciones de absolución de consultas y emisión de recomendaciones respecto a temas y/o cuestiones solicitadas por las Partes.

Lo dispuesto en el párrafo precedente, no será de aplicación cuando se remita la controversia al mecanismo internacional de solución de controversias a que se refiere la Ley N° 28933, donde el trato directo será asumido por la Comisión Especial del Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión.

En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o incertidumbre suscitada, deberán definirlo como un conflicto o incertidumbre de carácter técnico o no-técnico, según sea el caso. Cuando las Partes no se pongan de acuerdo con respecto a la naturaleza de la controversia, ambas Partes deberán sustentar su posición en una comunicación escrita que harán llegar a su contraparte. En esta explicarán las razones por las cuales consideran que la controversia es de carácter técnico o no técnico.

Los conflictos o incertidumbres técnicas serán resueltos conforme al procedimiento estipulado en el literal a) del numeral 15.6 de la Cláusula 15. Los conflictos o incertidumbres que no sean de carácter técnico serán resueltos conforme al procedimiento previsto en el literal b) del numeral 15.6 de la Cláusula 15.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo respecto de sí el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o una Controversia No-Técnica, o en caso el conflicto tenga componentes de Controversia Técnica y de Controversia No Técnica, entonces tal conflicto o incertidumbre deberá ser considerado como una Controversia No Técnica y será resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en el literal b) del numeral 15.6 de la Cláusula 15.

15.6 Arbitraje

Modalidades de procedimientos arbitrales:

1. Arbitraje de Conciencia.- Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo deberán ser sometidas a un arbitraje de conciencia, de conformidad con el numeral 3 del artículo 57 del Decreto Legislativo N° 1071, en el cual los árbitros resolverán conforme a sus conocimientos y leal saber y entender. Los árbitros podrán ser peritos nacionales o extranjeros, pero en todos los casos deberán contar con amplia experiencia en la materia de la Controversia Técnica respectiva, y no deberán tener conflicto de interés con ninguna de las Partes al momento y después de su designación como tales.

El Tribunal Arbitral podrá solicitar a las Partes la información que estime necesaria para resolver la Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello podrá presentar a las Partes una propuesta de conciliación, la cual podrá ser o no aceptada por éstas. El Tribunal Arbitral podrá actuar todos los medios probatorios y solicitar a las Partes o terceras personas los medios probatorios que considere necesarios para resolver las pretensiones planteadas.

El Tribunal Arbitral deberá preparar una decisión preliminar que notificará a las Partes dentro de los treinta (30) Días siguientes a su instalación, teniendo las Partes un plazo de cinco (5) Días para preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decisión preliminar. El Tribunal Arbitral deberá expedir su decisión final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro de los diez (10) Días siguientes a la recepción de los comentarios de las Partes, a su decisión preliminar o al vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero. El procedimiento para la resolución de una Controversia Técnica deberá llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Perú. Excepcionalmente, y por la naturaleza del caso concreto, el Tribunal Arbitral se trasladará a otra localidad solo con el fin de actuar medios probatorios como un peritaje, una inspección ocular o cualquier otro medio probatorio que sea necesario actuar en otra localidad, por un plazo no mayor a diez (10) Días.

Los miembros del Tribunal Arbitral deberán guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad sobre toda la información que conozcan por su participación en la resolución de una Controversia Técnica.

La controversia se resolverá a través de arbitraje nacional, y deberá ser administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, en todo lo no previsto en el presente Contrato.

1. Arbitraje de Derecho.- Las Controversias No Técnicas serán resueltas mediante arbitraje de derecho, de conformidad con los numerales 1 y 2 del artículo 57 del Decreto Legislativo N° 1071, procedimiento en el cual los árbitros deberán resolver de conformidad con la legislación peruana aplicable. El arbitraje de derecho podrá ser local o internacional, de acuerdo a lo siguiente:
2. Cuando las Controversias No Técnicas tengan un monto involucrado superior a treinta millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 30 000 000) o su equivalente en moneda nacional, las Partes tratarán de resolver las controversias mediante trato directo, dentro de un plazo de seis (6) meses establecido en el numeral 15.5 de la Cláusula 15, pudiendo ampliarse por decisión conjunta de las Partes en los términos establecidos.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo del trato directo referido en el párrafo precedente, las controversias suscitadas serán resueltas mediante arbitraje internacional de derecho, a través de un procedimiento tramitado de conformidad con las Reglas de Conciliación y Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), establecidas en el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, aprobado por el Perú mediante Resolución Legislativa Nº 26210, a cuyas normas las Partes se someten incondicionalmente.

Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de derecho, de conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el CONCEDENTE en representación del Estado de la República del Perú declara que al CONCESIONARIO se le considere como “Nacional de otro Estado Contratante” por estar sometido a control extranjero según lo establece el literal b) del numeral 2 del Artículo 25 del Convenio sobre Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, y el CONCESIONARIO acepta que se le considere como tal.

El arbitraje tendrá lugar en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América, y será conducido en idioma castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral, conforme lo dispuesto en los reglamentos arbitrales de las instituciones administradoras de arbitraje, correspondientes.

Si por cualquier razón el CIADI declinara registrar el arbitraje promovido en virtud de la presente Cláusula, las Partes de manera anticipada aceptan someter la controversia en los mismos términos señalados a las Reglas de Arbitraje de UNCITRAL (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

Alternativamente las Partes podrán acordar someter la controversia a otro fuero arbitral distinto, si así lo estimaran conveniente. Dicho acuerdo deberá constar por escrito.

1. Las Controversias No Técnicas en las que el monto involucrado sea igual o menor a treinta millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 30 000 000), o su equivalente en moneda nacional, y aquellas controversias de puro derecho que no son cuantificables en dinero, serán resueltas mediante arbitraje de derecho y deberá ser administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.

El arbitraje tendrá lugar en la ciudad de Lima, Perú, y será conducido en idioma castellano.

15.7 Reglas Procedimentales Comunes

Tanto para el Arbitraje de Conciencia como para el Arbitraje de Derecho a que se refiere la presente Cláusula, ya sea en su modalidad internacional o nacional, se aplicarán por igual las siguientes disposiciones generales:

1. El Tribunal Arbitral estará integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designará a un (01) árbitro y el tercero será designado por acuerdo de los dos (2) árbitros designados por las Partes, quien a su vez se desempeñará como Presidente del Tribunal Arbitral.

Si los dos árbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer árbitro dentro de los sesenta (60) Días siguientes a la fecha del nombramiento del segundo árbitro, el tercer árbitro será designado por el centro de arbitraje que corresponda. Este plazo puede ser ampliado por acuerdo entre las Partes.

Si una de las Partes no designase el árbitro que le corresponde dentro del plazo de sesenta (60) Días contado a partir de la fecha de recepción del respectivo pedido de nombramiento el árbitro puede ser designado a pedido de la otra Parte por el centro de arbitraje que corresponda.

1. Los árbitros pueden suplir, a su discreción, cualquier diferencia, laguna o vacío existente en la legislación o en el Contrato, mediante la aplicación de los principios generales de derecho y los Convenios, Convenciones y/o Tratados de los que la República del Perú sea signatario.
2. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224, los árbitros deben permitir la participación del Regulador para los procesos arbitrales en los que se discutan decisiones y materias vinculadas a la competencia de dicho Regulador, excepto cuando se trate de controversias a las que sean aplicables los mecanismos y procedimientos de solución de controversias a que se refieren la Ley Nº 28933, Ley que establece el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversia Internacionales de Inversión, o aquellos previstos en los tratados internacionales que obligan al Estado peruano.
3. Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia de última instancia, con autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, las Partes declaran que éste será obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecución inmediata, salvo el caso, que se produzcan las causales taxativamente previstas en los artículos 62 y 63 del Decreto Legislativo N° 1071, en los artículos 51 y 52 del Convenio CIADI o en las normas de la materia, según sea el caso.
4. Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuarán con la ejecución de sus obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquellas que son materia del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas conforme a la Cláusula 12, si fuera aplicable, quedará en suspenso el plazo respectivo y tal garantía no podrá ser ejecutada por el motivo que suscitó el arbitraje, debiendo mantenerse vigente durante el procedimiento arbitral.
5. Todos los gastos que irrogue la resolución de una Controversia Técnica, o No Técnica, excepto los honorarios de los árbitros que participen en la resolución de una controversia, serán cubiertos por la Parte vencida. Igual regla se aplica en caso la parte demandada o reconvenida se allane o reconozca la pretensión del demandante o del reconviniente. También asumirá los gastos el demandante o el reconviniente que desista de la pretensión. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones por causa de transacción o conciliación, los referidos gastos serán cubiertos en partes iguales por el demandante y el demandado. Asimismo, en caso el laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las Partes, el Tribunal Arbitral decidirá la distribución de los referidos gastos.

Se excluyen de lo dispuesto en la presente Cláusula, los costos y gastos tales como honorarios de asesores, costos internos u otros que resulten imputables a una Parte de manera individual.

Los honorarios de los árbitros, serán pagados por las Partes en igual proporción.

**CLÁUSULA 16**

**SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO**

* 1. Los plazos estipulados en el Contrato, serán suspendidos día calendario a día calendario, cuando se produzca cualquiera de los siguientes eventos, para cuyo efecto el CONCESIONARIO deberá acreditar ante el CONCEDENTE la existencia del evento correspondiente.

1. Fuerza Mayor que impida o retrase la construcción del Sistema de Distribución afectando su ruta crítica.
2. Fuerza Mayor que impida la prestación del Servicio, siempre que provoque durante el evento una disminución de la facturación por la prestación del Servicio en el Área de Concesión superior al cincuenta por ciento (50%), respecto de la facturación esperada en ese lapso.
3. Destrucción Parcial del Sistema de Distribución o de alguno de sus equipos o instalaciones principales, por causas no imputables al CONCESIONARIO, de manera que imposibilite la prestación del Servicio.
4. Por la demora en la aprobación por parte de las Autoridades Gubernamentales de los documentos o permisos requeridos para el inicio de las obras, por causas no imputables al CONCESIONARIO, siempre que dicha demora afecte la ruta crítica para la construcción del Sistema de Distribución o impida implementación del servicio de Transporte Virtual.
5. Acuerdo entre las Partes.

La suspensión del Plazo del Contrato por cualquiera de las causales indicadas en la presente Cláusula, dentro del período de construcción de las obras requeridas para la Puesta en Operación Comercial, obliga al CONCESIONARIO a prorrogar o renovar, por el mismo período que dure la suspensión, las Garantías, de conformidad a la Cláusula 7.9.

* 1. Producido cualquiera de los eventos indicados en los literales (a), (b), (c) y (d) de la Cláusula 16.1, el CONCESIONARIO deberá comunicarlo por escrito al CONCEDENTE, dentro de los quince (15) días de producidos los hechos. En la misma comunicación el CONCESIONARIO deberá precisar la relación de causalidad que existe entre el acontecimiento y la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones, así como los aspectos que se verían afectados.

El CONCEDENTE responderá por escrito aceptando o no las razones que fundamentan la causal dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de recibida la comunicación antes mencionada. Vencido dicho plazo sin que exista pronunciamiento alguno por parte del CONCEDENTE, se entenderá aceptadas las razones expuestas.

* 1. Si la solicitud de suspensión no es aceptada por el CONCEDENTE, ello será considerado por las Partes como una controversia que deberá resolverse conforme a lo dispuesto en la Cláusula 15.
  2. Si el arbitraje concluye con laudo favorable al CONCESIONARIO, deberá entenderse que la suspensión del plazo materia de la solicitud entró en vigencia el día calendario siguiente a la fecha en que el CONCESIONARIO presentó la solicitud de suspensión. En este caso la suspensión preventiva se convierte en definitiva, computándose esta última desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha en que vence la suspensión solicitada. De igual modo, llegada la fecha en que, conforme a esta Cláusula, hubiese terminado el cómputo de la suspensión definitiva, si el arbitraje aún no es resuelto a tal fecha, la suspensión preventiva deja de operar, restituyéndose el cómputo del plazo suspendido.
  3. Si el arbitraje concluye con laudo favorable al CONCEDENTE, los efectos del laudo se retrotraerán a la fecha de la solicitud de suspensión.

En el caso referido en el párrafo anterior, deberá entenderse que la suspensión preventiva referida en la presente Cláusula nunca fue efectiva, de manera tal que las obligaciones y derechos suspendidos preventivamente debieron ser ejecutados o pudieron ser ejercidos, respectivamente, dentro de los plazos previstos en el Contrato, siendo exigible, de ser el caso, la penalidad generada por el incumplimiento del plazo para la Puesta en Operación Comercial.

**CLÁUSULA 17**

**TERMINACIÓN DE LA CONCESIÓN**

17.1 El Contrato terminará por:

1. Vencimiento del plazo
2. Resolución por mutuo acuerdo
3. Resolución por incumplimiento del CONCESIONARIO
4. Aceptación de la Renuncia a la Concesión
5. Resolución por incumplimiento del CONCEDENTE
6. Resolución por decisión unilateral del CONCEDENTE
7. Resolución por Fuerza Mayor
8. Resolución por aplicación de Cláusula Anticorrupción.

17.2 Formas de Terminación

17.2.1 Vencimiento del plazo

El Contrato terminará al vencimiento del plazo del Contrato establecido en la Cláusula 4.1, salvo por lo previsto en la Cláusula 4.2.

Por Resolución Suprema se nombrará un Interventor. Publicada la resolución, se procederá conforme a las Cláusulas 17.5 y 17.6 en lo que respecta a la subasta.

La intervención a la que se hace referencia en la Cláusula 17.5 se iniciará doce (12) meses antes del plazo previsto para la Terminación del Contrato.

17.2.2. Resolución por mutuo acuerdo

El Contrato terminará en cualquier momento, por acuerdo escrito entre el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE. Dentro de los 5 Días de iniciadas las conversaciones para que se produzcan la terminación del Contrato por esta causal, el CONCESIONARIO deberá comunicar a los Acreedores Permitidos este hecho previa opinión favorable del OSINERGMIN y opinión de los Acreedores Permitidos. En el acuerdo se deberá establecer la fecha de inicio y término de la intervención.

La terminación por acuerdo de Partes constará en escritura pública. Para ser válido, dicho acuerdo deberá ser ratificado por Resolución Suprema, la que además deberá designar al Interventor. Publicada la resolución, se procederá conforme a las Cláusulas 17.5 y 17.6.

17.2.3. Resolución por incumplimiento del CONCESIONARIO

Sin perjuicio de las penalidades y sanciones que procedan, se considerarán causales de incumplimiento grave de las obligaciones del CONCESIONARIO, aquellas señaladas expresamente en el Contrato como tales, dentro de las cuales se encuentran las siguientes:

1. Si el CONCESIONARIO hubiera suscrito el Contrato y luego se comprobara que cualquiera de las declaraciones formuladas en la Cláusula 7.17 eran falsas.
2. Si el CONCESIONARIO demora por más de noventa (90) días calendario la Puesta en Operación Comercial del Sistema de Distribución en el plazo previsto en la Cláusula 3.2.2.b).
3. Si como resultado de la supervisión realizada por el OSINERGMIN, de acuerdo a lo establecido en el Anexo Nº 6, se comprobara el incumplimiento igual o mayor al treinta por ciento (30%) de las conexiones totales propuesta en el Plan Mínimo de Conexiones, respecto a las verificaciones luego de finalizado el segundo Año de Operación.
4. Si el CONCESIONARIO no renueva o no prorroga, en la forma señalada en el Contrato, la Garantía de Fiel Cumplimiento y la Garantía de Fiel Cumplimiento Complementaria.
5. Si el CONCESIONARIO deja de operar el Sistema de Distribución sin causa justificada, por trescientos sesenta (360) horas acumuladas durante un (1) año calendario, afectando como mínimo al veinticinco (25%) del consumo promedio del año anterior, del Consumidor de Categoría A1.
6. Si el CONCESIONARIO persiste, luego de ser sancionado administrativamente por el OSINERGMIN, en no cumplir sus obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de acuerdo a las normas de seguridad y los estándares de calidad establecidos en el Contrato y en las normas técnicas pertinentes, siempre que dichas sanciones hubiesen quedado firmes en sede administrativa, y en sede judicial, si se hubiese incoado el contencioso administrativo correspondiente.
7. Si el CONCESIONARIO transfiriese parcial o totalmente el Contrato, por cualquier título, sin la previa aprobación del CONCEDENTE.
8. Si el CONCESIONARIO fuera sancionado con multas administrativas de OSINERGMIN, que en un (1) año calendario superen el diez (10%) de sus ingresos anuales del año anterior, siempre que dichas multas hubiesen quedado firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el contencioso respectivo. Esta causal es aplicable a partir del segundo año luego de la Puesta en Operación Comercial.
9. Si el CONCESIONARIO se fusionara, escindiera o transformara, sin previa aprobación escrita del CONCEDENTE.
10. Si el CONCESIONARIO incumpliera lo establecido en las Cláusulas 7.14.
11. El inicio, a instancia del CONCESIONARIO de un procedimiento de fusión, escisión o transformación de sociedades u otra reorganización societaria, sin la correspondiente autorización del CONCEDENTE.
12. La declaración de insolvencia, quiebra, disolución o liquidación.
13. El inicio, a instancia del CONCESIONARIO, de un proceso societario, administrativo o judicial para su disolución o liquidación.
14. La disposición de los Bienes de la Concesión en forma distinta a lo previsto en el Contrato por parte del CONCESIONARIO, sin autorización previa y por escrito del CONCEDENTE.
15. La sentencia judicial consentida de un delito de acción pública en perjuicio del CONCEDENTE que genere un grave impacto en la Concesión.
16. El incumplimiento en contratar los seguros o la contratación de éstos sin estipular las condiciones previstas en la Cláusula 12.
17. La inobservancia de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Supremo Nº 410-2015-EF, referido a la contratación de personas naturales o jurídicas del sector privado, para la elaboración de estudios y consultorías del Proyecto, durante el proceso de promoción de la misma.
18. Si mediante resolución firme en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el proceso contencioso administrativo respectivo, se declara la Caducidad de la Concesión definitiva.
19. Si el CONCESIONARIO incumpliera con las obligaciones que tiene el Operador Calificado durante el plazo requerido en el Contrato, relacionadas a: Conservar la Participación Mínima y mantener o ejercer el derecho y la obligación de controlar las operaciones técnicas.
20. El incumplimiento de forma injustificada, grave y reiterada, de cualquier obligación de carácter sustancial establecida en el Contrato o las Leyes y Disposiciones Aplicables, distinta a las concernidas en los literales precedentes.

En estos casos si el CONCEDENTE decide resolver el Contrato por incumplimiento del CONCESIONARIO se devengará a favor del CONCEDENTE una penalidad con carácter de indemnización por todo concepto correspondiente a los perjuicios causados por el incumplimiento grave del CONCESIONARIO, siendo dicha penalidad equivalente al monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento o la Garantía de Fiel Cumplimiento Complementaria, según corresponda. En consecuencia, el CONCEDENTE está expresamente autorizado a cobrar y retener el monto de la mencionada garantía sin derecho a reembolso alguno para el CONCESIONARIO. Sin perjuicio de lo anterior, el CONCEDENTE podrá exigir el pago del daño ulterior.

El monto de la penalidad que se indica en el párrafo anterior corresponde al monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento o la Garantía de Fiel Cumplimiento Complementaria en el momento que se produce la resolución del Contrato.

Asimismo, en caso el CONCEDENTE decida resolver el Contrato por incumplimiento del CONCESIONARIO antes de la Puesta en Operación Comercial, al no configurarse la puesta en Servicio del Sistema de Distribución, dichos activos y derechos no serán reconocidos como Bienes de la Concesión, asumiendo el CONCESIONARIO todo el riesgo de la etapa constructiva. Por consiguiente, en el presente caso, los activos y derechos adquiridos por el CONCESIONARIO antes de la Puesta en Operación Comercial no se someterán al régimen de las Cláusulas 17.5 y 17.6.

Adicionalmente, en caso el CONCEDENTE decida resolver el Contrato por incumplimiento del CONCESIONARIO después de la Puesta en Operación Comercial, pero se encuentre pendiente de certificar algún City Gate necesario para brindar servicio en alguna localidad, únicamente los activos y derechos que se encuentren brindando Servicio en alguna localidad serán considerados como Bienes de la Concesión, debiendo proceder conforme a lo dispuesto en las Cláusulas 17.5 y 17.6. Los activos y derechos pendientes de certificar no serán reconocidos como Bienes de la Concesión, y, por tanto, no se someterán al régimen de las Cláusulas 17.5 y 17.6.

Producida la resolución se deberá proceder conforme a lo dispuesto en las Cláusulas 17.5 y 17.6

Subsanación de causales

Los supuestos a que se refieren los literales c), d), e), f) e i) de la Cláusula 17.2.3 configuran causales de terminación; sólo si, una vez producido un requerimiento escrito, la Parte requerida no subsana, a satisfacción de la otra Parte, la situación de incumplimiento, dentro de sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha del indicado requerimiento escrito, o dentro del plazo mayor que la otra Parte le hubiera concedido con ese propósito

17.2.4 Aceptación de la renuncia a la Concesión

El CONCESIONARIO puede renunciar a la Concesión comunicando este hecho al CONCEDENTE con una anticipación no menor de un (1) año. El CONCEDENTE evaluará la renuncia y de considerarla procedente, tramitará la expedición de una Resolución Suprema en que se acepte la renuncia, se determine la fecha en que ésta se haga efectiva y se designe al Interventor. Publicada la resolución, se procederá conforme a las Cláusulas 17.5 y 17.6.

En este supuesto, se devengará a favor del CONCEDENTE una penalidad con carácter de indemnización por todo concepto correspondiente a los perjuicios causados por la renuncia del CONCESIONARIO, siendo dicha penalidad equivalente al monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento o de Fiel Cumplimiento Complementaria, según corresponda. En consecuencia, el CONCEDENTE está expresamente autorizado a cobrar y retener el monto de la mencionada garantía sin derecho a reembolso alguno en favor del CONCESIONARIO.

17.2.5 Resolución por Incumplimiento del CONCEDENTE

El CONCESIONARIO podrá resolver el Contrato, si el CONCEDENTE incumpliera, de manera injustificada, grave y reiterada, cualquiera de las obligaciones que le corresponden conforme al Contrato o las Leyes Aplicables, o si se comprobara que cualquiera de las declaraciones formuladas en la Cláusula 6.7 resultan falsas.

Producida la resolución se deberá proceder conforme a lo dispuesto en la Cláusula 17.7.

17.2.6 Resolución por decisión unilateral del CONCEDENTE

Por razones de interés público debidamente motivadas, el CONCEDENTE tiene la facultad de resolver el Contrato, debiendo notificar previamente y por escrito al CONCESIONARIO con una antelación no inferior a seis (6) meses del plazo previsto para la terminación del Contrato. En igual plazo deberá notificar tal decisión a los Acreedores Permitidos.

La referida comunicación deberá además estar suscrita por la Autoridad Gubernamental para atender tal problema de interés público. Luego de recibida dicha comunicación, se procederá de acuerdo a lo indicado en la Cláusula 17.7

Durante estos seis (6) meses, el CONCESOINARIO no se encontrará obligado a cumplir con aquellas obligaciones establecidas en el Contrato que impliquen la realización de inversiones, salvo las de reposición de activos programados.

17.2.7. Resolución por Fuerza Mayor

Cualquiera de las Partes podrá resolver el Contrato, si se presentara un evento de Fuerza Mayor, y en consecuencia tales efectos no pudieran ser superados pese a haber transcurrido doce (12) meses continuos desde que se inició el evento. Producida la resolución se deberá proceder conforme a lo dispuesto en las Cláusulas 17.5 y 17.6.

Adicionalmente, una vez ocurrida la POC, para que el evento de fuerza mayor o caso fortuito sea causal de resolución del Contrato deberá conllevar una pérdida en la capacidad operativa superior al sesenta por ciento (60%) de la capacidad alcanzada al momento de la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, salvo que se trate de Destrucción Total.

17.2.8. Resolución por aplicación de Cláusula Anticorrupción

El CONCESIONARIO declara que ni él, ni sus accionistas, socios o empresas vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, ni ninguno de sus asesores, representantes o agentes, han pagado, ofrecido, ni intentado pagar u ofrecer, ni intentarán pagar u ofrecer en el futuro ningún pago o comisión ilegal a alguna autoridad relacionada al otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, la Concesión o la ejecución del presente Contrato.

Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las personas naturales o jurídicas mencionadas en el párrafo anterior, hubiesen sido condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada, o hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en la Sección IV del Capítulo II del Título XVIII del Código Penal, o delitos equivalentes en caso éstos hayan sido cometidos en otros países, ante alguna autoridad nacional o extranjera competente, en relación con la ejecución del presente Contrato, la Concesión o el otorgamiento de la Buena Pro del Concurso, el Contrato quedará resuelto de pleno derecho y el CONCESIONARIO pagará al CONCEDENTE una penalidad equivalente al diez por ciento (10%) del producto de la licitación a que se refiere el literal e) de la Cláusula 17.6.1, sin perjuicio de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento o de la Garantía de Fiel Cumplimiento Complementaria según corresponda.

La resolución del Contrato por aplicación de la presente causal no genera ningún derecho de indemnización a favor del CONCESIONARIO por daños y perjuicios.

Para la determinación de la vinculación económica a que hace referencia el primer párrafo, será de aplicación lo previsto en la Resolución de la SMV Nº 019-2015-SMV/01 o norma que la sustituya.

17.3 Para resolver el Contrato, excepto en el caso estipulado en el numeral anterior, se seguirá el procedimiento siguiente:

1. La resolución del Contrato se producirá cuando la Parte afectada con el incumplimiento o el evento que dé lugar a la resolución invoque dicha causal y comunique por escrito, mediante carta cursada a la otra Parte por conducto notarial, su intención de dar por resuelto este Contrato haciendo valer la Cláusula resolutoria respectiva.
2. Recibida la carta notarial de resolución de Contrato, el destinatario de la misma podrá manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolución, para cuyos efectos deberá cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que deberá ser recibida en un plazo máximo de quince (15) Días, contado desde la fecha de recepción de la primera carta notarial. En este caso se entenderá que existe conflicto o controversia respecto de la resolución del Contrato, siendo de aplicación la Cláusula 15.
3. Vencido el referido plazo de quince (15) Días sin que el destinatario de la primera carta notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entenderá resuelto de pleno derecho desde la fecha de recepción de dicha carta.
4. Declarada la resolución mediante laudo firme o producido el supuesto del literal c), se procederá conforme a las Cláusulas 17.5 y 17.6

17.4 Declaratoria administrativa de Caducidad

Luego de producida la resolución del Contrato, conforme al procedimiento antes indicado, la DGH procederá a iniciar el trámite para la declaratoria administrativa de la Caducidad. Para tal efecto:

a) La DGH formará un expediente en el cual se documentará la causa que amerita la Caducidad o se incluirá el laudo arbitral que se haya dictado en caso la resolución haya sido cuestionada, notificándose este hecho al CONCESIONARIO por vía notarial.

b) El CONCESIONARIO, podrá efectuar los descargos y presentar las pruebas que considere convenientes a su derecho, dentro del plazo de quince (15) Días de recibida la respectiva carta notarial. En caso la resolución se haya decretado mediante el mecanismo de solución de controversias, el CONCESIONARIO únicamente podrá referirse al cumplimiento, por parte de la DGH, de los plazos establecidos en esta Cláusula.

c) Evaluadas las pruebas por la DGH, de ser el caso, y de ser procedente, se formulará la declaratoria de Caducidad por resolución suprema en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) Días, contados a partir de la notificación el CONCESIONARIO de la formación del expediente.

d) La resolución declarará la Caducidad y designará al Interventor, y será notificada notarialmente al CONCESIONARIO o a su representante legal en el domicilio señalado en el expediente dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de expedida, debiendo en el mismo término ser publicada por un (1) día en el Diario Oficial El Peruano.

e) Efectuado lo anterior, se procederá conforme a las Cláusulas 17.5 y 17.6.

f) El CONCESIONARIO podrá contradecir la declaratoria de Caducidad ante el Poder Judicial en la vía que corresponda conforme al Contrato. No obstante, no se podrá cuestionar la resolución del Contrato en caso ello se hubiera resuelto a través del mecanismo de solución de controversias previsto en el Contrato.

17.5 Intervención de la Concesión

Reglas generales

a) La Intervención es un proceso que se inicia en la fecha indicada en la resolución suprema que la determina, designa al Interventor y concluye con la entrega de la Concesión a un concesionario (el “Nuevo Concesionario”).

b) El Interventor puede ser una Persona o un comité de personas naturales, y ostentará, por el sólo mérito de su designación, de las más amplias facultades para:

* Determinar las acciones de carácter administrativo que permitan la continuación de la operación del Sistema de Distribución y/o la preservación de los bienes de la Concesión en caso no se haya logrado la Puesta en Operación Comercial; y,
* Determinar las acciones de carácter técnico que permitan la oportuna y eficiente prestación del Servicio.

c) El CONCESIONARIO está obligado a cumplir las instrucciones del Interventor. Sin embargo, puede solicitar su reconsideración ante la DGH, la que deberá resolver en un término de cinco (5) Días. El silencio de la DGH comportará la aceptación de la reconsideración. La respuesta de la DGH no genera un proceso administrativo, es inimpugnable y debe ser acatada por el CONCESIONARIO y el Interventor. El CONCESIONARIO no será responsable por los daños derivados de las instrucciones del Interventor, siempre que hayan sido oportunamente cuestionadas por el CONCESIONARIO.

d) Los gastos totales que demande la intervención serán de cuenta y cargo del CONCESIONARIO.

e) El CONCESIONARIO, en caso se haya logrado la Puesta en Operación Comercial, tendrá derecho a percibir todos los ingresos que genere la Concesión durante la Intervención, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso d) anterior.

f) El CONCESIONARIO, en caso se haya logrado la Puesta en Operación Comercial, estará obligado a mantener la continuidad del Servicio por un (1) año o hasta que se produzca la sustitución del CONCESIONARIO por el Nuevo Concesionario, lo que ocurra primero. Asimismo, el CONCESIONARIO estará obligado a mantener a su costo la preservación de los Bienes de la Concesión, en caso no se haya logrado la Puesta en Operación Comercial, por un (1) año o hasta que se produzca la sustitución del CONCESIONARIO por el Nuevo Concesionario.

g) Si no existiera el Nuevo Concesionario luego de un (1) año de intervención, o si durante el proceso de intervención el CONCESIONARIO deviniese en insolvente, o si por cualquier otra razón fuera incapaz de mantener el Servicio o implementar las instrucciones que le disponga el Interventor; el CONCEDENTE podrá asumir la administración plena y directa de los Bienes de la Concesión, en tanto se proceda a la transferencia de la Concesión.

17.6 Subasta de la Concesión

17.6.1 Reglas para el procedimiento de Subasta

a) El Interventor ejerce en nombre del CONCEDENTE, las atribuciones que le corresponden según el artículo 58 del Reglamento de Distribución.

b) Asimismo, el Interventor ostentará, por el solo mérito de su designación, de las más amplias facultades para organizar, convocar y ejecutar una subasta pública (“Subasta”) para la transferencia de la Concesión y entrega de los Bienes de la Concesión al Nuevo Concesionario.

c) Los postores para la subasta pública serán calificados por el CONCEDENTE, o por quien éste designe. En caso que la Concesión termine por renuncia, Caducidad o por incumplimiento del CONCESIONARIO, éste y sus empresas vinculadas, no podrán presentarse como postores.

d) El monto base del valor contable de la primera convocatoria de la subasta de la Concesión será determinado por una empresa consultora especializada que se contratará al efecto. De haber nuevas convocatorias, el CONCEDENTE en cada nueva convocatoria podrá reducir hasta en veinticinco por ciento (25%) el monto base de la convocatoria inmediatamente anterior.

Entre la fecha en que una convocatoria es declarada desierta o culmine sin adjudicatario y la fecha en que se publique la siguiente convocatoria, no transcurrirán más de noventa (90) Días. Si dos convocatorias fueran declaradas desiertas o culminaran sin adjudicatario, se procederá conforme a la Cláusula 17.6.3, entendiéndose como monto a pagar el monto base respectivo a la última convocatoria declarada desierta.

e) El adjudicatario de la subasta pública será aquél que presente la más alta oferta económica por la Concesión. El pago que haga dicho adjudicatario deberá ser al contado y en Dólares.

f) El nuevo Concesionario deberá suscribir con el CONCEDENTE un nuevo contrato de concesión, el cual será formulado por el Interventor contemplando las Leyes y Disposiciones Aplicables vigentes en dicho momento.

17.6.2 Reglas para la transferencia de los Bienes de la Concesión

a) Los Bienes de la Concesión serán transferidos al Estado y entregados al Nuevo Concesionario como conjunto, constituyendo una unidad económica de manera tal que los Bienes de la Concesión puedan continuar siendo utilizados y/o explotados por el Nuevo Concesionario y permitan la prestación del Servicio en forma ininterrumpida y/o la consecución de la Puesta en Operación Comercial de manera óptima en forma ininterrumpida.

b) El CONCESIONARIO transferirá la propiedad de los Bienes de la Concesión al Estado, incluyendo en dicha transferencia la información necesaria para que se continúe con la prestación del Servicio en forma ininterrumpida y/o la consecución de la Puesta en Operación Comercial, libre de toda carga o gravamen, incluyendo la siguiente información técnica:

(i) Archivo de Planos de las instalaciones.

(ii) Proyectos y estudios efectuados que tengan relación con el Sistema de Distribución.

(iii) Información técnica sobre cada uno de los bienes.

(iv) Los procedimientos de operación y mantenimiento del Sistema de Distribución.

(v) Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio.

(vi) Cualquier otra información relevante para la continuidad del Servicio y/o la consecución de la Puesta en Operación Comercial.

El Estado entregará dichos bienes e información al Nuevo Concesionario que resulte ganador de la subasta pública.

c) El CONCESIONARIO transferirá y entregará los Bienes de la Concesión en buenas condiciones operativas, excepto el desgaste normal como consecuencia del tiempo y el uso normal.

d) El CONCESIONARIO deberá brindar su total y razonable cooperación, a fin que se realice una entrega ordenada de los Bienes de la Concesión e información al Nuevo Concesionario, de tal manera que no haya interrupción en la prestación del Servicio y/o la consecución de la Puesta en Operación Comercial de manera óptima. El CONCESIONARIO otorgará las escrituras públicas y otros documentos privados que se requieran, conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, o aquellas que le sean razonablemente solicitada por el CONCEDENTE para la transferencia, o cesión de posición contractual o cesión de derechos, según sea el caso, de los derechos que forman parte de los Bienes de la Concesión.

e) En todos los casos de terminación de la Concesión y para efectos de lo dispuesto en el artículo 22 del TUO, se entenderá que los Bienes de la Concesión son transferidos al Estado el que, a su vez, los entregará en concesión al Nuevo Concesionario. La transferencia al Estado de los Bienes de la Concesión estará inafecta de todo tributo creado o por crearse, conforme lo establecido en el artículo 22 del TUO y en el Reglamento de los Beneficios Tributarios para la Inversión privada en Obras Públicas de infraestructura y de Servicios Públicos, aprobado por D.S. N° 132-97-EF.

17.6.3 Reglas para la distribución del producto de la Subasta

a) De la suma obtenida en la Subasta, la cual será entregado a un fideicomiso constituido previamente por el Concesionario, quien asumirá los gastos correspondientes, y hasta donde dicha suma alcance, el Interventor detraerá los gastos directos en que éste o el CONCEDENTE hubiesen incurrido asociados al proceso de Intervención y el de Subasta; y luego pagará a los acreedores respectivos:

* Las remuneraciones y demás derechos laborales de los trabajadores del CONCESIONARIO.
* Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los Acreedores Permitidos.
* Los tributos, excepto aquellos que estén garantizados según las Leyes y Disposiciones Aplicables.
* Cualquier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por el CONCESIONARIO.
* Cualquier otro pasivo del CONCESIONARIO que sea a favor del Estado.
* Otros pasivos no considerados en los literales anteriores.

La prelación para el pago de los rubros antes mencionados será la referida anteriormente, salvo disposición en contrario de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

b) El saldo remanente, si lo hubiere, será entregado al CONCESIONARIO, hasta un máximo equivalente al Valor Contable de los Bienes de la Concesión que no hubiesen sido totalmente depreciados. Si el saldo remanente fuese mayor a dicho valor, la diferencia corresponderá al Estado.

El monto neto a pagar, será cancelado por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO al contado, en Dólares y dentro de un plazo de doce (12) meses , de acuerdo con la programación presupuestal que determina la Autoridad Gubernamental en caso no exista adjudicatario o en un plazo de sesenta (60) días calendario, contado desde que el adjudicatario de la Subasta realice el pago del precio ofrecido en la misma, reconociéndole los intereses devengados por el período transcurrido desde esa fecha hasta la cancelación efectiva, con una tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago, correspondiente a la tasa LIBOR a seis (6) meses más un spread de 2%.

17.7 Liquidación en caso de terminación unilateral o por incumplimiento del CONCEDENTE

17.7.1 Si el CONCEDENTE decidiera ejercer la facultad de terminación de manera unilateral o se produjera la resolución por incumplimiento del CONCEDENTE, el CONCEDENTE deberá pagar la cantidad que resulte mayor entre:

a) El valor presente del flujo de caja libre del CONCESIONARIO que se hubiera generado por el plazo del Contrato que hubiera restado de no haberse producido la terminación, sobre la base de la capacidad real instalada en el Sistema de Distribución a la fecha de terminación y la demanda media de la concesión de un período de los últimos dos años de la Concesión, empleando a estos efectos una tasa de descuento efectiva anual de 12% real en Dólares.

b) El Valor Contable que los Bienes de la Concesión, que no hubiesen sido totalmente depreciados, tuvieran a la fecha de terminación de la Concesión.

17.7.2 El cálculo de la cantidad a pagar será efectuado por un perito designado por las Partes. La designación del perito se realizará dentro de los treinta (30) Días contados desde la terminación del Contrato. Caso contrario, cualquiera de las Partes podrá recurrir al procedimiento de solución de controversias de la Cláusula 15.

17.7.3 A la cantidad a pagar mencionada se le deberá descontará los conceptos indicados en el literal a) de la Cláusula 17.6.3., a excepción de los gastos efectuados por el interventor y el CONCEDENTE, asociados al proceso de intervención y de la subasta.

17.7.4 El monto neto a pagar, será cancelado por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO al contado, en Dólares y dentro de un plazo de doce (12) meses, de acuerdo con la programación presupuestal que determina la Autoridad Gubernamental, contado desde que dicho monto quedó firme, reconociéndole los intereses devengados por el período transcurrido desde la fecha en que operó la terminación hasta la cancelación efectiva, con una tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago, correspondiente a la tasa LIBOR a seis (6) meses más un spread de 2%.

**CLÁUSULA 18**

**GARANTÍAS A FAVOR DE LOS ACREEDORES PERMITIDOS**

1. Para el cumplimiento del objeto del Contrato y con el propósito de financiar el diseño, construcción, operación y mantenimiento, Explotación de los Bienes de la Concesión, de la infraestructura del Sistema de Distribución, el CONCESIONARIO previa autorización del CONCEDENTE, podrá; (a) constituir hipoteca sobre su derecho de Concesión; (b) constituir garantía mobiliaria, cesiones (condicionadas o no) o fideicomisos sobre sus ingresos futuros derivados de la Concesión, sobre las indemnizaciones respecto de los seguros que tenga contratados con los límites establecidos en el presente Contrato o sobre la indemnización o cualquier otro monto que pueda percibir el CONCESIONARIO por la Terminación de la Concesión, según lo señalado en el Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables; (c) constituir garantía mobiliaria o fideicomisos sobre acciones o participaciones representativas del capital social del CONCESIONARIO; (d) imponer un gravamen o cesión de fondos con la naturaleza de una garantía a favor de los Acreedores Permitidos, para respaldar el Endeudamiento Garantizado Permitido, respecto de los ingresos que sean de libre disponibilidad del CONCESIONARIO; y (e) constituir cualquier otra garantía real, personal o fideicomisos permitidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables. El CONCESIONARIO comunicará al CONCEDENTE, previamente a su constitución, la naturaleza de las garantías a ser otorgadas a favor de los Acreedores Permitidos, para respaldar el Endeudamiento Garantizado Permitido. Dichos contratos de garantía deberán contener Cláusulas que garanticen la continuidad de la prestación del Servicio.

El CONCESIONARIO deberá presentar los documentos que sustenten el Endeudamiento Garantizado Permitido ante PROINVERSION para su conformidad, pudiendo solicitar PROINVERSION la opinión previa del CONCEDENTE, conforme a lo dispuesto en el artículo 64-A del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224.

Entregados dichos documentos, PROINVERSIÓN y/o el CONCEDENTE tendrán un plazo máximo de treinta (30) Días para emitir su pronunciamiento

PROINVERSIÓN y/o el CONCEDENTE podrán solicitar información adicional dentro de los quince (15) primeros Días de recibidos los documentos relacionados con la operación de Endeudamiento Garantizado Permitido del CONCESIONARIO. En tal caso, el plazo máximo de treinta (30) Días para emitir su pronunciamiento, comenzará nuevamente a computarse desde la fecha de presentación de la información adicional solicitada.

En caso vencieran los plazos mencionados en los párrafos anteriores sin que PROINVERSIÓN y/o el CONCEDENTE se pronuncien, se entenderá otorgada la autorización.

Lo estipulado en los párrafos anteriores no libera al CONCESIONARIO del cumplimiento de todas y cada una de las disposiciones del Contrato y de las Leyes y Disposiciones Aplicables.

La denegación de la autorización a que se refiere la presente Cláusula deberá generarse de manera debidamente motivada.

* 1. Procedimiento de ejecución de las garantías sobre la Concesión y/o las acciones o participaciones correspondiente a la Participación Mínima.

El procedimiento de ejecución de las garantías sobre la Concesión y/o las acciones o participaciones correspondientes a la Participación Mínima, bajo la dirección de los Acreedores Permitidos y con la participación del CONCEDENTE, se regirá obligatoriamente por las siguientes reglas:

* La decisión de los Acreedores Permitidos consistente en ejercer su derecho a ejecutar las garantías sobre la Concesión y/o las acciones o participaciones constituidas a su favor, deberá ser comunicada por escrito al CONCEDENTE y al CONCESIONARIO.
* A partir de dicho momento: (a) el CONCEDENTE estará impedido de declarar la Terminación de la Concesión por un lapso de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de recepción de la comunicación señalada en el párrafo anterior. En este plazo, el CONCEDENTE podrá designar a la persona jurídica que, conforme a los mismos términos previstos en el Contrato y bajo una retribución a ser acordada con los Acreedores Permitidos, actuará como interventor y estará transitoriamente a cargo de la operación de los Bienes de la Concesión; y (b) ningún acto del CONCESIONARIO podrá suspender el procedimiento de ejecución de las mencionadas garantías, quedando impedido a dar cumplimiento a las obligaciones que dieron lugar a la ejecución de las referidas garantías.
* Para tales efectos, los Acreedores Permitidos podrán proponer al CONCEDENTE operadores calificados, que cumplan con los requisitos establecidos en las Bases, respecto de los cuales el CONCEDENTE, dentro de los treinta (30) Días siguientes a la referida propuesta, elegirá a uno de ellos para encargarse transitoriamente de la Concesión. La designación de la persona jurídica que actuará como interventor, determinada por el CONCEDENTE, deberá ser comunicada por escrito al CONCESIONARIO. A partir de dicho momento, el CONCESIONARIO estará obligada a iniciar las coordinaciones del caso, con el objeto que la transición de transferencia se lleve a cabo de la manera más eficiente posible.
* La operación transitoria de la Concesión en manos del interventor deberá quedar perfeccionada en un plazo no mayor a ciento veinte (120) días calendario contados a partir de la fecha en que el CONCESIONARIO tome conocimiento de la referida designación, asumiendo el CONCESIONARIO responsabilidad si la operación transitoria antes mencionada no se perfecciona por causas imputables a éste.
* Una vez que la Concesión se encuentre bajo la operación transitoria del interventor, los Acreedores Permitidos deberán proponer al CONCEDENTE, el texto íntegro de la convocatoria y las bases del procedimiento de subasta privada de la Participación Mínima o el derecho de Concesión, según corresponda, en un plazo máximo de treinta (30) Días. Dichas bases deberán respetar los lineamientos sustantivos contenidos en las Bases del Concurso, especialmente en lo correspondiente a las características generales de la Concesión, en cuanto no se opongan a la naturaleza de la nueva subasta a realizarse. A tal efecto, el (los) Acreedor(es) Permitido(s) deberá(n) remitir una propuesta de convocatoria y bases al CONCEDENTE.
* Sometido el texto de la convocatoria y las bases del procedimiento de subasta privada de la Concesión o la Participación Mínima a consideración del CONCEDENTE, éste deberá formular sus observaciones sobre los mismos a través de un pronunciamiento que deberá ser emitido dentro de los diez (10) Días contados a partir de la fecha en que se le entregó el texto en referencia. Vencido dicho plazo y a falta de pronunciamiento por parte del CONCEDENTE, el referido texto se entenderá aprobado.
* Una vez que los Acreedores Permitidos tomen conocimiento de las observaciones formuladas por el CONCEDENTE, tendrán un plazo no mayor a diez (10) Días para efectos de subsanarlas o rechazarlas y someter al CONCEDENTE por segunda vez el texto de la convocatoria y las bases del procedimiento de subasta privada de la Participación Mínima. Seguidamente, el CONCEDENTE deberá emitir pronunciamiento respecto del texto en referencia dentro de los diez (10) Días contados a partir de la fecha en que se le comunicó por segunda vez. No obstante, vencido el plazo en referencia y a falta de pronunciamiento en sentido aprobatorio, el referido texto se entenderá aprobado.
* Aprobado el texto de la convocatoria y las bases del procedimiento de subasta privada de la Concesión o la Participación Mínima, el (los) Acreedor(es) Permitido(s) deberá(n) dar inicio al procedimiento allí establecido en un plazo no mayor a los diez (10) Días siguientes de aprobada las bases y la convocatoria. La buena pro deberá ser otorgada en el plazo contemplado en las bases correspondientes, salvo que, conforme a las circunstancias del caso, el trámite de dicho procedimiento demande un plazo mayor, en cuyo caso se aplicará la prórroga que determine el CONCEDENTE.
* Otorgada la buena pro de la subasta privada de la Participación Mínima o de la Concesión conforme a lo establecido en el texto de las bases aprobadas por el CONCEDENTE, así como a lo señalado en esta Cláusula, dicho acto deberá ser comunicado por escrito tanto al CONCEDENTE como a la persona jurídica interventora; así como al CONCESIONARIO como al Operador Calificado. A partir de dicho momento, esta última estará obligada a iniciar las coordinaciones del caso, con el objeto que la transición de la operación de la Concesión se lleve a cabo de la manera más eficaz y eficiente posible. La sustitución definitiva del Operador Calificado o del CONCESIONARIO a favor del adjudicatario de la buena pro deberá quedar perfeccionada en un plazo no mayor a los treinta (30) Días contados a partir de la fecha en que se otorgó la buena pro de la subasta privada, bajo responsabilidad del Interventor, salvo que la sustitución no pudiera ser perfeccionada en dicho plazo por un hecho imputable al adjudicatario.
* Conforme al procedimiento establecido previamente, el adjudicatario de la buena pro de la subasta privada descrita líneas arriba será reconocido por el CONCEDENTE como el Nuevo CONCESIONARIO o, según sea el caso, como nuevo Operador Calificado. Para tales efectos, el Nuevo Concesionario u Operador Calificado sustituirá íntegramente al Operador Calificado o al CONCESIONARIO originales, respectivamente, quedando sujeto a los términos del presente Contrato.
* Únicamente en el caso de las garantías de las acciones, los Acreedores Permitidos podrá optar por realizar la venta de las acciones sin cumplir con los requisitos previstos en este numeral. No obstante, el potencial adjudicatario o adjudicatarios de la Participación Mínima o la Concesión deberán contar con la previa aprobación del CONCEDENTE. El CONCEDENTE deberá aprobar al Nuevo Concesionario o al nuevo accionista(s) titular de la Participación Mínima dentro de un plazo no mayor de treinta (30) Días desde la propuesta realizada por el Acreedor Permitido. El CONCEDENTE sólo podrá objetar al titular propuesto de la Concesión o de la Participación Mínima, según corresponda, en caso no cumpla con los requisitos previstos en las Bases del Concurso.
* En caso el CONCEDENTE no se pronuncie sobre la solicitud del(os) Acreedor(es) Permitido(s) dentro del plazo previsto en el párrafo anterior, la solicitud se entenderá aprobada y el nuevo Operador Calificado o el Nuevo Concesionario sustituirá íntegramente al Operador Calificado o al CONCESIONARIO original, respectivamente, quedando sujeto a los términos del presente Contrato.
* Queda claramente establecido que no se necesitará ninguna aprobación del CONCEDENTE para la ejecución de las garantías sobre las acciones o participaciones distintas a la Participación Mínima.
* El derecho que tienen los Acreedores Permitidos con Endeudamiento Garantizado Permitido de sustituir al CONCESIONARIO no podrá ser ejercido si el CONCEDENTE, previamente a la presentación de la solicitud de sustitución, ha dado inicio al procedimiento de declaración de Terminación de la Concesión de acuerdo a lo previsto en el presente Contrato, entendiéndose que se ha dado inicio a dicho procedimiento el día en que el CONCESIONARIO recibe la notificación al respecto conforme a lo previsto en el Reglamento de Distribución. Tampoco podrá ser ejercido si, previamente a la presentación de la solicitud de sustitución, cualquiera de las Partes ha dado inicio a cualquiera de los procedimientos previstos en la Cláusula Décimo Sétima que tengan como objeto lograr la Terminación de la Concesión.

Los Acreedores Permitidos podrán designar a un representante común (el “Representante”) a través del cual podrán solicitar al CONCEDENTE la sustitución del CONCESIONARIO por otra Persona que reúna los requisitos exigidos por las Leyes y Disposiciones Aplicables, de acuerdo a lo señalado en la Cláusula precedente y siempre que el Representante conjunto hubiera recibido una comunicación escrita del CONCEDENTE indicando que el CONCESIONARIO ha incurrido en una causal de Terminación de la Concesión y que la misma o no es subsanable, o siéndolo, no se ha efectuado en los términos y plazos establecidos en el Contrato.

* 1. Sustitución de Garantías

El CONCESIONARIO, previa autorización del CONCEDENTE, podrá sustituir las garantías que hubiese otorgado conforme a lo dispuesto en el presente Contrato, por cualquier otra garantía señalada en la Cláusula 18.1.

* 1. Garantía mobiliaria o fideicomiso sobre las acciones o participaciones

Los accionistas del CONCESIONARIO podrán dar en garantía mobiliaria o en fideicomiso sus acciones o participaciones sociales para garantizar el pago del Endeudamiento Garantizado Permitido. Para la adquisición, en remate o en ejecución de garantías, de las acciones o participaciones sociales del Operador Calificado en favor de determinada persona se deberá contar con la aprobación previa del CONCEDENTE y respetar los requisitos de Participación Mínima.

Sin perjuicio de lo antes señalado, no existirá impedimento alguno para que los accionistas o socios del CONCESIONARIO permitan que sus derechos políticos y/o sus derechos económicos derivados de las acciones o participaciones de las que sean titulares sean ejercidos por los Acreedores Permitidos, sin que el ejercicio de tales derechos requiera de la aprobación previa del CONCEDENTE.

* 1. El CONCESIONARIO informará al CONCEDENTE sobre las operaciones de crédito que constituyen Endeudamiento Garantizado Permitido y le entregará copia de los contratos respectivos dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de su suscripción, incluyendo el contrato suscrito por todos los Acreedores Permitidos para regular la participación y derechos de dichos acreedores en las garantías otorgadas por el CONCESIONARIO y el proceso de su eventual ejecución. Asimismo, informará al CONCEDENTE semestralmente y por escrito respecto de los saldos deudores con cada Acreedor Permitido con el que tenga Endeudamiento Garantizado Permitido.

Igualmente, el CONCESIONARIO informará al CONCEDENTE el nombre y los datos del Representante común designado en conjunto por todos los acreedores del CONCESIONARIO con Endeudamiento Garantizado Permitido.

Previa solicitud del CONCESIONARIO, el CONCEDENTE enviará a los Acreedores Permitidos una copia de las comunicaciones enviadas por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO. De suscitarse hechos que pudieran ocasionar la Terminación de la Concesión o en caso que el CONCESIONARIO solicitara la cesión de la Concesión, una modificación del Contrato o renunciara a alguno de los derechos derivados del presente Contrato, el CONCEDENTE se obliga a informar de los mismos a los Acreedores Permitidos, sin necesidad de aprobación del CONCESIONARIO.

**CLÁUSULA 19**

**EQUILIBRIO ECONÓMICO – FINANCIERO**

1. Las Partes reconocen que, a la fecha de presentación de la oferta, la situación existente constituía una de equilibrio económico-financiero en términos de derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las Partes.
2. La presente Cláusula estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio económico-financiero, al cual tendrán derecho el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, en caso que el equilibrio económico-financiero de la Concesión se vea afectada, exclusiva y explícitamente debido a cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables, en la medida que tenga directa relación con aspectos económicos financieros vinculados a la variación de: i) costos de inversión, ii) ingresos o iii) costos de operación y mantenimiento relacionados con la prestación del Servicio.
3. Al respecto, corresponderá a las Partes ratificar o denegar la invocación de la ruptura del equilibrio económico – financiero por una de las Partes, así como determinar el monto de compensación que permita restituir dicho equilibrio.
4. El equilibrio económico-financiero será restablecido si, como consecuencia de lo señalado en la Cláusula 19.2, y en comparación con lo que habría pasado en el mismo período si no hubiesen ocurrido los cambios a que se refiere dicha Cláusula:
5. Varíe los costos de inversión realizados por el CONCESIONARIO desde la Fecha de Cierre hasta la Puesta en Operación Comercial en un equivalente al diez por ciento (10%) o más; o,
6. Se afecte los ingresos o los costos de operación y mantenimiento de manera tal que la diferencia entre los ingresos menos los costos de operación y mantenimiento del CONCESIONARIO en la Explotación de la Concesión, durante un período de doce (12) meses consecutivos o más, varíe en el equivalente al diez por ciento (10%) o más de la sumatoria de los ingresos del CONCESIONARIO señalados en los literales a) y b) de la Cláusula 11.1, correspondientes al Año de Operación anterior.
7. Si el equilibrio económico – financiero del presente Contrato se ve afectado, tal como se define en la Cláusula anterior, el CONCESIONARIO o el CONCEDENTE, podrá proponer por escrito a la otra Parte y con la necesaria sustentación, las soluciones y procedimientos a seguir para restablecer el equilibrio económico afectado.
8. El restablecimiento del equilibrio económico-financiero deberá considerar el valor presente de los efectos que los cambios a las Leyes y Disposiciones Aplicables referidos en la Cláusula 19.2 tengan en los flujos de caja futuros del CONCESIONARIO. Copia de la solicitud será remitida al OSINERGMIN, para que emita una opinión técnico–económica con relación a lo solicitado, que deberá ser evaluada por el CONCEDENTE, sin carácter vinculante. Esta opinión deberá ser remitida a las Partes dentro del plazo de veinte (20) Días.
9. La Parte afectada podrá invocar ruptura del equilibrio económico-financiero en los siguientes momentos:
10. Dentro de los seis (6) primeros meses contados a partir de la Puesta en Operación Comercial, para lo dispuesto en la Cláusula 19.4.a.
11. Después de vencidos doce (12) meses contados desde la Puesta en Operación Comercial y durante la vigencia del Contrato, para lo dispuesto en la Cláusula 19.4.b.

Invocado el restablecimiento del equilibrio económico-financiero, se encargará a un auditor independiente de reconocido prestigio internacional cuantificar la magnitud del desequilibrio. Los honorarios y costos que generen la prestación de los servicios de dicho auditor serán pagados por la Parte que haya invocado la ruptura del equilibrio económico-financiero.

El auditor independiente será seleccionado por la Parte que no invoca la ruptura del equilibrio económico financiero, a partir de una terna propuesta por dicha Parte, debiendo cumplir los siguientes requisitos mínimos:

1. Contar con diez (10) o más años de representación y/o afiliación a una empresa auditora internacional;
2. Acreditar al menos cinco (5) años de experiencia en auditorías económicas y financieras vinculadas a temas legales, tributarios y/o contractuales.
3. No tener vinculación con ninguna de las Partes que pueda generar conflicto de interés.
4. El restablecimiento del equilibrio económico se efectuará sobre la base de los estados financieros auditados del CONCESIONARIO del período en el que se verifiquen las variaciones de los ingresos, costos de inversión o costos de operación y mantenimiento anteriormente referidas.

Sin perjuicio de lo anterior, el CONCEDENTE podrá solicitar mayor información que sustente las variaciones señaladas. Adicionalmente, las Partes podrán acordar utilizar documentación distinta a los estados financieros auditados para los efectos descritos en la presente Cláusula, siempre que tenga el debido sustento.

1. No se considerará aplicable lo indicado en esta Cláusula para aquellos cambios producidos como consecuencia de las disposiciones expedidas por la Autoridad Gubernamental Competente, que fijen infracciones o sanciones, o la aplicación de penalidades que estuviesen contempladas en el Contrato o que fueran como consecuencia de actos, hechos imputables o resultado del desempeño del CONCESIONARIO.
2. La existencia de un desequilibrio sólo podrá dar lugar a la modificación de las disposiciones contenidas en el presente Contrato para efectos de restablecer el equilibrio, y no dará lugar a la suspensión ni a la resolución del Contrato.
3. De existir discrepancias entre las Partes sobre si existe ruptura del equilibrio económico financiero, la cuantía del mismo o la forma de restablecerlo, dichas discrepancias serán resueltas de conformidad con los mecanismos estipulados en la Cláusula 15 para las Controversias No Técnicas.

**CLÁUSULA 20**

**OTRAS DISPOSICIONES**

20.1 Régimen Tributario

El CONCESIONARIO estará sujeto a la legislación tributaria nacional, regional y municipal que le resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las obligaciones de naturaleza tributaria que correspondan al ejercicio de su actividad. El CONCESIONARIO estará obligado, en los términos que señalen las Leyes y Disposiciones Aplicables, al pago de todos los impuestos, contribuciones y tasas que se apliquen entre otros, a los Bienes de la Concesión o los que se construyan o incorporen a la Concesión, sean dichos tributos administrados por el gobierno nacional, regional o municipal, siempre y cuando dichos impuestos, contribuciones y tasas estén directamente vinculados al ejercicio de las actividades en mérito del Contrato

El CONCESIONARIO podrá suscribir con el CONCEDENTE un convenio de estabilidad jurídica el que conforme a la normatividad aplicable tiene rango de contrato ley, con arreglo a las disposiciones de los Decretos Legislativos Nº 662 y Nº 757 y el primer y segundo párrafo del artículo 19 del TUO, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en dichas normas.

Asimismo, el CONCESIONARIO podrá acceder a los beneficios tributarios que le correspondan, siempre que cumpla con los procedimientos, requisitos y condiciones sustanciales y formales señaladas en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

20.2 Renuncia, Modificaciones y Aclaraciones

La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o más de los derechos que le correspondan conforme al presente Contrato sólo tendrá efecto si ésta se realiza por escrito y con debida notificación a la otra Parte. Si en cualquier momento durante el plazo del Contrato una de las Partes renuncia o deja de ejercer un derecho específico consignado en el Contrato, dicha conducta no podrá ser considerada por la otra Parte como una renuncia permanente para hacer valer el mismo derecho o cualquier otro que le corresponda durante todo el plazo del Contrato.

Las modificaciones y aclaraciones al Contrato, incluyendo aquellas que el CONCESIONARIO pueda proponer a sugerencia de las entidades financieras, únicamente serán válidas cuando sean acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes, cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes y Disposiciones Aplicables y sean elevadas a escritura pública. Las Partes harán sus mejores esfuerzos para considerar las sugerencias de las entidades financieras.

* 1. Invalidez Parcial

Si cualquier estipulación o disposición del Contrato se considerase nula, inválida o no exigible por laudo arbitral, dicha decisión será interpretada estrictamente para dicha estipulación o disposición y no afectará la validez de las otras estipulaciones del Contrato.

* 1. Notificaciones

Salvo estipulación expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las notificaciones, citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al Contrato, deberán realizarse por escrito y mediante notificación personal, a las siguientes direcciones:

Si es dirigida al CONCEDENTE:

Nombre: Ministerio de Energía y Minas.

Dirección: Av. Las Artes Sur 260, Lima 41, Perú.

Atención:

Si es dirigida al CONCESIONARIO:

Nombre:

Dirección:

Atención:

o a cualquier otra dirección o persona designada por escrito por las Partes conforme al primer párrafo de esta cláusula.

* 1. Dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la publicación de la resolución suprema que otorga la Concesión, ambas Partes otorgarán la escritura pública correspondiente al Contrato, debiéndose inscribir luego la Concesión en el Registro Público correspondiente. El CONCESIONARIO deberá entregar al CONCEDENTE un testimonio de la escritura pública referida y copia literal de la respectiva inscripción registral. Son de cargo del CONCESIONARIO los gastos que estos trámites irroguen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Por el CONCESIONARIO: |  | Por el CONCEDENTE: |
|  |  |  |
| Fecha de firma: \_\_\_ / \_\_\_ /2…. |  |

# ANEXO 1

# CONDICIONES ESPECÍFICAS TÉCNICAS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

**Normas Técnicas**

El diseño, construcción, operación y mantenimiento del Sistema de Distribución se sujetarán a los parámetros y requerimientos establecidos en el Contrato, las Leyes y Disposiciones Aplicables y el presente Anexo.

**Parámetros Específicos de Diseño**

* 1. **Control de Calidad:**

Debe establecerse un programa de Gestión de Calidad que cubra todas las fases del proyecto: ingeniería, diseño, adquisición y fabricación de materiales y equipos, construcción, instalación, prueba y arranque, operación y mantenimiento. El programa debe considerar verificaciones, inspecciones y auditorías de calidad durante el desarrollo del proyecto a fin de asegurar el cumplimiento de las especificaciones de calidad exigidas. En el caso de la fabricación de los materiales y equipos, la obligación se entiende satisfecha con las certificaciones de calidad emitidas por los respectivos fabricantes.

* 1. **Flujo y presión a suministrar:**

El Sistema de Distribución deberá estar diseñado de acuerdo a lo establecido en el Anexo I del Reglamento de Distribución.

* 1. **Velocidad de Diseño:**

De acuerdo con las prácticas de diseño en la industria, la velocidad del Gas Natural en las redes de acero no deberá ser mayor a 20 m/s y en las redes de polietileno no deberá ser mayor a 40 m/s.

* 1. **Disponibilidad del Sistema de Distribución:**

El Sistema de Distribución deberá ser diseñado, construido, mantenido y operado para restringir paros no programados y proporcionar una disponibilidad de 99% para un año continuo.

Un paro no programado será definido como una falla en cubrir la demanda de los Consumidores.

El Sistema de Distribución deberá tener suficiente capacidad de respaldo y redundancia, así como de efectivos procedimientos de mantenimiento para alcanzar la disponibilidad especificada.

El CONCESIONARIO deberá preparar un estudio de disponibilidad y presentarlo al CONCEDENTE o a quien éste designe en la misma oportunidad que presente el cronograma a que hace referencia la Cláusula 3.2.a. El estudio deberá tener en cuenta los valores de tiempo promedio entre fallas y el tiempo promedio de reparación para cada componente mayor del Sistema de Distribución el cual pueda afectar los valores de disponibilidad y confiabilidad de la instalación integral.

La disponibilidad será definida como:

Disponibilidad = MTBF .

MTBF + MTTR

MTBF = Tiempo promedio entre fallas

MTTR = Tiempo promedio de reparación

No se considerarán paros no programados los que resulten como consecuencia de: (i) trabajos de cualquier tipo de mantenimiento preventivo y/o predictivo, respecto del cual se haya informado previamente a los Consumidores, (ii) daños causados a la red por terceras Personas; y (iii) las suspensiones que realicen el Transportador o el Productor en sus respectivos sistemas o en el suministro del Gas Natural al CONCESIONARIO.

* 1. **Vida Útil de Diseño:**

El Sistema de Distribución debe ser diseñado para una vida útil no menor al periodo de concesión.

# ANEXO 2

# GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

[•] de [•] de 2018.

Señores

**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

Av. Las Artes Nº 260, San Borja

Lima, Perú

**Referencia**: Concurso Público Internacional para otorgar la Concesión del Sistema de Distribución de Gas Natural Centro Sur.

Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, señores **[indicar nombre]** constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión y de realización automática, por la suma de treinta y seis millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 36 000 000) a favor del Ministerio de Energía y Minas, para garantizar que **[indicar nombre]** cumpla con el oportuno y correcto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de ésta, según el Contrato de la referencia, así como que efectúe el pago de las penalidades establecidas en el mismo Contrato.

El pago de esta garantía se hará efectivo de manera automática y sin necesidad de acto posterior por parte de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido, por conducto notarial, dentro de los quince (15) días siguientes a la expiración del plazo de vencimiento de esta carta Fianza, la cual deberá estar firmada por el (la) Director (a) de Administración y enviada a la **[indicar oficina y dirección]**.

Nuestras obligaciones bajo la presente garantía, incluyendo el pago del monto garantizado, no se verán afectadas por cualquier disputa entre el Ministerio de Energía y Minas, PROINVERSIÓN, o cualquier entidad del Estado Peruano y nuestros clientes.

Esta garantía estará vigente hasta el **[ ]** de **[ ]** de **[ ]**.

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantía, a partir de la fecha en que sea requerida por ustedes conforme a los términos que aquí se indican, devengará un interés equivalente a la tasa LIBOR a un año más un margen de tres por ciento (3%). La tasa LIBOR aplicable será la establecida por el Cable Reuter diario a horas 05:00 p.m. de Londres, debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicación expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantía tienen el mismo significado que se les atribuye en el Contrato.

Atentamente,

**ANEXO 3**

**GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO COMPLEMENTARIA**

[•] de [•] de 2018.

Señores

**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

Av. Las Artes Nº 260, San Borja

Lima, Perú

**Referencia:** Concurso Público Internacional para otorgar la Concesión del Sistema de Distribución de Gas Natural Centro Sur.

Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, señores [indicar nombre] constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión y de realización automática, por la suma de diecinueve millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 19 000 000) a favor del Ministerio de Energía y Minas, para garantizar que [indicar nombre] cumpla con el oportuno y correcto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de ésta, según el Contrato de la referencia, así como que efectúe el pago de las penalidades establecidas en el mismo Contrato.

El pago de esta garantía se hará efectivo de manera automática y sin necesidad de acto posterior por parte de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido, por conducto notarial, dentro de los quince (15) días siguientes a la expiración del plazo de vencimiento de esta carta Fianza la cual deberá estar firmada por el (la) Director (a) de Administración y enviada a la **[indicar oficina y dirección]**.

Nuestras obligaciones bajo la presente garantía, incluyendo el pago del monto garantizado, no se verán afectadas por cualquier disputa entre el Ministerio de Energía y Minas, PROINVERSIÓN, o cualquier entidad del Estado Peruano y nuestros clientes.

El plazo de vigencia de esta garantía será de **XX (letras)** años, contados a partir de \_\_\_\_ [fecha de la Puesta en Operación Comercial]\_\_\_ y su vencimiento es el \_\_\_\_\_\_.. **(debe ser por lo menos de un año).**

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantía, a partir de la fecha en que sea requerida por ustedes conforme a los términos que aquí se indican, devengará un interés equivalente a la tasa LIBOR a un año más un margen de tres por ciento (3%). La tasa LIBOR aplicable será la establecida por el Cable Reuter diario a horas 05:00 p.m. de Londres, debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicación expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantía tienen el mismo significado que se les atribuye en el Contrato.

Atentamente,

**ANEXO 4**

**PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN COMERCIAL - ASPECTOS GENERALES**

El objetivo de este Anexo es establecer un procedimiento sistematizado de las pruebas que deberán ser realizadas previamente a la Puesta en Operación Comercial. Asimismo, en caso de que, con fecha posterior a la Puesta en Operación Comercial, se encuentre pendiente de certificar algún City Gate necesario para brindar servicio en alguna localidad, dichos City Gates deberán pasar las pruebas, en presencia del Inspector, en estricta concordancia con el presente anexo.

**Procedimientos generales**

* 1. Norma a utilizarse: Para las pruebas del Sistema de Distribución o una parte de él, se utilizará la norma ANSI/ASME B31.8 y la normativa aplicable.
  2. Procedimiento de aviso de prueba:
     1. El CONCESIONARIO mediante aviso por carta, fax o correo certificado, avisará al CONCEDENTE y al OSINERGMIN con anticipación no menor de treinta (30) días calendario que se encuentra lista para realizar las pruebas. Dicha comunicación indicará lugar, fecha, hora y cronograma de pruebas a ser realizadas.
     2. El CONCESIONARIO destacará a su Jefe de Pruebas y al personal de apoyo necesario suministrando todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados para la ejecución de las pruebas. Debiendo presentar al CONCEDENTE dicho personal por escrito.
     3. El Inspector designado tendrá la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el presente Anexo.
     4. A la finalización de cada prueba, se firmará la respectiva acta de pruebas dando por concluida dicha prueba.
     5. En caso de que el Inspector considere que el resultado no es satisfactorio de acuerdo con lo establecido en el acta de pruebas, el CONCESIONARIO procederá a efectuar la subsanación correspondiente. La nueva prueba se hará únicamente en el punto o en los puntos que no resultaron satisfactorios.
  3. Acta de Pruebas:

A la finalización de las pruebas efectuadas de acuerdo con los procedimientos de pruebas y protocolos que para este fin han sido suministrados por el CONCESIONARIO, las Partes firmarán el “Acta de Pruebas” o acta de certificación, según sea el caso, conforme a lo establecido en el numeral 5.2 de la Cláusula Quinta del presente Contrato, adjuntando la siguiente información:

* + 1. Relación del personal que efectuó las pruebas por parte del CONCESIONARIO, el CONCEDENTE y el Inspector.
    2. Las actas de pruebas y sus protocolos, con los resultados obtenidos.
    3. Para el caso de la suscripción del Acta de pruebas, el cargo de entrega del CONCESIONARIO al CONCEDENTE de la Garantía de Fiel Cumplimiento Complementaria.

La referida “Acta de Pruebas” no podrá ser suscrita válidamente si previamente el CONCESIONARIO no ha entregado al CONCEDENTE la Garantía de Fiel Cumplimiento Complementaria.

**UNIDADES**

* 1. A menos que se indique lo contrario se utilizará las unidades del Sistema Internacional.

**NATURALEZA Y EXTENSIÓN DE LAS METAS TÉCNICAS**

* 1. Generalidades

El CONCESIONARIO deberá dar todas las facilidades razonables al Inspector para obtener datos reales, completos y aceptables con respecto a todas las partes del equipo relacionados con el Sistema de Distribución o parte de él. Adicionalmente a lo anterior, el Inspector deberá tener acceso a todos los mecanismos relacionados con el equipamiento del Sistema de Distribución.

**PROCEDIMIENTO DE PRUEBA**

* 1. Personal
     1. Autoridad para la Prueba

El CONCESIONARIO tendrá la autoridad para llevar adelante las pruebas.

* + 1. Jefe de Pruebas

El Jefe de Pruebas será nombrado por el CONCESIONARIO. Conducirá y supervisará la prueba e informará sobre las condiciones de la misma. Será responsable de todas las mediciones, el cómputo de los resultados y la preparación del informe final. Su decisión será determinante ante cualquier pregunta concerniente a las pruebas o su ejecución.

* + 1. Número y Competencia del Personal

El CONCESIONARIO seleccionará ingenieros especializados experimentados para la medición de los parámetros correspondientes. Los otros miembros del equipo de la prueba tendrán la experiencia necesaria en los puestos que les sean confiados.

* + 1. Presencia en las Pruebas

Los fabricantes de los equipos estarán autorizados para que miembros de su personal participen como observadores de las pruebas.

* 1. Preparación para la Prueba
     1. Presentación de diseños y datos afines

Todos los diseños de importancia para la prueba, los datos afines, documentos, especificaciones y certificado e informes sobre las condiciones de operación, serán puestos a disposición de los observadores por el Jefe de Pruebas del CONCESIONARIO.

* + 1. Inspección en el lugar

Los principales componentes constitutivos del Sistema de Distribución o parte de él, serán sometidos a inspección a requerimiento del Inspector antes del inicio de las pruebas.

* 1. Aprobación del Procedimiento de Prueba
     1. Aprobación del Procedimiento

Todos los protocolos, incluyendo los niveles de aceptación, serán entregados por el CONCESIONARIO al Inspector para su consideración y aprobación. La aprobación se hará por escrito.

* + 1. Programa General

El programa general será establecido por el Jefe de Pruebas y será sometido al Inspector para su aprobación. Si transcurriesen quince (15) Días sin respuesta del Inspector, el programa se entenderá aprobado.

**INFORME FINAL**

* 1. Preparación del Informe

El informe final será presentado por el Jefe de Pruebas al Inspector para obtener su aprobación con los detalles de cálculo y la presentación de resultados. Cualquier diferencia de criterio será resuelta por el CONCESIONARIO y el Inspector en el lapso de treinta (30) días calendario.

* 1. Contenido

El contenido del informe final será determinado por el CONCEDENTE y alcanzado al CONCESIONARIO sesenta (60) días calendario antes de su presentación.

* 1. Puesta en Operación Comercial

Para llevar a cabo la Puesta en Operación Comercial se deberá cumplir con las exigencias previstas en el presente anexo.

**ANEXO 5**

**OFERTA**

(Para ser remplazada en la Fecha de Cierre por una copia legalizada de la Oferta presentada por el Adjudicatario, conforme al Formulario 4 de las Bases)

**ANEXO 6**

**TABLA DE PENALIDADES**

|  |  |
| --- | --- |
| **EVENTO** | **PENALIDAD** |
| ***Obligaciones exigibles hasta la Puesta de Operación Comercial, inclusive*** | |
| **Demora en la fecha de Puesta en Operación Comercial.** | Monto por día calendario de atraso, conforme a la Tabla de Penalidades Escalonadas siguiente: |

**TABLA DE PENALIDADES ESCALONADAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Atraso** | **Monto diario (en US$)** | **Acumulado (en US$)** |
| Del 1° al 30° día | 100 000.00 | 3 000 000.00 |
| Del 31° al 60° día | 200 000.00 | 9 000 000.00 |
| Del 61° en adelante | 300 000.00 | 18 000 000.00 |

La columna de "acumulado" muestra el monto acumulado al último día del período respectivo.

|  |  |
| --- | --- |
| **Incumplimiento del número mínimo comprometido de Consumidores Conectados conforme al Plan Mínimo de Conexiones de la Cláusula 10.2.** | US$. 60.00 (Sesenta Dólares) por Consumidor Conectado por mes o fracción de mes de atraso, por el número de Consumidores Conectados que falten para cumplir conforme a lo previsto como meta para cada año, conforme al cuadro del Plan Mínimo de Conexiones de la Cláusula 10.2, hasta el cumplimiento de la obligación |

El incumplimiento en la obligación de pago de las penalidades referidas en el Anexo 6, generará un interés moratorio correspondiente a la tasa de interés activa promedio de mercado efectiva en moneda extranjera (TAMEX), publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs. Dicho interés será computado desde el día en que sea exigible el pago hasta la fecha efectiva de pago por parte del CONCESIONARIO.

# ANEXO 7

# COSTO MEDIO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL

A) La determinación del costo medio de suministro se desarrolla aplicando las siguientes ecuaciones:

Donde:

1…n: fuentes de suministro.

Cms: Costo medio de suministro.

Psi: Precio de suministro para la fuente i.

Vsi: Volumen suministrado por la fuente i.

B) La determinación del costo medio de transporte se desarrolla aplicando las siguientes ecuaciones:

Donde:

1…n: Sistemas de Transportes de los cuales se tomen Gas para la Concesión.

Cmt: Costo medio de transporte.

FTi: Facturado transportador i.

Vti: Volumen transportado por el transportador i. Para las fuentes que cuenten con contratos en firme de transporte se considerara los valores definidos en firme más los interrumpibles entregados.

**ANEXO 8**

**FIDEICOMISO**

Con la finalidad de facilitar la recaudación y pago de relacionado con los Costos de Conexión, el Mecanismo de Ingresos Complementarios a favor del CONCESIONARIO, los ingresos del CONCESIONARIO generados por el Servicio de Distribución y otros ingresos generados por la Explotación de los Bienes de la Concesión, el CONCESIONARIO se obliga a mantener a su costo, en calidad de fideicomisario, un fideicomiso irrevocable de recaudación y pago (**Fideicomiso**), el cual se regirá por las normas y disposiciones que para dicho efecto se emita conforme a lo previsto en el presente Contrato y las demás Leyes y Disposiciones Aplicables:

1. El Fideicomiso será celebrado con una empresa bancaria o alguna otra Entidad Financiera, quien actuará en calidad de entidad fiduciaria, la cual deberá ser aprobada por el CONCEDENTE.
2. A más tardar a los ocho (8) meses contados desde la Fecha de Cierre, el CONCESIONARIO deberá presentar al CONCEDENTE un proyecto de Contrato de Fideicomiso Recaudador-Pagador. Para ese momento, el Administrador del Cargo deberá haber determinado como se realizará los procedimientos para la transferencia de los fondos del FISE/SISE al Fideicomiso para cubrir los ingresos complementarios y los Costos de Conexión, así como los ingresos del CONCESIONARIO generados por el Servicio de Distribución y otros ingresos generados por la Explotación de los Bienes de la Concesión. Asimismo, el Administrador del Cargo deberá haber determinado el monto que corresponda abonar al Fideicomiso hasta por el monto correspondiente al primer año del Plan Mínimo de Conexiones de la Cláusula 10.2 del Contrato. Para los años siguientes el desembolso al Fideicomiso, respecto a la cuenta de los Costos de Conexión, estará sujeto al procedimiento que apruebe el Administrador del Cargo.

El CONCEDENTE dispondrá de un plazo máximo de treinta (30) Días, a partir de recibido el proyecto de Contrato de Contrato de Fideicomiso, para emitir sus observaciones al respecto. El CONCESIONARIO deberá subsanar las observaciones en un plazo no mayor a diez (10) Días desde que es notificado.

1. Una vez absueltas las observaciones por parte del CONCESIONARIO, el CONCEDENTE dispondrá de un plazo de veinte (20) Días para la aprobación respectiva de dicho proyecto de contrato.
2. Transcurrido los plazos a que se refieren los párrafos anteriores, según sea el caso, y el CONCEDENTE no se hubiere pronunciado, se entenderá que el proyecto de contrato se ha aceptado y aprobado, debiendo el CONCESIONARIO remitir al CONCEDENTE una copia del mismo.

Conforme con el artículo 22 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1224, la constitución del Fideicomiso deberá ser aprobada de manera previa mediante Resolución Ministerial del sector. El Contrato de Fideicomiso deberá respetar las obligaciones establecidas en el Contrato, así como las normas y disposiciones que emitan Administrador del Cargo, OSINERGMIN y las Leyes y Disposiciones Aplicables, según correspondan.

1. Para consumidores ubicados en el mismo predio, la instalación de Acometidas contiguas o en una misma caja, significará un descuento en el monto a compensar del 10% en cada Acometida ubicada de forma contigua. [↑](#footnote-ref-2)
2. El factor de 1.05 incorpora los efectos de comprar y pagar un Servicio a Firme al Concesionario del Gasoducto “Camisea a Lima” u otro que afecte a la concesión. [↑](#footnote-ref-3)